АДМИНИСТРАЦИЯ БАБУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 09.02.2024 |  | № | 125 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | с.им. Бабушкина |  |  |

Об утверждении дорожной карты (план мероприятий)

по созданию муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа «ФОКус» Бабушкинского                    муниципального округа Вологодской области

В целях организации работы органов местного управления по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения Бабушкинского муниципального округа Вологодской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить дорожную карту (план мероприятий) по созданию муниципального бюджетного  учреждения дополнительного образования «Спортивная школа «ФОКус»  Бабушкинского муниципального округа      Вологодской области.

- Ответственным исполнителям плана обеспечить реализацию утвержденных мероприятий.

- Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Бабушкинского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет.

- Контроль  за выполнением постановления  возложить на заместителя Главы округа Е.И. Метеньканич.

- Постановление вступает в силу с момента подписания.

| Глава округа |  | Т.С. Жирохова |
| --- | --- | --- |

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением

администрации Бабушкинского

муниципального округа

от 09.02.2023 г.  №125

Дорожная карта (план мероприятий)

по созданию муниципального бюджетного  учреждения дополнительного образования

«Спортивная школа «ФОКус» Бабушкинского муниципального округа Вологодской области

| № п/п | Мероприятие (действие) | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принятие решения о реорганизации учреждения форме преобразования (с изменением названия): муниципальное бюджетное учреждение Бабушкинского муниципального округа Вологодской области «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Фокус» в муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа «ФОКус» Бабушкинского муниципального округа Вологодской области | 7 февраля 2024 | Заместитель Главы Е.И. Метеньканич Начальник отдела по культуре, спорту, туризму и МП Л.В. Долговская |
| 2 | Определение места базирования и мест занятий (Материально-техническая база). Разработка и утверждение структуры и штатного расписания. Назначение руководителя (директора). | 22 февраля 2024 | Заместитель Главы Е.И. Метеньканич Начальник отдела по культуре, спорту, туризму и МП Л.В. Долговская |
| 3 | Принятие решения о ведомственной принадлежности | 22 февраля 2024 | Заместитель Главы Е.И. Метеньканич Начальник отдела по культуре, спорту, туризму и МП Л.В. Долговская |
| 4 | Регистрация юридического лица | 20 марта 2024 | Заместитель Главы Е.И. Метеньканич Начальник отдела по культуре, спорту, туризму и МП Л.В. Долговская Директор ФОК «Фокус» Т.В. Попова |
| 5 | Подготовка и утверждение Устава учреждения. Изучение требований федерального законодательства (ФЗ-329 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», подзаконные нормативные акты (Приказ Минспорта РФ № 999 «Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва..», Санитарно-эпидемиологические нормы и другие требования) | 20 марта 2024 | Начальник правового и кадрового обеспечения Л.В. Едемская Начальник отдела по культуре, спорту, туризму и МП Л.В. Долговская Директор ФОК «Фокус» Т.В. Попова |
| 6 | Подготовка и утверждение локальных нормативных правовых актов: - Положение об оплате труда - Положение о тренерском Совете и др. | 30 марта 2024 | Начальник отдела по культуре, спорту, туризму и МП Л.В. Долговская Директор ФОК «Фокус» Т.В. Попова |
| 7 | Определение видов спорта, по которым будут созданы спортивные группы (с учетом мнения населения, кадровых и материально-технических возможностей). | 30 марта 2024 | Начальник отдела по культуре, спорту, туризму и МП Л.В. Долговская Директор ФОК «Фокус» Т.В. Попова |
| 8 | Определение этапов спортивной подготовки: спортивно-оздоровительный, начальной подготовки, учебно-тренировочный, спортивного совершенствования, высшего спортивного мастерства. Учитываются требования федеральных стандартов спортивной подготовки к материально-техническому оснащению, к тренерско-преподавательскому составу, к возрасту занимающихся, уровню их спортивной подготовленности (спортивный разряд) и т.п. | 30 марта 2024 | Начальник отдела по культуре, спорту, туризму и МП Л.В. Долговская Директор ФОК «Фокус» Т.В. Попова |
| 9 | Определение источников финансирования, кода бюджетной классификации (011) | 30 марта 2024 | Т.В. Попова Т.М. Поляшова |
| 10 | Перевод тренеров (с их письменного согласия) на должности тренеров-преподавателей (если это требуется). Расчет потребности в заработной плате педагогических работников дополнительного образования для выполнения майских Указов Президента. Проведение обучения специалистов (при необходимости). Прием на работу. | 15 августа 2024 | Директор ФОК «Фокус» Т.В. Попова Заместитель директора ФОК «Фокус» К.С. Бадрина |
| 11 | Определение потребности в финансовых средствах, финансово-экономическое обоснование (заработная плата, расчет норматива затрат на реализацию дополнительных образовательных программ спортивной подготовки (услуги по спортивной подготовке), общеразвивающих программ и иные затраты). Подготовка и утверждение муниципального задания. | 15 августа 2024 | Директор ФОК «Фокус» Т.В. Попова |
| 12 | Получение образовательной лицензии: |  |  |
|  | 12.1 Подача заявления и пакета документов в Роспортебнадзор на объекты спорта и места занятий. | 1 июня 2024 | Начальник отдела по культуре, спорту, туризму и МП Л.В. Долговская Директор ФОК «Фокус» Т.В. Попова |
|  | 12.2 Получение положительного заключения Роспортебнадзора | 10 июня 2024 | Начальник отдела по культуре, спорту, туризму и МП Л.В. Долговская Директор ФОК «Фокус» Т.В. Попова |
|  | 12.3 Подача заявления и пакета документов в отдел лицензирования Департамента образования области | 10 июня 2024 | Начальник отдела по культуре, спорту, туризму и МП Л.В. Долговская Директор ФОК «Фокус» Т.В. Попова |
|  | 12.4 Получение постоянной образовательной лицензии | 1 августа 2024 | Начальник отдела по культуре, спорту, туризму и МП Л.В. Долговская Директор ФОК «Фокус» Т.В. Попова |
| 13 | Разработка дополнительных образовательных программ спортивной подготовки с учетом требований федеральных стандартов спортивной подготовки и примерных программ. Разработка Порядка организации и проведения отбора в спортивные группы | 1 июля 2024 | Директор ФОК «Фокус» Т.В. Попова старший инструктор-методист ФОК «Фокус» Т.В. Истоминская |
| 14 | Разработка и создание сайта учреждения | 1 октября 2024 | Директор ФОК «Фокус» Т.В. Попова Заместитель директора ФОК «Фокус» К.С. Бадрина |
| 15 | Формирование расписания занятий | 15 августа 2024 | Директор ФОК «Фокус» Т.В. Попова Заместитель директора ФОК «Фокус» К.С. Бадрина |
| 16 | Объявление о наборе спортивных групп | 1 августа 2024 | Директор ФОК «Фокус» Т.В. Попова старший инструктор-методист ФОК «Фокус» Т.В. Истоминская |
| 17 | Прием заявлений о зачислении в спортивные группы на портале Госуслуг. | 1 августа 2024 | Директор ФОК «Фокус» Т.В. Попова Заместитель директора ФОК «Фокус» К.С. Бадрина |
| 18 | Прием нормативов по ОФП и специальной подготовки в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки для зачисления в спортивную школу. | 15 августа 2024 | Директор ФОК «Фокус» Т.В. Попова Заместитель директора ФОК «Фокус» К.С. Бадрина |
| 19 | Приказ о зачислении в спортивную школу. | 1 сентября 2024 | Директор ФОК «Фокус» Т.В. Попова |
| 20 | Торжественное открытие муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа «ФОКус» Бабушкинского муниципального округа Вологодской области | 30 августа 2024 | Заместитель Главы Е.И. Метеньканич Начальник отдела по культуре, спорту, туризму и МП Л.В. Долговская Директор ФОК «Фокус» Т.В. Попова |