АДМИНИСТРАЦИЯ БАБУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

22.07.2024 г.                                                                                                            № 572

с. им. Бабушкина

## Об утверждении Плана-графика разработки

## проекта бюджета Бабушкинского муниципального округа

## на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов

В целях своевременной разработки проекта бюджета Бабушкинского муниципального округа на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, в соответствии со статьей 169 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в Бабушкинском муниципальном округе, утвержденным решением Представительного Собрания Бабушкинского муниципального округа от 28.10.2022 года №53 (с изменениями и дополнениями), Уставом Бабушкинского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить План-график разработки проекта бюджета Бабушкинского муниципального округа на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов (приложение).

- Руководителям структурных подразделений Администрации, отраслевым (функциональным) органам, осуществляющим функции и полномочия учредителя, главным распорядителям и получателям бюджетных средств обеспечить своевременное представление всей необходимой информации, запрашиваемой структурными подразделениями Администрации, ответственными за выполнение соответствующих мероприятий.

3. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Бабушкинского муниципального округа Вологодской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», вступает в силу с момента подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы округа, начальника Финансового управления администрации округа Андрееву Н.А.

Глава Бабушкинского муниципального округа 	        Т.С. Жирохова

Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Бабушкинского муниципального округа

от 22.07.2024г. № 572

План-график разработки проекта бюджета Бабушкинского муниципального округа на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов

| №№ | Наименование мероприятия | Срок исполнения (2024г.) | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Представление оценки ожидаемого исполнения бюджета по доходам за 2024 год Бабушкинского муниципального округа и предварительного прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета Бабушкинского муниципального округа (далее –бюджет округа) по кодам бюджетной классификации, а также прогноза поступления и выплат по источникам финансирования дефицита бюджета округа на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, администрирование которых осуществляется главными администраторами доходов бюджета округа ; - представление предварительного прогноза в ДФ (по запросу) | до 26.07 | Финансовое управление, Главные администраторы доходов бюджета округа |
|  | Разработка проекта постановления «О разработке проекта решения Представительного Собрания «О бюджете Бабушкинского муниципального округа на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» и об отдельных показателях социально-экономического развития округа на 2025-2027 годы» | до 02.08 | Финансовое управление |
|  | Принятие постановления «О разработке проекта решения Представительного Собрания «О бюджете Бабушкинского муниципального округа на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» и об отдельных показателях социально-экономического развития округа на 2023-2026 годы» | до 15.08 | Финансовое управление |
|  | Свод основных показателей социально-экономического развития округа за 2023 год, ожидаемых за 2024 год, прогнозных на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов: - Прибыль прибыльных организаций до налогообложения (в разрезе организаций с группировкой их по видам экономической деятельности); - Фонд начисленной заработной платы работникам организаций (по видам экономической деятельности); - Среднесписочная численность работников организаций (по видам экономической деятельности); - Среднемесячная заработная плата (по видам экономической деятельности); - Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в промышленности (добывающие, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды) | до 15.08 | Отдел экономики и отраслевого развития администрации округа |
|  | Направление в Финансовое управление предложений по основным направлениям бюджетной политики Бабушкинского муниципального округа на 2025 и на плановый период 2026 и 2027 годов | до 20.08 | Главные распорядители бюджетных средств |
|  | Представление в Финансовое управление основных показателей социально-экономического развития округа за 2023 год, ожидаемые за 2024 год, прогнозные на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов: - Расчет и обоснование поступления платы за негативное воздействие на окружающую среду, в том числе по кодам бюджетной классификации: платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами; платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами; платы за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты; платы за размещение отходов производства и потребления; - Расчет и обоснование поступления единого сельскохозяйственного налога; - Расчет и обоснование поступления всех администрируемых неналоговых доходов в бюджет округа в соответствии с утвержденными методиками прогнозирования | до 16.08 | Отдел природопользования, экологии и лесного хозяйства; Отдел экономики и отраслевого развития администрации округа; Главные администраторы доходов бюджета округа |
|  | Представление ответственными исполнителями в Финансовое управление сведений о муниципальных программах и входящих в их состав подпрограммах на 2025-2027 годы | до 19.08 | Главные распорядители бюджетных средств, распорядители бюджетных средств |
|  | Представление в Финансовое управление свода основных показателей социально-экономического развития округа за 2023 год, ожидаемых за 2024 год, прогнозных на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов | до 16.08 | Отдел экономики и отраслевого развития администрации округа |
|  | Доведение до главных распорядителей бюджетных средств предельных объемов бюджетных ассигнований на 2025 и плановый период 2026 и 2027 годов | до 20.08 | Финансовое управление |
|  | Формирование и утверждение перечня муниципальных программ на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов | до 02.09 | Отдел экономики и отраслевого развития администрации округа |
|  | Представление в Финансовое управление информации об оценке объема и структуры расходных обязательств, исполняемых и планируемых к исполнению главными распорядителями средств бюджета округа, и предложения по увеличению общего объема доведенных предельных объемов бюджетных ассигнований с представлением расчетов и обоснований увеличения бюджетных ассигнований | до 04.09 | Главные распорядители бюджетных средств |
|  | Представление в Финансовое управление расчет объема бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами | до 04.09 | Главные распорядители бюджетных средств |
|  | Представление в Финансовое управление расчет объема бюджетных ассигнований на предоставление мер социальной поддержки (за исключением публичных нормативных обязательств) | до 04.09 | Главные распорядители бюджетных средств |
|  | Представление в Финансовое управление расчет объема бюджетных ассигнований на предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, на предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями округа, отдельно по каждому виду субсидий | до 04.09 | Главные распорядители бюджетных средств |
|  | Представление в Финансовое управление чек-листы по реализации мероприятий, направленных на сокращение текущих расходов, на содержание органов местного самоуправления округа и муниципальных учреждений | до 04.09 | Главные распорядители бюджетных средств |
|  | Представление в Финансовое управление на бумажном носителе и в электронном виде показателей прогноза доходов бюджета по кодам бюджетной классификации доходов бюджета, администрирование которых осуществляется главными администраторами доходов бюджета округа Бабушкинского муниципального округа, в целях формирования реестра источников доходов бюджета на 2025 и на плановый период 2026 и 2027 годов | до 04.09 | Главные администраторы доходов бюджета округа, Финансовое управление |
|  | Представление в Финансовое управление утвержденного перечня строек и объектов, планируемых к финансированию в рамках адресных инвестиционных программ Вологодской области и муниципальных программ | до 04.09 | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ |
|  | Направление в Финансовое управление уточненного прогноза доходов от продажи и использования имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов | до 16.09 | Отдел имущественных и земельных отношений |
|  | Проведение оценки бюджетной и социальной эффективности предоставляемых налоговых льгот по каждой категории налогоплательщиков за 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов | до 16.09 | Финансовое управление |
|  | Сверка исходных данных по базовым показателям с Департаментом финансов области для расчета дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджета округа (по запросу) | до 16.09 | Финансовое управление |
|  | Направление в Финансовое управление уточненных основных показателей прогноза социально-экономического развития Бабушкинского муниципального округа на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов | до 25.09 | Отдел экономики и отраслевого развития администрации округа |
|  | Разработка проекта постановления «Об основных направлений бюджетной и налоговой политики, долговой политики Бабушкинского муниципального округа на 2025 и на плановый период 2026 и 2027 годов» | до 31.10 | Финансовое управление |
|  | Представление проектов муниципальных программ и/или при необходимости внесение изменений в действующие программы с целью определения сроков реализации и финансирования в 2025 – 2027 годах | до 23.09 | Главные распорядители бюджетных средств |
|  | Принятие постановления «Об основных направлений бюджетной и налоговой политики, долговой политики Бабушкинского муниципального округа на 2025 и на плановый период 2026 и 2027 годов» | до 14.11 | Финансовое управление |
|  | Представление в Финансовое управление обоснованных предложений с подтверждающими документами по включению в перечень главных администраторов доходов бюджета округа, а также в состав закрепленных за ними кодов доходов бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов | до 30.09 | Органы местного самоуправления округа (отраслевые (функциональные) органы) |
|  | Утверждение прогноза социально-экономического развития Бабушкинского муниципального округа на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов | до 15.11 | Отдел экономики и отраслевого развития администрации округа |
|  | Утверждение Положения о Порядке определения арендной платы за земельные участки находящиеся в муниципальной собственности | до 15.11 | Отдел имущественных и земельных отношений |
|  | Утверждение ставок арендной платы на земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена | до 15.11 | Отдел имущественных и земельных отношений |
|  | Подготовка проектов решений Представительного Собрания округа и внесение их в Представительное Собрание (при необходимости) | до 21.10 | Представительное Собрание, Финансовое управление |
|  | Проведение заседаний Бюджетной комиссии по рассмотрению предложений главных распорядителей бюджетных средств и распределению предельных объемов бюджетных ассигнований на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов | с 16.10 по 31.10 | Заместители, Главные распорядители бюджетных средств |
|  | Формирование паспортов муниципальных программ | до 11.11 | Главные распорядители бюджетных средств |
|  | Рассмотрение и согласование контрольных цифр проекта бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов главных распорядителей бюджетных средств у Главы округа. Формирование протоколов согласования | до 04.11 | Глава округа, Заместители главы округа, Главные распорядители бюджетных средств |
|  | Формирование окончательного варианта проекта бюджета округа, подготовка проекта решения о бюджете Бабушкинского муниципального округа на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, согласование его с Главой округа и представление в Представительное Собрание, а также других материалов, направляемых в соответствии с бюджетным законодательством одновременно с проектом бюджета округа | до 15.11 | Финансовое управление |
|  | Разработка проекта постановления «О назначении публичных слушаний по проекту решения о бюджете Бабушкинского муниципального округа на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» | до 13.11 | Финансовое управление |
|  | Принятие постановления «О назначении публичных слушаний по проекту решения о бюджете Бабушкинского муниципального округа на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» | до 15.11 | Финансовое управление |
|  | Направление на заключение в Департамент финансов области основные параметры проекта бюджета Бабушкинского муниципального округа на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов | до 18.11 | Финансовое управление |
|  | Направление на проверку в Контрольно-счетный орган Бабушкинского муниципального округа проект решения о бюджете Бабушкинского муниципального округа на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов и дополнительные материалы | до 15.11 | Финансовое управление |
|  | Организация и проведение публичных слушаний по проекту решения о бюджете Бабушкинского муниципального округа на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов | до 09.12 | Финансовое управление, Представительное Собрание |
|  | Принятие Решения Представительного Собрания «О бюджете округа на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов» | До 31.12 | Представительное Собрание, Финансовое управление |