ГЛАВА  БАБУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

| 19.07.2023 |  | № | 45 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | с.им. Бабушкина |  |  |

Об утверждении Плана мероприятий по реформированию МУП

В целях реализации положений Федерального закона от 27.12.2019   № 485-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и Федерального закона «О защите конкуренции» от  26.07.2006  №  135—ФЗ, направленных на реформирование унитарных предприятий,   Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в собственности Бабушкинского муниципального округа Вологодской области, утвержденным решением Представительного Собрания Бабушкинского муниципального округа Вологодской области от 20.10.2022 №40, Уставом Бабушкинского муниципального округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить План мероприятий Бабушкинского муниципального района по реформированию  муниципальных унитарных предприятий на период до 01.01.2025 года (новая редакция).

- Признать утратившим силу постановления  главы Бабушкинского муниципального района от  28.03.2022 № 21 «Об утверждении Плана мероприятий по реформированию МУП».

- Постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте Бабушкинского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», вступает в силу со дня опубликования.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Бабушкинского муниципального округа

| Глава округа |  | Т.С.Жирохова |
| --- | --- | --- |

Утвержден постановлением

Главы Бабушкинского

муниципального округа

от 19.07.2023 №…

План мероприятий Бабушкинского муниципального района по реформированию

муниципальных унитарных предприятий на период до 01.01.2025

/новая редакция/

План мероприятий Бабушкинского  муниципального округа по реформированию муниципальных унитарных предприятий на период до 01.01.2025 (далее – План мероприятий) разработан в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2019 № 485-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и Федеральный закон «О защите конкуренции» (далее – Федеральный закон № 485-ФЗ), устанавливающим запрет на создание унитарных предприятий и осуществление их деятельности на конкурентных рынках.

| Описание ситуации. Муниципальные предприятия, созданные до 08.01.2020 (до вступления в силу Федерального закона № 485-ФЗ) и осуществляющие деятельность на товарных рынках, находящихся в условиях конкуренции, подлежат ликвидации или реорганизации по решению учредителя до 01.01.2025. В случае непринятия указанных решений, неисполнения принятых решений такие унитарные предприятия подлежат ликвидации в судебном порядке по иску антимонопольного органа. На текущее время на территории Бабушкинского муниципального округа зарегистрированы 6 муниципальных унитарных предприятия из них осуществляют деятельность 2 муниципальных унитарных предприятия, находящихся в собственности Бабушкинского муниципального округа. Не осуществляют деятельности 5 муниципальных унитарных предприятий, в отношении 3 муниципальных унитарных предприятий с 2016-2017гг принято решение о ликвидации. По итогам проведенного анализа ликвидации или реорганизации по решению учредителя до 01.01.2025 в соответствии с Федеральным законом № 485-ФЗ подлежат 6 муниципальных предприятий, осуществлявших деятельность в сфере жилищно-коммунальных услуг Перечень муниципальных унитарных предприятий, подлежащих ликвидации или реорганизации приведен в приложении №1 к настоящему Плану мероприятий и является его неотъемлемой частью. На основании вышеизложенного реализация мероприятий по реформированию муниципальных унитарных предприятий в Бабушкинском муниципальном округе планируется в 3 этапа: - первый этап (подготовительный) – с даты утверждения Плана мероприятий по 31.12.2021; - второй этап – с 01.01.2022 по 31.12.2022; - третий этап – с 01.01.2023 по 31.12.2024. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № nп | Наименование мероприятия, задачи | Период исполнения |  | Ответственные исполнители |  | Ожидаемый результат, вид документа, подтверждающего исполнение мероприятия |
|  |  | начало | завершение | органы местного самоуправления | организации- исполнители |  |
| Первый этап (с даты утверждения Плана мероприятий по 31.12.2021) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Предварительное прогнозирование затрат связанных с реорганизацией либо ликвидацией муниципальных унитарных предприятий в Бабушкинском муниципальном районе | с даты утверж- дения Плана меро-приятий | 31.12.2021 | Комитет по управлению имуществом Бабушкинского муниципального района Управление строительства архитектуры и ЖКХ, курирующего сферу администрация соответствующего сельского поселения района | муниципальные унитарные предприятия, подлежащие ликвидации или реорганизации, согласно Приложению №1 к настоящему Плану мероприятий | доклад o проведенных мероприятиях (срок предоставления доклада ответственными исполнителями - 20.01.2022, срок промежуточных докладов - |
| 2. | Планирование (выбор) способа реорганизации (или ликвидации) муниципальных унитарных предприятий в Бабушкинском муниципальном районе |  |  |  |  |  |
| 3. | В отношении отдельных муниципальных унитарных предприятий - проведение процедур по реформированию |  |  |  | муниципальные унитарные предприятия, подлежащие ликвидации или реорганизации в 2021 году, согласно Приложению №1 к настоящему Плану мероприятий | 01.10.2020, 20.01.2021, 01.07.2021) |
| Второй этап (с 01.01.2022 по 31.12.2022) |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Проведение технической инвентаризации | 01.01.2022 | 31.12.2022 | администрация Бабушкинского муниципального района администрации соответствующих сельских поселений | муниципальные унитарные предприятия, подлежащие ликвидации или реорганизации, согласно Приложению №1 к настоящему Плану мероприятий | доклад o проведенных мероприятиях (срок предоставления доклада ответственными исполнителями - 20.01.2023, срок промежуточного доклада - 01.07.2022) |
| 5. | Проведение кадастрового учета |  |  |  |  |  |
| 6. | Проведение рыночной оценки недвижимого имущества |  |  |  |  |  |
| 7. | Осуществление государственной регистрации права собственности муниципального образования на земельные участки и государственной регистрации права хозяйственного ведения или оперативного управления на объекты недвижимого имущества |  |  |  |  |  |
| 8. | В отношении отдельных муниципальных унитарных предприятий - проведение процедур по реформированию |  |  |  | муниципальные унитарные предприятия, подлежащие ликвидации или реорганизации в 2022 году, согласно Приложению №1 к настоящему Плану мероприятий |  |
| Третий этап (с 01.01.2023 по 31.12.2024) |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Завершение процедур по реформированию | 01.01.2023 | 31.12.2024 | администрация Бабушкинского муниципального округа | муниципальные унитарные предприятия, подлежащие ликвидации или реорганизации, согласно Приложению №1 к настоящему Плану мероприятий | доклад o проведенных мероприятиях (срок предоставления доклада ответственными исполнителями- 20.01.2025, срок промежуточных докладов - 10.07.2023, 10.01.2024, 10.07.2024) |
| 10. | Государственная регистрация юридических лиц (в случаях реорганизации унитарных предприятий), изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, ликвидации юридического лица при реализации Федерального закона № 485-ФЗ |  |  |  |  |  |

Приложение № 1

| Перечень унитарных предприятий, подлежащих реорганизации либо ликвидации (с указанием способа реорганизации) __Бабушкинский муниципальный округ Вологодской области_ (наименование муниципального района/городского округа) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование унитарного предприятия | ИНН, место нахождения, телефон | Реорганизация либо ликвидация* | Способ реорганизации (с указанием соответствующего абзаца пункта 2 статьи 29 Федерального закона № 161-ФЗ** ) | Планируемый срок реорганизации либо ликвидации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальные унитарные предприятия |  |  |  |  |  |
| 1 | МУП «Леденгск» | 161350, Вологодская область, с.им.Бабушкина, ул.Мелиоративная, д.2б | ликвидация | ликвидация | 2024 |
| 2 | МУП «Рассвет» | Вологодская область, Бабушкинский район, д.Тиманова Гора, ул.Надречная, д.4 | ликвидация | ликвидация | 2024 |
| 3 | МУП «Карьер» | 161355, Вологодская область, Бабушкинский район, д.Кокшарка | ликвидация | ликвидация | 2024 |
| 4 | МУП «Бабушкинская теплосеть» | 161350, Вологодская область, с.им.Бабушкина, ул.Садовая, д.12 | реорганизация | абз. 4 п.2 ст.29 – в форме разделения унитарного предприятия на два или несколько унитарных предприятий, одно из выделенных остается в форме МУП, другое – преобразуется в ООО абз. 6 п.2 ст.29 – в форме преобразования в ООО | 2024 |
| 5 | МУП «Ресурс» | 161350, Вологодская область, с.им.Бабушкина, ул.Мелиоративная, д.2а | ликвидация | ликвидация | 2024 |
| 6 | МУП «Вода» | 161340, Вологодская область, Бабушкинский район,с.Миньково, ул.Советская,61 офис 1 | ликвидация | ликвидация | 2024 |

* Согласно пункту 2 статьи 29 Федерального закона от 14.11.2002 № 161 – ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» реорганизация унитарного предприятия может быть осуществлена в форме:

(абз.2) слияние двух или нескольких унитарных предприятий;

(абз.3) присоединения к унитарному предприятию одного или несколько унитарных предприятий;

(абз.4) разделения унитарного предприятия на два или несколько унитарных предприятий;

(абз.5) выделения из унитарного предприятия одного или нескольких унитарных предприятий;

(абз.6) преобразования унитарного предприятия в юридическое лицо иной организационно-правовой формы в предусмотренных Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»  или иными федеральными законами случаях (в т.ч. создание акционерного общества, общества с ограниченной ответственностью путем преобразования унитарного предприятия согласно статье 37 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».