ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Обеспечение жильем молодых семей на 2022-2026 годы»

за  2022 год

Дата составления отчета:                                                                    22.03.2023 г.

Ответственный исполнитель:                                           начальник отдела СА и

ЖКХ  А.В. Худякова

Исполнитель:                                                                              специалист отдела

СА и ЖКХ  И.А. Кувалдина

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2022-2026 годы», утверждена постановлением администрации Бабушкинского муниципального округа от 28.05.2021 № 373.

Цели программы:

- предоставление молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома.

Задачи программы:

- предоставление молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома.

- создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств, кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов, для приобретения или строительства индивидуального жилого дома.

- улучшение демографической ситуации в районе.

Для реализации основного мероприятия муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей на 2022-2026 годы» в рамках программы в 2022 году предусмотрены средства в размере 1296,00 тыс. руб.

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой – 1.

Приложение 7  к Порядку

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

| N п/п | Целевой показатель (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2022-2026 годы» |  |  |  |  |  |
| 1 | Сокращение количества молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий | ед. | 0 | 1 | 1 | нет |
| 2 | Увеличение количества молодых семей, улучшивших жилищные условия | ед. | 0 | 1 | 1 | нет |
| 3 | Приобретение (строительство) жилья | кв. м. | 0 | 72 | 72 | нет |
| 4 | Объем привлеченных дополнительных финансовых средств | Тыс. руб. | 0 | 453,6 | 453,6 | Свидетельство выдано. Видеться работа по подбору жилого помещения для дальнейшего оформления выплаты. |
| 5 | Доля оплаченных свидетельств на приобретение жилья в общем количестве свидетельств на приобретение жилья выданных молодым семьям | % | 0 | 100 | 100 | нет |

<*> Приводится фактическое значение целевого показателя или значение за год, предшествующий отчетному

Приложение 8  к Порядку

Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 0 | 01 | 00000 | Оформление и выдача молодым семьям свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения. Предоставление социальных выплат молодым семьям в установленном порядке | Управление СА и ЖКХ администрации Бабушкинского муниципального района | 10.01.2022-31.12.2022 | 10.01.2022-31.12.2022 | 1 | 1 | - |

<*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

Приложение 9 к Порядку

Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы (основного мероприятия) | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 42 | 0 | «Обеспечение жильем молодых семей на 2022-2026 годы» | Всего бюджет муниципального района | 453,6 | 453,6 | 100 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального района | 129,60 | 129,60 | 100 |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 192,25 | 192,25 | 100 |
|  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 131,75 | 131,75 | 100 |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 |

Приложение 10 к Порядку

Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации Бабушкинского муниципального района | 18.01.2022 | 42 | О внесении изменений в паспорт муниципальной программы |
| 2 | Постановление администрации Бабушкинского муниципального района | 01.02.2022 | 101 | О внесении изменений |

Приложение 11  к  Порядку разработки, реализации и

оценки эффективности муниципальных программ,

утвержденному постановлением администрации

Бабушкинского муниципального района  от

01.08.2022 г. № 502

О внесении изменений в муниципальную программу

| Код аналитической программной классификации | Муниципальная программа, подпрограмма (основное мероприятия) | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального района (городского округа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП 42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Обеспечение жильем молодых семей на 2022-2026 годы» | Управление СА и ЖКХ администрации Бабушкинского муниципального района | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Приложение 12  к  Порядку разработки, реализации и

оценки эффективности муниципальных программ,

утвержденному постановлением администрации

Бабушкинского муниципального района  от

01.08.2022 г. № 502

Расчет эффективности муниципальных программ

    - Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в следующей последовательности:

1) Оценивается степень достижения планового значения каждого целевого показателя (индикатора) муниципальной программы и ее подпрограмм по следующим формулам:

для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является увеличение значений:

;

СП1=1/1=1

СП2 =1/1=1

СП3=72/72=1

СП4=453,6/453,6=1

СП5=100/100=1

2) Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) в целом

,

СПМП= (1+1+1+1+1)/5=1

3) Степень реализации основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы)

СМ1 =1/1=1

4) Степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) в целом

СМПМ=1/1=1

5) Степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы (подпрограммы)

,

СРМП =453,6/453,6=1

6) Эффективность использования средств бюджета района на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

,

ЭБС= 1/1=1

7) Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы)

,

ЭМП=1*1=1

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой – 1.