Утверждаю:

Заместитель начальника Управления образования

Администрации Бабушкинского муниципального округа

Вологодской области

__________________/И.С. Андреева/

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Развитие  образования Бабушкинского муниципального района на 2022-2026 годы»

за  2022 год

Дата составления отчета:                                                                   09.03.2023 г.

Ответственный исполнитель:

Заместитель начальника

управления образования                                                               И.С. Андреева

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящая Программа направлена на реализацию мероприятий по модернизации образования, введение федеральных государственных образовательных стандартов и реализацию мероприятий по устойчивому развитию  Бабушкинского муниципального района Вологодской области.

Программа состоит из трех взаимосвязанных подпрограмм, предполагающих комплексное изменение системы образования в течение заданного периода времени, при установленном бюджете с ориентацией на приоритетное требование к качеству результатов.

Основные  мероприятия подпрограмм направлены на улучшение материально-технических, учебно-методических, кадровых, информационных условий, обеспечивающих развитие образовательной инфраструктуры в соответствии с требованиями времени, комплексную безопасность образовательных организаций, а также обеспечение преемственности всех уровней образования.

По состоянию на 31 декабря 2022 года образовательное пространство Бабушкинского муниципального района включает 12 муниципальных образовательных организаций:

- 4 дошкольных образовательных организаций;

- 7 общеобразовательных учреждений: 4 средние, 3 основные;

- 1 организация дополнительного образования;

Система общего  и дополнительного образования района характеризуется  достаточно стабильным на протяжении нескольких лет  качеством образования, о чем свидетельствуют результаты ЕГЭ и ОГЭ.

Для повышения качества образования в районе принимаются следующие меры:

- оснащение современным оборудованием образовательных организаций в рамках реализации национального проекта «Образование», а также улучшение материально-технической базы 2 пришкольных интернатов.

Несмотря на предпринимаемые меры, для муниципальной  системы  общего образования и дополнительного образования характерен ряд проблем:

- различия в условиях осуществления образовательной деятельности и качестве образовательных результатов между общеобразовательными организациями;

- узкий спектр условий для удовлетворения потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья в программах инклюзивного образования;

- возрастной и гендерный дисбаланс кадрового корпуса муниципальной системы образования.

Программные мероприятия ориентированы на следующие прогнозные характеристики развития системы общего и дополнительного образования:

- повышение качества образования за счет модернизации содержания и технологий образования;

-увеличение количества образовательных организаций, обеспечивающих современные условия обучения.

В Бабушкинском муниципальном районе потребность в местах в дошкольных образовательных организациях для детей 3-7 лет удовлетворена полностью. Все желающие дети в возрасте до 3 -х лет также посещают детские сады.

Программные мероприятия направлены на обеспечение общедоступного качественного дошкольного образования посредством сохранения сети и количества мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях.

При формировании  Программы учитывались цели и задачи основных стратегических  документов:

- Федерального закона  от 29.12.2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);

- Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» (утверждена Президентом РФ 4 февраля 2010 г.);

- Указа  Президента  Российской  Федерации  от  7  мая  2018  г. №204 « О национальных  целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года»;

- Государственной программы РФ «Развитие образования», утвержденной постановлением правительства РФ от26.02.2017 №1642;

- Государственной программы  «Развитие образования Вологодской области на 2021-2025 годы», утвержденной постановлением правительства Вологодской области от 28.01.2019 №74;

- Стратегии социально-экономического развития Бабушкинского  муниципального района Вологодской области на период до 2030 года», утвержденной решением Представительного Cобрания от 26.12.2018 г. №239.

Раздел 2. Цели, задачи, целевые показатели, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Цель Программы сформулирована с учетом  Указа  Президента  Российской  Федерации  от  7  мая  2018  г. № 204 «О национальных   целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года».

Целью  Программы является обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения качественного образования всех уровней для формирования успешной, социально активной личности, отвечающей требованиям современного общества

Программа предусматривает реализацию ряда задач и достижение соответствующих задачам показателей:

- повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям развития экономики района, современным потребностям общества и каждого гражданина;

- создание условий для удовлетворения потребностей жителей района в получении дошкольного образования;

- создание условий для сохранения и развития кадрового потенциала муниципальной системы образования;

- создание качественных условий воспитания и обучения детей;

- обеспечение эффективности расходования бюджетных средств и управления системой образования района.

Сроки реализации муниципальной программы: 2022-2026 годы.

Мероприятия муниципальной программы будут реализовываться на территории района согласно сформированным стратегическим направлениям при федеральной, региональной поддержке для обеспечения последовательных изменений в системе образования.

Достигнуты следующие результаты:

В 2022 году  по программе  освоены денежные средства в объеме 328 165, 6  тыс. рублей.

Из них  на МЕРОПРИЯТИЕ:

- по подпрограмме 1 «Развитие  дошкольного образования» в сумме  69 183,8 тыс.руб.;

- по подпрограмме 2 Развитие общего и дополнительного образования детей» в сумме 212 545,0 тыс.руб.;

- по подпрограмме 3   «Обеспечение реализации подпрограмм»  в сумме 46 436,8 тыс.руб.;

Оценка эффективности

Реализация муниципальной программы оценивается как эффективная.

Приложение 7  к Порядку

Отчет

о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

| N п/п | Целевой показатель (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <*> | отчетный период (2 квартал) |  |  |
|  |  |  |  | План на 2022 г. | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | «Развитие образования Бабушкинского муниципального района на 2022-2026 годы» |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Целевой показатель |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Процент охвата детей в возрасте 1,5-7 лет программами дошкольного образования состоящих на учете | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.2 | Объем просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета Бабушкинского муниципального района по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений к общему объему расходов консолидированного бюджета Бабушкинского муниципального района | % | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3 | Удельный вес численности обучающихся в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом | % | - | 100 | 100 |  |
| 1.4 | Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих квалификацию высшей или первой категории | % | - | 50 | 50 |  |
| 1.5 | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей – инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций | % | - | 50 | 50 |  |
| 1.6 | Доля детей – инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием | % | - | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 2 "Развитие общего и дополнительного образования детей» |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Средняя наполняемость классов в сельской местности | чел. | - | 12 | 13 |  |
| 2.2 | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | 42,8 | 42,85 | 42,85 |  |
| 2.3 | Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста | % | - | 50 | 50 |  |
| 2.4 | Объем просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета Бабушкинского муниципального района по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений к общему объему расходов консолидированного бюджета Бабушкинского муниципального района | % | - | 0 | 0 |  |
| 2.5 | Доля школьников, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями в общей численности школьников | % | - | 74,7 | 75,8 |  |
| 2.6 | Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников | % | - | 100 | 100 |  |
| 2.7 | Доля учителей, эффективно использующих современные образовательные технологии (в том числе информационно- коммуникационные технологии) в профессиональной деятельности, в общей численности учителей | % | - | 90 | 90 |  |
| 2.8 | Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды | % | - | 14,29 | 14,29 |  |
| 2.9 | Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды | % | - | 10 | 10 |  |
| 2.10 | Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | % | - | 10 | 10 |  |
| 2.11 | Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования | % | - | 10 | 10 |  |
| 2.12 | Численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих два и более учебных предмета из числа предметных областей «Естественно-научные предметы», «Естественные науки», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Технология» и (или) курсы внеурочной деятельности общеинтеллектуальной направленности с использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка роста»; | Чел. | - | 338 | 338 |  |
| 2.13 | Численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы технической и естественно-научной направленности с использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка роста» ; | Чел. | - | 120 | 120 |  |
| 2.14 | Доля педагогических работников центра «Точка роста», прошедших по программам из реестра программ повышения квалификации федерального оператора | Чел. | - | 100 | 100 |  |
| 2.15 | Доля детей, охваченных мероприятиями муниципального, регионального, всероссийского уровня в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет | % | 61,9 | 58 | 65 |  |
| 2.16 | Удельный вес численности обучающихся, участников всероссийской олимпиады школьников на муниципальном и региональном этапах ее проведения от общей численности, обучающихся 7-11 классов | % | - | 45 | 29 |  |
| 2.17 | Охват дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципального района | % | 77,55 | 78 | 76,21 | Показатель на 2022 год был согласован в рамках РП «Успех каждого ребенка» на уровне 75,3%, поэтому считается выполненным |
| 2.18 | Охват дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципального района, через предоставление именных сертификатов дополнительного образования, в общей численности детей данной возрастной группы | % | - | 50 | 36,29 | Показателя «Количество субъектов РФ, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» на 2022 год для всех муниципальных образований и городских округов установлен на уровне 25 % |
| 2.19 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | % | - | 0 | 0 |  |
| 2.20 | Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений | % | 22,04 | 20 | 19 |  |
| 2.21 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за исполнение функций классного руководства, в общей численности педагогических работников данной категории | % | - | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации подпрограмм»; |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | доля выполненных мероприятий Плана реализации муниципальной программы | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 3.2 | Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг и выполнение работ муниципальными организациями района в сфере образования | % | 100 | 95 | 100 |  |

<*> Приводится фактическое значение целевого показателя или значение за год, предшествующий отчетному

Приложение 8  к Порядку

Отчет

о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 1 |  |  | Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 1 | 01 |  | Организация предоставления дошкольного образования в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных организациях | Управление образование Бабушкинского муниципального района | 2022 | 2022 | Организовано предоставление дошкольное образование в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных организациях | 1 |  |
| 31 | 1 | 01 | 1 | предоставление субсидий дошкольным образовательным организациям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Управление образование Бабушкинского муниципального района | 2022 | 2022 | Эффективное расходование денежных средств | 1 |  |
| 31 | 1 | 01 | 2 | обеспечение за счет средств областного бюджета расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных организаций (за исключением расходов на оплату труда обслуживающего персонала, осуществляемых за счет средств районного бюджета (с 1 января 2015 года)); расходов на приобретение средств обучения и воспитания, необходимых для организации образовательной деятельности; расходов на приобретение учебников, учебных пособий, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых за счет средств районного бюджета); | Муниципальные бюджетные образовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования | 2022 | 2022 | Эффективное расходование денежных средств | 1 |  |
| 31 | 1 | 02 |  | Предоставление компенсации, выплачиваемой родителям (законным представителям) детей, посещающих дошкольные образовательные организации (п.4 ст.65 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Р.Ф».) | Управление образование Бабушкинского муниципального района | 2022 | 2022 | Обеспечение выплат компенсаций части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 100% родителей (законных представителей), внесших родительскую плату | 1 |  |
| 31 | 1 | 02 | 1 | предоставление компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях Бабушкинского муниципального района, реализующих образовательную программу дошкольного образования в размерах, установленных статьей 7 Закона области от 17 июля 2013 года № 3140-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации права на образование». | Управление образование Бабушкинского муниципального района | 2022 | 2022 | Обеспечение выплат компенсаций части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 100% родителей (законных представителей), внесших родительскую плату | 1 |  |
| 31 | 1 | 03 |  | Модернизация системы дошкольного образования | Управление образование Бабушкинского муниципального района | 2022 | 2022 | Устранены нарушения, выявленные надзорными органами, проведены текущие и капитальные ремонты | 1 |  |
| 31 | 1 | 03 | 1 | Повышение квалификации и профессиональной переподготовки педагогических работников, создание условий для сохранения и развития кадрового потенциала муниципальной системы образования | Муниципальные бюджетные образовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования | 2022 | 2022 | Пройдены курсы повышения квалификации (по плану) | 1 |  |
| 31 | 1 | 03 | 2 | Мероприятия по устранению нарушений надзорных органов, включая капитальный и текущий ремонты; приобретение оборудования, мебели; проведение мероприятий по комплексной безопасности организаций; создание условий для инклюзивного образования детей – инвалидов: мероприятия по материально-техническому обеспечению информационной инфраструктуры образовательного пространства района, созданию и внедрению информационных систем и электронного документооборота в управлении системой образования | Муниципальные бюджетные образовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования | 2022 | 2022 | Устранены нарушения, выявленные надзорными органами, проведены текущие и капитальные ремонты | 1 |  |
| 31 | 2 |  |  | Подпрограмма 2 "Развитие системы общего и дополнительного образования детей» |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2 | 01 |  | Организация предоставления бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Управление образования Бабушкинского муниципального района | 2022 | 2022 | Эффективное расходование денежных средств | 1 |  |
| 31 | 2 | 01 | 1 | предоставление субсидий общеобразовательным организациям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего , среднего общего образования; | Управление образования Бабушкинского муниципального района | 2022 | 2022 | Эффективное расходование денежных средств | 1 |  |
| 31 | 2 | 01 | 2 | обеспечение за счет средств областного бюджета расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций (за исключением расходов на оплату труда обслуживающего персонала, осуществляемых за счет средств районного бюджета (с 1 января 2015 года)); расходов на приобретение средств обучения и воспитания, необходимых для организации образовательной деятельности; расходов на приобретение учебников, учебных пособий, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых за счет средств районного бюджета). | Образовательные организации | 2022 | 2022 | Эффективное расходование денежных средств | 1 |  |
| 31 | 2 | 01 | 3 | Обеспечение дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций |  | 2022 | 2022 | Эффективное расходование денежных средств | 1 |  |
| 31 | 2 | 02 |  | Предоставление питания на льготных условиях отдельным категориям обучающихся | Управление образования Бабушкинского муниципального района |  |  | Питанием на льготных условиях обеспечены 100% обучающихся из многодетных и малообеспеченных семей, подавших заявление | 1 |  |
| 31 | 2 | 02 | 1 | Предоставление питания на льготных условиях отдельным категориям обучающихся | Управление образования Бабушкинского муниципального района | 2022 | 2022 | Питанием на льготных условиях обеспечены 100% обучающихся из многодетных и малообеспеченных семей, подавших заявление | 1 |  |
| 31 | 2 | 02 | 2 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | Управление образования Бабушкинского муниципального района |  |  | Реализация мероприятий по обеспечению бесплатным горячим питанием 100 % обучающихся начальных классов | 1 |  |
| 31 | 2 | 03 |  | Реализация механизмов обеспечения доступности качественных образовательных услуг общего образования детям с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам | Управление образования Бабушкинского муниципального района | 2022 | 2022 | 100 % детей-инвалидов и детей с ОВЗ школьного возраста обеспечены образовательными услугами общего образования | 1 |  |
| 31 | 2 | 03 | 1 | Реализация механизмов обеспечения доступности качественных образовательных услуг общего образования детям с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам |  | 2022 | 2022 | 100 % детей-инвалидов и детей с ОВЗ школьного возраста обеспечены образовательными услугами общего образования | 1 |  |
| 31 | 2 | 03 | 2 | Обеспечение питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам |  | 2022 | 2022 | Доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным общеобразовательным программам, в муниципальных образовательных организациях, получающих двухразовое бесплатное питание, либо денежную компенсацию, к общему количеству обучающихся, с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным общеобразовательным программам, в муниципальных образовательных организациях, подавших заявление на предоставление двухразового бесплатного питания, либо выплаты денежной компенсации | 1 |  |
| 31 | 2 | 04 |  | Обеспечение социальной поддержки детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, из многодетных семей, приёмных семей, имеющих в своём составе трёх и более детей, в том числе родных, в части предоставления денежных выплат | Управление образования Бабушкинского муниципального района | 2022 | 2022 | 100 % многодетных семей, имеющих детей школьного возраста, получили денежные выплаты | 1 |  |
| 31 | 2 | 04 | 1 | Обеспечение социальной поддержки детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, из многодетных семей, приёмных семей, имеющих в своём составе трёх и более детей, в том числе родных, в части предоставления денежных выплат |  | 2022 | 2022 | 100 % многодетных семей, имеющих детей школьного возраста, получили денежные выплаты | 1 |  |
| 31 | 2 | 05 |  | Дополнительные меры по стимулированию педагогических работников и повышение статуса педагогических работников | Управление образования Бабушкинского муниципального района | 2022 | 2022 | Выплаты получили 100% заявившихся педагогов | 1 |  |
| 31 | 2 | 05 | 1 | единовременных выплат педагогическим работникам в соответствии с Законом области от 28 апреля 2010 года № 2271-ОЗ «О единовременных выплатах педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской местности». |  | 2022 | 2022 | Выплаты получили 100% заявившихся педагогов | 1 |  |
| 31 | 2 | 06 |  | Обеспечение транспортной доступности общеобразовательных организаций | Управление образования Бабушкинского муниципального района | 2022 | 2022 | Организованы подвозы 100 % нуждающихся обучающихся | 1 |  |
| 31 | 2 | 06 | 1 | Обеспечение софинансирования за счет средств районного бюджета при предоставлении областных субсидий бюджету району на приобретение автомобильного транспорта для организации подвоза обучающихся, в том числе на замену имеющегося, в целях поддержки мероприятий по оптимизации сети общеобразовательных учреждений. |  | 2022 | 2022 | Организованы подвозы 100 % нуждающихся обучающихся | 1 |  |
| 31 | 2 | 07 |  | Организация предоставления дополнительного образования в образовательных организациях района | Управление образования Бабушкинского муниципального района | 2022 | 2022 | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет в соответствии с показателем РП «Успех каждого ребенка» | 1 |  |
| 31 | 2 | 07 | 1 | предоставление субсидий организации дополнительного образования на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) по предоставлению дополнительного образования |  | 2022 | 2022 | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет в соответствии с показателем РП «Успех каждого ребенка» | 1 |  |
| 31 | 2 | 07 | 2 | Организация районных мероприятий (конкурсы, соревнования, фестиваль, игры, олимпиады и т.д.) с детьми и подростками, включая питание, награждение, подвоз участников на межрайонные, областные и всероссийские мероприятия, подготовку методических рекомендаций по организации воспитательной работы и дополнительному образованию детей в образовательных организациях района. | МБОУ ДО «Бабушкинский ЦДО» | 2022 | 2022 | Количество районных конкурсов, интеллектуальных игр, позволяющие учащимся проявить свои лидерские качества не ниже уровня 2021 года | 1 |  |
| 31 | 2 | 08 |  | Модернизация содержания общего и дополнительного образования | Управление образования Бабушкинского муниципального района | 2022 | 2022 | Устранены нарушения, выявленные надзорными органами, проведены текущие и капитальные ремонты, приобретена мебель, оборудование | 1 |  |
| 31 | 2 | 08 | 1 | реконструкция зданий образовательных организаций, проведение капитального ремонта, благоустройство территории; - проведение мероприятий по устранению нарушений надзорных органов, включая капитальный и текущий ремонты; приобретение оборудования, мебели; проведение мероприятий по комплексной безопасности учреждений | Образовательные организации района | 2022 | 2022 | Устранены нарушения, выявленные надзорными органами, проведены текущие и капитальные ремонты, приобретена мебель, оборудование | 1 |  |
| 31 | 2 | 09 |  | Создание условий для функционирования и обеспечения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | МБОУ ДО «Бабушкинский ЦДО», образовательные организации | 2022 | 2022 | Охват детей персонифицированным финансированием не менее 25 % | 1 |  |
| 31 | 2 | 09 | 1 | Обеспечение равной доступности качественного дополнительного образования для детей, в том числе посредством введения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. | МБОУ ДО «Бабушкинский ЦДО | 2022 | 2022 | Охват детей персонифицированным финансированием не менее 25 % | 1 |  |
| 31 | 2 | 010 |  | Создание условий для выявления, развития и самореализации одаренных детей | МБОУ ДО «Бабушкинский ЦДО» | 2022 | 2022 | Количество мероприятий для одаренных детей, а также участие одаренных детей в мероприятиях областного и всероссийского уровней (олимпиады, слеты, смотры, конкурсы, фестивали, игры) не ниже уровня 2021 года | 1 |  |
| 31 | 2 | 010 | 1 | информационное обеспечение работы с одаренными детьми в образовательных организациях района; участие в экспедициях, походах; проведение мероприятий районного уровня с одаренными детьми и участие в мероприятиях областного и всероссийского уровней (олимпиады, слеты, смотры, конкурсы, фестивали, игры). | образовательные организации | 2022 | 2022 | Количество мероприятий для одаренных детей, а также участие одаренных детей в мероприятиях областного и всероссийского уровней (олимпиады, слеты, смотры, конкурсы, фестивали, игры) не ниже уровня 2021 года | 1 |  |
| 31 | 2 | 011 |  | Реализация регионального проекта «Современная школа» Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | Управление образования Бабушкинского муниципального района, образовательные организации | 2022 | 2022 | Созданы центры образования естественно-научной и технологической направленностей в МБОУ «Рослятинская СОШ» и МБОУ «Миньковская СШ им. П.И. Беляева» | 1 |  |
| 31 | 2 | 011 | 1 | Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | Управление образования Бабушкинского муниципального района, образовательные организации | 2022 | 2022 | Созданы центры образования естественно-научной и технологической направленностей в МБОУ «Рослятинская СОШ» и МБОУ «Миньковская СШ им. П.И. Беляева» | 1 |  |
| 31 | 2 | 012 |  | Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда» Обновление материально-технической базы образовательных организаций общего образования с целью внедрения цифровой образовательной среды | Управление образования Бабушкинского муниципального района, образовательные организации | 2022 | 2022 | Создан центр цифрового образования в МБОУ «Бабушкинская СШ» | 1 |  |
| 31 | 2 | 012 | 1 | Создание центров цифрового образования на базе образовательной организации района (включая проведение текущих и капитальных ремонтов, закупку оборудования). |  | 2022 | 2022 | Создан центр цифрового образования в МБОУ «Бабушкинская СШ» | 1 |  |
| 31 | 2 | 013 |  | Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни детей и подростков | Управление образования Бабушкинского муниципального района, образовательные организации | 2022 | 2022 | Количества проведенных мероприятий не ниже уровня 2021 года | 1 |  |
| 31 | 2 | 013 | 1 | Проведение мероприятий по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни детей и подростов, мероприятий районного уровня физкультурно-спортивной направленности, организация летнего отдыха и оздоровления | образовательные организации | 2022 | 2022 | Количества проведенных мероприятий не ниже уровня 2021 года | 1 |  |
| 31 | 2 | 014 |  | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Управление образования Бабушкинского муниципального района, образовательные организации | 2022 | 2022 | Доля трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в общей численности обучающихся от 14 до 18 лет | 1 |  |
| 31 | 2 | 014 | 1 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в образовательных организациях района. | образовательные организации | 2022 | 2022 | Доля трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в общей численности обучающихся от 14 до 18 лет | 1 |  |
| 31 | 2 | 016 |  | Реализация регионального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" (Вологодская область) | Управление образования Бабушкинского муниципального района, образовательные организации | 2022 | 2022 | Количество общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, оснащенных государственными символами Российской Федерации | 1 |  |
| 31 | 2 | 016 | 1 | Оснащение государственных и муниципальных общеобразовательных организаций государственными символами Российской Федерации | Управление образования Бабушкинского муниципального района, образовательные организации | 2022 | 2022 | Количество общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, оснащенных государственными символами Российской Федерации | 1 |  |
| 31 | 2 | 016 | 2 | Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях, в том числе за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | Управление образования Ба-бушкинского муниципального района, образовательные организации | 2022 | 2022 | Эффективное расходование денежных средств | 1 |  |
| 31 | 3 |  |  | Программа 3 «Обеспечение реализации подпрограмм» |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 3 | 01 |  | Содействие организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования на территории Бабушкинского муниципального района, обеспечение хозяйственной, методической и правовой деятельности образовательных организаций | МКУ «Центр обслуживания учреждений» | 2022 | 2022 |  | 1 |  |
| 31 | 3 | 02 |  | Выполнение функций и полномочий Управлением образования Бабушкинского муниципального района | Управление образования Бабушкинского муниципального района | 2022 | 2022 |  | 1 |  |

Приложение 9 к Порядку

Отчет

о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы (основного мероприятия) | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 31 |  | «Развитие образования Бабушкинского муниципального района на 2022-2026 годы» | Всего бюджет муниципального района | 328 985,4 | 328 165,6 | 99,8 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального района | 128 804,2 | 128 799,7 | 99.99 |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 200 181,2 | 199 365,9 | 99,6 |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  | субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |
| 31 | 1 | Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» | Всего бюджет муниципального района | 69 836,2 | 69 183,8 | 99,1 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального района | 13 599,4 | 13 595,4 | 99,9 |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 56 236,8 | 55 588,4 | 98,4 |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  | субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |
| 31 | 2 | Подпрограмма 2 «Развитие общего и дополнительного образования детей» | Всего бюджет муниципального района | 212 712,4 | 212 545,0 | 99,9 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального района | 68 768,00 | 68 767,5 | 99,9 |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 143 944,40 | 143 777,5 | 99,9 |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  | субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |
| 31 | 3 | Программа 3 «Обеспечение реализации подпрограмм» | Всего бюджет муниципального района | 46 436,8 | 46 436,8 | 100 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального района | 46 436,8 | 46 436,8 | 100 |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  | субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |

Приложение 10 к Порядку

Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации Бабушкинского муниципального района | 21.03.2022 г. | 221 | Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Бабушкинского муниципального района на 2022-2026 годы» |
| 2 | Постановление администрации Бабушкинского муниципального района | 21.06.2022 г. | 422 | Внесение изменений в постановление от 21.03.2022 г. № 221 |
| 3 | Постановление администрации Бабушкинского муниципального района | 21.09.2022 г. | 596 | Внесение изменений в постановление от 21.03.2022 г. № 221 |
| 4 | Постановление администрации Бабушкинского муниципального района | 23.11.2022 г | 706 | Внесение изменений в постановление от 21.03.2022 г. № 221 |
| 5 | Постановление администрации Бабушкинского муниципального района | 29.12.2022 г. | 828 | Внесение изменений в постановление от 21.03.2022 г. № 221 |

Приложение 11 к Порядку

| Код аналитической программной классификации | Муниципальная программа, подпрограмма (основное мероприятия) |  | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) |  | Степень реализации мероприятий |  | Степень соответствия запланированному уровню расходов |  | Эффективность использования средств бюджета муниципального района (городского округа) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 0 | «Развитие образования Бабушкинского муниципального района на 2022-2026 годы» | Администрация Бабушкинского муниципального района | 0,98 |  | 0,98 |  | 1 |  | 0,99 |  | 1 |
| 01 | 1 | Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0,99 |  | 1 |
|  | 2 | Подпрограмма 2 «Развитие общего и дополнительного образования детей» |  | 0,97 |  | 0,97 |  | 1 |  | 0,99 |  | 1 |
|  | 4 | Программа 3 «Обеспечение реализации подпрограмм» |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |