ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Реализация молодёжной политики

в Бабушкинском муниципальном районе

на 2022-2026 годы»

за2022 года

 Дата составления отчета: 03.03.2023 года

Исполнитель: ведущий эксперт отдела

 по культуре, спорту, туризму и

 молодежной политике

Тарутина Марина Юрьевна

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

Муниципальная программа «Реализация молодёжной политики в Бабушкинском муниципальном районе на 2022-2026 годы», утверждена постановлением администрации Бабушкинского муниципального района от 16.10.2020 г. № 802.

Целью муниципальной программы является создание системы мер и условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи на территории Бабушкинского муниципального района.

Молодежь является одним из главных факторов обеспечения развития общества, активно участвуя в социально-экономических и общественно-политических процессах.

Государственная молодежная политика на территории района реализуется МКУ «Управление по культуре, спорту, туризму и молодёжной политике администрации Бабушкинского муниципального района» (далее - Управление) и ориентирована преимущественно на граждан в возрасте от 14 до 35 лет.

В муниципальной программе предусмотрены мероприятия, направленные на патриотическое воспитание молодежи, на развитие волонтерского движения, на увеличение развития социальной активности молодежи, увеличение молодежи, состоящей в общественных и молодежных объединениях.

На реализацию программы в 2022 году предусмотрено **255,0**тыс.рублей (из собственных доходов бюджета района – 255,0 тыс.руб.).

В программу внесены изменения постановлением администрации Бабушкинского муниципального района от 09.02.2022 года за №111.

***Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой – 1.***

Приложение 7 к Порядку

**Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Целевой показатель (наименование) | Единицаизмерения | Значения целевых показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному<\*> | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **«Реализация молодёжной политики в Бабушкинском муниципальном районе на 2022-2026 годы»** |
|  | Целевой показатель |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля молодых граждан, состоящих в общественных и молодежных объединениях | % | 48,7 | 50 |  51 |  |
| 2 | Доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию молодежи | % | 40 | 41 | 64,9 |  |
| 3 | Количество молодых людей, участвующих в мероприятиях сферы государственной молодежной политики | чел. | 1250 | 1260 | 1397 |  |
| 4 | Доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях по активизации и развитию волонтерского движения | % | 7 | 7,1 | 8,8 |  |
| 5 | Доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях, направленных на повышение социальной активности молодежи | % | 70 | 71 | 73 |  |

Приложение 8 к Порядку

Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый  | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **хх** | **1** |  |  | **Реализация молодёжной политики в Бабушкинском муниципальном районе на 2022-2026 годы»** | МКУ «Управление по культуре, спорту, туризму и молодежной политике» | 2022 | 2022 |  |  |   |
|  |  |  | **1** | «Проведение мероприятий для детей и молодёжи» (организация и проведение фестивалей, конкурсов, направленных на развитие художественного творчества молодёжи, поддержку талантливой молодёжи; организация и проведение фестивалей, конкурсов, слётов, форумов, направленных на поддержку молодежного движения и добровольчества)  |  | 2022 | 2022 | Доля молодых граждан, состоящих в общественных и молодежных объединениях – 50%. Доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию молодежи – 41%.Количество молодых людей, участвующих в мероприятиях сферы государственной молодежной политики – 1260 чел.Доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях по активизации и развитию волонтерского движения – 7,1%.Доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях, направленных на повышение социальной активности молодежи – 71%. | Доля молодых граждан, состоящих в общественных и молодежных объединениях – 49,6%. Доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию молодежи – 64,9%.Количество молодых людей, участвующих в мероприятиях сферы государственной молодежной политики – 1397чел.Доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях по активизации и развитию волонтерского движения – 8,8%.Доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях, направленных на повышение социальной активности молодежи – 73%. |  |

Приложение 9 к Порядку

Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы (основного мероприятия) | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| **хх** |  | **Реализация молодёжной политики в Бабушкинском муниципальном районе на 2022-2026 годы»** | **Всего**бюджет муниципального района  | **255,0** | **255,0** | **100** |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района | 255,0 | 255,0 | 100 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |   |   |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |   |   |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |  |  |  |
| иные источники |
|  |   |   |  |
|  |  | **«Проведение мероприятий для детей и молодёжи» (организация и проведение фестивалей, конкурсов, направленных на развитие художественного творчества молодёжи, поддержку талантливой молодёжи; организация и проведение фестивалей, конкурсов, слётов, форумов, направленных на поддержку молодежного движения и добровольчества)**  | собственные средства бюджета муниципального района | 255,0 | 255,0 | 100 |

Приложение 10 к Порядку

Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в Программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление администрации Бабушкинского муниципального района «О внесении изменений в муниципальную программу «Реализациямолодёжной политики в Бабушкинском муниципальном районе на 2022 - 2026 годы» | 09.02.2022 | 111 | Приведение программы в соответствии с бюджетом района |

Приложение 11 к Порядку

Результаты оценки эффективности муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Муниципальная программа, подпрограмма (основное мероприятия) | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы)  | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий  | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального района (городского округа)  |
| МП | Пп | $$Э\_{МП}$$ | $$СП\_{МП}$$ | $$СМ\_{МП}$$ | $$СР\_{МП}$$ | $$Э\_{БС}$$ |
|  |  | **Муниципальная программа «Реализация молодёжной политики в Бабушкинском муниципальном районе** **на 2022-2026 годы»** | Администрация Бабушкинского муниципального района | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Приложение 12 к Порядку

**Оценка**

**эффективности муниципальных программ**

* + 1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в следующей последовательности:

1) Оценивается степень достижения планового значения каждого целевого показателя (индикатора) муниципальной программы и ее подпрограмм по следующим формулам:

для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является увеличение значений:

$СП\_{i}=П\_{факт}/П\_{план}$;

51/50=1

64,9/41=1

1397/1260=1

8,8/7,1=1

73/71=1

2) Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) в целом

**СПМП=(1+1+1+1+1)/5=1**

3) Степень реализации основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы)

**СМ1= (51/50)+(64,9/41)+(1397/1260)+(8,8/7,1)+(73/71)/5=1**

4) Степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) в целом

**СМПМ=1/1=1**

5) Степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы (подпрограммы)

**СРМП =255/255=1**

6) Эффективность использования средств бюджета района на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

**ЭБС=1/1=1**

7) Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы)

**ЭМП=1х1=1**

***Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой – 1.***