ОТЧЁТ

о реализации муниципальной программы

**«Совершенствование  
 муниципального управления на 2022-2026 годы»**

за 2022 г.

Дата составления отчета: 15.02.2023 г.

Исполнитель: Начальник Управления делами

и обеспечения деятельности

администрации округа Л.В. Чежина

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления на 2022-2026 годы», утверждена постановлени­ем администрации района от 09.11.2020 г. № 838

Целью муниципальной программы является эффективное функционирова­ние системы муниципального управления в районе.

На реализацию программы в 2022 году предусмотрено 39990,9 тыс. рублей из районного бюджета.

**Оценка эффективности:**

Реализация муниципальной программы оценивается как - высокая.

Приложение 7 к муниципальной программе

«Совершенствование муниципального управления

на 2022-2026 годы»

**Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Целевой показатель  (наименование) | Едини­ца изме­рения | Значения целевых показа­телей муниципальной про­граммы, подпрограммы му­ниципальной програм­мы | | | | | Обоснование от­клонений значений це­левого показа­теля на конец отчет­ного года (при на­личии) |
| год, предшествующ­ий отчетн­ому | | отчетный год | | |
| план | | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления на 2022-2026 годы» | | | | | | | |
| 1 | Отношение количества муниципальных слу­жащих, уволившихся по собственному жела­нию, к общему числу муниципальных служа­щих (текучесть кадров) | % | 4 | Меньше 17 | | 31,8 | |  |
| 2 | Количество обращений граждан, представи­телей ком­мерческих структур, надзорных и правоохранитель­ных органов, поступивших в администрацию района, по фактам проявле­ний коррупции в органах местного само­управления района, по результатам проверки ко­торых выявлены правонарушения корруп­ционного характера; | количество | 0 | 0 | | 0 | |  |
| 3 | Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг казенным учреждением МФЦ  Ежемесячно проводить мониторинг сайта «Ваш контроль» | % | 0 | Не ниже 4 | | 4,83 | |  |
| 4 | Доля мероприятий, выполненных в соответствии с планом работы Администрации Бабушкинского муниципального района | % | 100 | 100 | | 100 | |  |
| 5 | Осуществление выплаты пенсии муниципальным служащим в соответствии с решением Представительного собрания Бабушкинского муниципального района от 30.06.2009 года №115 (с последующими изменениями и дополнениями) | % | 100 | 100 | | 100 | |  |

Приложение 8 к муниципальной программе

«Совершенствование муниципального управления

на 2022-2026 годы»

**Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | ОМ | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственн­ый испол­нитель подпро­граммы, основно­го меро­приятия, меро­приятия | Срок выполнен­ия пла­новый | Срок выполнен­ия фактический | Ожидаемый непосред­ственный результат | Достигнутый ре­зультат | Пробле­мы, возникш­ие в ходе реализац­ии мероприят­ия |
| **53** |  |
| **Совершенствование муниципального управления на 2022 – 2026 годы** | | | | | | | | |
| 53 | 01 | Совершенствова­ние деятельности МФЦ | КУ МФЦ Бабушкинског­о района  руково­дитель МФЦ | 2022 | 2022 | Нормальное функциони­рование КУ МФЦ | Осуществлено нор­мальное функциони­рование КУ МФЦ  Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг казенным учреждениям МФЦ Бабушкинского района  Разработка административных регламентов предоставления муниципальных услуг |  |
| 53 | 02 | Стимулирование, мотивация и оценка деятельно­сти муниципаль­ных служащих в органах местного самоуправления Бабушкинского муниципального района | Админи­страция Бабушкинског­о муниципальног­о района  управ­ляющий делами | 2022 | 2022 | Выплата пенсий муници­пальным служащим | Осуществлена выплата пенсий му­ниципальным слу­жащим |  |
| 53 | 03 | Обеспечение деятельности Администрации Бабушкинского муниципального района | Отдел организационно-контрольной и кадровой службы администрации района | 2022 | 2022 | Совершенствование и приведение в соответствии с законодательством положений об органах и структурных подразделениях администрации Бабушкинского муниципального района и должностных инструкций муниципальных служащих;  Разработка нормативно-правовых актов, направленных на повышение уровня правовой и социальной защищенности муниципальных служащих.  Привлечение независимых экспертов (представителей общественных объединений) к работе конкурсных и аттестационных комиссий.  Разработка и принятие планов повышения квалификации муниципальных служащих с учетом приоритетных направлений дополнительного профессионального образования, а также с учетом антикоррупционной составляющей.  Введение реестра муниципальных служащих Бабушкинского муниципального района в электронной форме.  Размещение сведений о доходах, расходах, а также о доходах и расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей на официальном сайте Администрации Бабушкинского муниципального района;  Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления через средства массовой информации путем опубликования официальной информации по вопросам, относящимся к компетенции органов местного самоуправления.  Проведение информационных дней администрации района в поселениях района;  Проведение обучающих семинаров, совещаний с муниципальными служащими;  Проведение мероприятий по проверке сведений, предоставляемых муниципальными служащими и гражданами, претендующими на замещение должности муниципальной службы;  Осуществление антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов;  Корректировка перечня должностной муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имуществееного характера, а также сведения о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;  Организация взаимодействия органов местного самоуправления с органами прокуратуры, юстиции, правоохранительными органами, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной государственной власти области органами местного самоуправления поселений и организациями по вопросам противодействия коррупции в соответствии с федеральным законодательством, законодательством области и муниципальными юридическими актами, в том числе путем образования по согласованию совместных рабочих групп, комиссий, иных совещательных органов;  Создание условий для осуществления общественного контроля за деятельностью органов местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления на основании Федеральных законов от 02.05.2006 № 59-ФЗ и от 09.02.2009 №8-ФЗ;  Совершенствование и проведение в соответствии с законодательством Устава Бабушкинского муниципального района;  Проведение мероприятий по формированию и совершенствованию кадрового резерва;  Рассмотрение вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов местного самоуправления Бабушкинского мун. Района и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по пред-ю и устранению причин выявленных нарушений | Совершенствование и приведение в соответствии с законодательством положений об органах и структурных подразделениях администрации Бабушкинского муниципального района и должностных инструкций муниципальных служащих;  Разработка нормативно-правовых актов, направленных на повышение уровня правовой и социальной защищенности муниципальных служащих.  Привлечение независимых экспертов (представителей общественных объединений) к работе конкурсных и аттестационных комиссий.  Разработка и принятие планов повышения квалификации муниципальных служащих с учетом приоритетных направлений дополнительного профессионального образования, а также с учетом антикоррупционной составляющей.  Введение реестра муниципальных служащих Бабушкинского муниципального района в электронной форме.  Размещение сведений о доходах, расходах, а также о доходах и расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей на официальном сайте Администрации Бабушкинского муниципального района;  Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления через средства массовой информации путем опубликования официальной информации по вопросам, относящимся к компетенции органов местного самоуправления.  Проведение информационных дней администрации района в поселениях района;  Проведение обучающих семинаров, совещаний с муниципальными служащими;  Проведение мероприятий по проверке сведений, предоставляемых муниципальными служащими и гражданами, претендующими на замещение должности муниципальной службы;  Осуществление антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов;  Корректировка перечня должностной муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имуществееного характера, а также сведения о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;  Организация взаимодействия органов местного самоуправления с органами прокуратуры, юстиции, правоохранительными органами, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной государственной власти области органами местного самоуправления поселений и организациями по вопросам противодействия коррупции в соответствии с федеральным законодательством, законодательством области и муниципальными юридическими актами, в том числе путем образования по согласованию совместных рабочих групп, комиссий, иных совещательных органов;  Создание условий для осуществления общественного контроля за деятельностью органов местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления на основании Федеральных законов от 02.05.2006 № 59-ФЗ и от 09.02.2009 №8-ФЗ;  Совершенствование и проведение в соответствии с законодательством Устава Бабушкинского муниципального района;  Проведение мероприятий по формированию и совершенствованию кадрового резерва;  Рассмотрение вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов местного самоуправления Бабушкинского мун. Района и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по пред-ю и устранению причин выявленных нарушений |  |

Приложение 9 к муниципальной программе

«Совершенствование муниципального управления

на 2022-2026 годы»

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK3O) **о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников фи­нансирования**

| Коды аналитичес­кой про­граммной классифи­кации | | | | Наименование муници­пальной программы, подпрограммы (основно­го мероприятия) | Источник финансирования | Оценка расхо­дов на отчет­ный год соглас­но муницип­альной про­грамме, тыс. руб. | Факти­ческие расхо­ды на отчет­ную дату, тыс. руб. | Отно­шение факти­ческих расхо­дов к оценке расхо­дов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | |
| 53 |  |  | | **Совершенствование  муниципального управления на 2022-2026 годы** | **Всего**  бюджет муниципального райо­на | **39990,9** | 39576,3 | 99 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюдже­та муниципального района | 39990,9 | 39576,3 | 99 |
| субсидии из бюджета субъек­та Российской Федерации |  |  |  |
| субвенции из бюджета субъ­екта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные транс­ферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имею­щие целевое назначение |  |  |  |
| субвенции и иные межбюд­жетные трансферты из бюд­жетов поселений |  |  |  |
| иные источники |  | | |
| 53 |  | 01 | | Совершенствование дея­тельности Много­функционального цен­тра | **Всего**  бюджет муниципального райо­на | **2873,1** | 2873,1 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюдже­та муниципального района | 2873,1 | 2873,1 | 100 |
| субсидии из бюджета субъек­та Российской Федерации |  |  |  |
| субвенции из бюджета субъ­екта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные транс­ферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имею­щие целевое назначение |  |  |  |
| субвенции и иные межбюд­жетные трансферты из бюд­жетов поселений |  |  |  |
|  |  | | |  | иные источники |  |  |  |
| **53** |  | | 02 | Стимулирование, мотивация и оценка дея­тельности муници­пальных служащих в органах местного само­управления | **Всего**  бюджет муниципального райо­на | **1634,1** | 1634,1 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюдже­та муниципального района | 1634,1 | 1634,1 | 100 |
| субсидии из бюджета субъек­та Российской Федера­ции |  |  |  |
| субвенции из бюджета субъ­екта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные транс­ферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имею­щие целевое назначение |  |  |  |
| субвенции и иные межбюд­жетные трансферты из бюд­жетов поселений |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| **53** |  | | 03 | Обеспечение деятельности Администрации Бабушкинского муниципального района | **Всего**  бюджет муниципального райо­на | **35483,7** | 35069,1 | 99 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюдже­та муниципального района | 35483,7 | 35069,1 | 99 |
| субсидии из бюджета субъек­та Российской Федера­ции |  |  |  |
| субвенции из бюджета субъ­екта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные транс­ферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имею­щие целевое назначение |  |  |  |
| субвенции и иные межбюд­жетные трансферты из бюд­жетов поселений |  |  |  |
|  |

Приложение 10 к к муниципальной программе

«Совершенствование муниципального управления

на 2022-2026 годы»

**Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата при­нятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление администрации Бабушкинского муниципального района | 09.02.2022 г. | 119 | О внесении изменений в муниципальную программу |
| 2 | Постановление администрации Бабушкинского муниципального района | 20.07.2022 г. | 488 | О внесении изменений в муниципальную программу |
| 3 | Постановление администрации Бабушкинского муниципального района | 20.12.2022 г. | 781 | О внесении изменений в муниципальную программу |

Приложение 11 к к муниципальной программе

«Совершенствование муниципального управления

на 2022-2026 годы»

**О внесении изменений в муниципальную программу**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Муниципальная программа, подпрограмма (основное мероприятия) | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального района (городского округа) |
| МП  **53** |  |  |  |  |  |
| **«Совершенствование  муниципального управления на 2022-2026 годы»** | Администрация Бабушкинского муниципального района | 0,9 | 0,9 | 1 | 0,99 | 1 |

Приложение 12 к к муниципальной программе

«Совершенствование муниципального управления

на 2022-2026 годы»

**Расчет эффективности муниципальных программ**

* + 1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в следующей последовательности:

1) Оценивается степень достижения планового значения каждого целевого показателя (индикатора) муниципальной программы и ее подпрограмм по следующим формулам:

для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является увеличение значений:

;

СП1 = 17/31,8=0,5

СП3=4,83/4=1,2 СП3 = 1

СП4=100/100=1

СП5=100/100=1

2) Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) в целом

*,*

**СПМП= (0,5+1+1+1)/4=0,9**

3) Степень реализации основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы)

**СМ1 =1/1=1**

**СМ2 =1/1=1**

**СМ3 =1/1=1**

4) Степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) в целом

**СМПМ=(1+1+1)/3=1**

5) Степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы (подпрограммы)

,

**СРМП =39576,3/39990,9=0,99**

6) Эффективность использования средств бюджета района на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

,

**ЭБС= 1/0,99=1**

7) Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы)

,

**ЭМП=0,9\*1=0,9**

***Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой – 0,9.***