Финансовое управление Бабушкинского муниципального района

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами

Бабушкинского муниципального района

на 2022-2026 годы»

за 2022 год

Дата составления отчета: 06.03.2023 г.

Ответственный исполнитель                        Заместитель главы округа,

начальник Финансового

управления администрации округа

Андреева Н.А.

Исполнитель                                              Заместитель главы округа,

начальник Финансового

управления администрации округа

Андреева Н.А.

.

Приложение 7 к Порядку

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Наименование целевого показателя (индикатора) |  |  |  | Ед. измере-ния |  |  |  | Значение целевого показателя (индикатора) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 год |  | 2022 год |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного года (при наличии) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план |  | факт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Достижение соответствия расходных обязательств районного бюджета источникам их финансового обеспечения в долгосрочном периоде и повышение эффективности бюджетных расходов | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности районного бюджета к общему объему расходов районного бюджета |  |  |  | % |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках программ к общему объему расходов районного бюджета |  |  |  | % |  |  |  | 98,1 % |  | 95,4% |  | 96,7% |  |  |  |
| 2 | Повышение эффективности межбюджетных отношений с муниципальными образованиями района, создание условий для поддержания устойчивого исполнения местных бюджетов, повышения качества управления муниципальными финансами | Разрыв среднего уровня расчетной бюджетной обеспеченности двух наиболее обеспеченных муниципальных образований района до и после выравнивания и среднего уровня расчетной бюджетной обеспеченности двух наименее обеспеченных муниципальных образований района до и после выравнивания |  |  |  | раз |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 3 | Эффективное управление муниципальным долгом района | Отношение муниципального долга района к общему годовому объему доходов районного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений |  |  |  | % |  |  |  | 0,0 % |  | 0,0% |  | 0,0 % |  |  |  |
| 4 | Развитие системы муниципального внутреннего финансового контроля | Выполнение плана контрольных мероприятий |  |  |  | % |  |  |  | 100,0 % |  | 100,0 % |  | 100,0 % |  |  |  |
| Подпрограмма 1 "ОБЕСПЕЧЕНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ НА 2022 - 2026 ГОДЫ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение устойчивости доходной базы районного бюджета для обеспечения исполнения расходных обязательств |  |  |  | Исполнение районного бюджета по налоговым и неналоговым доходам |  | % |  |  | 106,5% |  | 100,0 % |  | 106,7% |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Рост налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Бабушкинского района (без учета акцизов на нефтепродукты) к году, предшествующему отчетному |  | % |  |  | 113,7% |  | 101,0% |  | 107,4% |  |  |  |
| 2 | Повышение эффективности бюджетных расходов и качества управления муниципальными финансами |  |  |  | Исполнение районного бюджета по расходной части (без учета расходов, осуществляемых за счет средств областного и федерального бюджета) |  | % |  |  | 99,1 % |  | 96 % |  | 98,9% |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности районного бюджета к общему объему расходов районного бюджета |  | % |  |  | 0,0% |  | 0,0 % |  | 0,0 % |  |  |  |
| 3 | Повышение эффективности управления муниципальными финансами |  |  |  | Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ |  | % |  |  | 98,1 % |  | 95,4% |  | 96,7% |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «ПОДДЕРЖАНИЕ УСТОЙЧИВОГО ИСПОЛНЕНИЯ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ НА 2022-2026 ГОДЫ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Совершенствование системы распределения финансовых ресурсов между районным и местными бюджетами |  | Разрыв среднего уровня расчетной бюджетной обеспеченности двух наиболее обеспеченных муниципальных образований района до и после выравнивания и среднего уровня расчетной бюджетной обеспеченности двух наименее обеспеченных муниципальных образований района до и после выравнивания |  |  |  |  | раз |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ РАЙОНА НА 2022-2026 ГОДЫ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отсутствие муниципального долга района и расходов на обслуживание муниципального долга района |  |  | Доля расходов на обслуживание муниципального долга района в общем объеме расходов районного бюджета за отчетный финансовый год |  |  |  |  | % |  | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ БАБУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2022-2026 ГОДЫ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение исполнения Финансовым управлением района возложенных полномочий. |  |  | Степень реализации комплексного плана действий по реализации муниципальной программы |  |  |  |  | % |  | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |  |  |  |  |

Приложение 8 к Порядку

Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 52 | 01 |  |  | Подпрограмма 1 "ОБЕСПЕЧЕНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ НА 2022 - 2026 ГОДЫ" |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Укрепление доходной базы консолидированного бюджета района | Финансовое управление района | 2022 год | 2022 год | обеспечение достижения бюджетного эффекта от укрепления доходной базы консолидированного бюджета района | Исполнение районного бюджета по налоговым и неналоговым доходам -106,7% | нет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рост налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Бабушкинского муниципального района (без учета акцизов на нефтепродукты) к году, предшествующему отчетному на 7,4% | нет |
|  |  |  |  | Обеспечение бюджетного процесса в части формирования и исполнения районного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством | Финансовое управление района | 2022 год | 2022 год | обеспечение формирования и исполнение районного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством; приоритезация направлений расходов районного бюджета в условиях недостатка финансовых ресурсов; сокращение объема просроченной кредиторской задолженности районного бюджета | Исполнение районного бюджета по расходной части (без учета расходов, осуществляемых за счет средств областного и федерального бюджетов) – 98,9% | нет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности районного бюджета к общему объему расходов районного бюджета – просроченная кредиторская задолженность отсутствует |  |
|  |  |  |  | Формирование районного бюджета в программном формате | Финансовое управление района | 2022 год | 2022 год | Обеспечение "программно-целевых" методов планирования бюджетных расходов | Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ – 96,7% | нет |
| 52 | 02 |  |  | Подпрограмма 2 «ПОДДЕРЖАНИЕ УСТОЙЧИВОГО ИСПОЛНЕНИЯ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ НА 2022-2026 ГОДЫ» |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений | Финансовое управление района | 2022 год | 2022 год | Обеспечение выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований района | Разрыв среднего уровня расчетной бюджетной обеспеченности двух наиболее обеспеченных муниципальных образований района до и после выравнивания и среднего уровня расчетной бюджетной обеспеченности двух наименее обеспеченных муниципальных образований района до и после выравнивания не более 1 раза | нет |
|  |  |  |  | Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений | Финансовое управление района | 2022 год | 2022 год | Обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований района | просроченная кредиторская задолженность в бюджетах муниципальных образований района отсутствует | нет |
| 52 | 03 |  |  | Подпрограмма 3 «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ РАЙОНА НА 2022-2026 ГОДЫ» |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Поддержание отсутствия муниципального долга района | Финансовое управление района | 2022 год | 2022 год | Обеспечение отсутствия муниципального долга района | Отсутствие муниципального долга района | нет |
| 52 | 04 |  |  | Подпрограмма 4 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ БАБУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2022-2020 ГОДЫ» |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обеспечение деятельности Финансового управления района, как ответственного исполнителя муниципальной программы, осуществляющего контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации при использовании средств районного бюджета, а также материальных ценностей, находящихся в муниципальной собственности | Финансовое управление района | 2022 год | 2022 год | Выполнение мероприятий комплексного плана действий по реализации муниципальной программы | Выполнение степени реализации комплексного плана действий по реализации муниципальной программы на 100% | нет |

Приложение 9 к Порядку

Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы (основного мероприятия) | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 52 |  | «Управление муниципальными финансами Бабушкинского муниципального района На 2022-2026 годы» | всего | 43 356,3 | 43 355,1 | 100% |
|  |  |  | областной бюджет | 1 836,9 | 1 836,9 | 100% |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты сельских поселений | 36,0 | 36,0 | 100% |
|  |  |  | юридические лица |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет района | 41 483,4 | 41 482,2 | 100% |
| 52 | 01 | "Обеспечение сбалансированности районного бюджета и повышение эффективности бюджетных расходов на 2022 - 2026 годы" | всего |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |
|  |  |  | юридические лица |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет района |  |  |  |
| 52 | 02 | «Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов и повышение качества управления муниципальными финансами на 2022-2026 годы» | всего | 35 567,5 | 35 567,5 | 100% |
|  |  |  | областной бюджет | 1 436,9 | 1 436,9 | 100% |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |
|  |  |  | юридические лица |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет района | 34 130,6 | 34 130,6 | 100% |
| 52 | 03 | «Управление муниципальным долгом района на 2022-2026 годы» | всего |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |
|  |  |  | юридические лица |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет района |  |  |  |
| 52 | 04 | «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Бабушкинского муниципального района на 2022-2026 годы» | всего | 7 788,8 | 7787,6 | 100% |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты сельских поселений | 36,0 | 36,0 | 100% |
|  |  |  | юридические лица |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет района | 7 752,8 | 7 751,6 | 100% |

Приложение 10 к Порядку

Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации Бабушкинского муниципального района | 03.02.2022г | 97 | Увеличение финансирования |
| 2 | Постановление администрации Бабушкинского муниципального района | 04.05.2022г | 327 | Увеличение финансирования |
| 3 | Постановление администрации Бабушкинского муниципального района | 20.07.2022г | 494 | Увеличение финансирования |
| 4 | Постановление администрации Бабушкинского муниципального района | 20.12.2022г | 782 | Изменение финансирования |

Приложение 11 к Порядку

Результаты оценки эффективности муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации |  | Муниципальная программа, подпрограмма (основное мероприятия) | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета Бабушкинского муниципального района |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  | «Управление муниципальными финансами Бабушкинского муниципального района на 2022-2026 годы» | Финансовое управление района | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 52 | 01 | "Обеспечение сбалансированности районного бюджета и повышение эффективности бюджетных расходов на 2022 - 2026 годы" | Финансовое управление района | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 52 | 02 | «Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов и повышение качества управления муниципальными финансами на 2022-2026 годы» | Финансовое управление района | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 52 | 03 | «Управление муниципальным долгом района на 2022-2026 годы» | Финансовое управление района | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 52 | 04 | «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Бабушкинского муниципального района на 2022-2026 годы» | Финансовое управление района | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |