Администрация Бабушкинского муниципального округа

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Развитие образования Бабушкинского муниципального округа на 2022-2026 годы»

за 2023 год

Дата составления отчета: 28.02.2024 г.

Ответственный исполнитель:                                         Заместитель начальника

управления образования

И.С. Андреева

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящая Программа направлена на реализацию мероприятий по модернизации образования, введение обновленных федеральных государственных образовательных стандартов и реализацию мероприятий по устойчивому развитию Бабушкинского муниципального округа Вологодской области.

Программа состоит из трех взаимосвязанных подпрограмм, предполагающих комплексное изменение системы образования в течение заданного периода времени, при установленном бюджете с ориентацией на приоритетное требование к качеству результатов.

Основные мероприятия подпрограмм направлены на улучшение материально-технических, учебно-методических, кадровых, информационных условий, обеспечивающих развитие образовательной инфраструктуры в соответствии с требованиями времени, комплексную безопасность образовательных организаций, а также обеспечение преемственности всех уровней образования.

По состоянию на 31 декабря 2023 года образовательное пространство Бабушкинского муниципального округа Вологодской области включает 12 муниципальных образовательных организаций:

- 4 дошкольных образовательных организаций;

- 7 общеобразовательных учреждений: 4 средние, 3 основные;

- 1 организация дополнительного образования;

Система общего и дополнительного образования округа характеризуется достаточно стабильным на протяжении нескольких лет  качеством образования, о чем свидетельствуют результаты ЕГЭ и ОГЭ.

Для повышения качества образования в округе принимаются следующие меры:

оснащение современным оборудованием образовательных организаций в рамках реализации национального проекта «Образование», а также улучшение материально-технической базы 2 пришкольных интернатов.

В период 2020-2023 годов в округе на базе школ созданы 6 центров «Точка роста» (в 100 % школ):

в 2020 году – 1 школе (МБОУ «Бабушкинская СШ»);

в 2021 году – 1 школе (МБОУ «Подболотная СОШ»);

в 2022 году – 2 школах (МБОУ «Рослятинская СОШ», МБОУ «Миньковская СШ им. П.И. Беляева»);

в 2023 году – 1 школе (МБОУ «Тимановская ООШ»).

Общий объем средств, выделенных на создание центров «Точка роста» составил 5 330,75 тыс. рублей.

В период с 2021 по 2023 годов в реализации проекта приняли участие 4 школы (57,14 %):

в 2022 году – 1 школа (МБОУ «Бабушкинская СШ»)

в 2023 году – 3 школы (МБОУ «Миньковская СШ им. П.И. Беляева», МБОУ «Рослятинская СОШ», МБОУ «Подболотная СОШ»).

Общий объем выделенных средств составил 11 658,2 тыс. рублей.

Несмотря на предпринимаемые меры, для муниципальной  системы  общего образования и дополнительного образования характерен ряд проблем:

- различия в условиях осуществления образовательной деятельности и качестве образовательных результатов между общеобразовательными организациями;

- узкий спектр условий для удовлетворения потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья в программах инклюзивного образования;

- возрастной и гендерный дисбаланс кадрового корпуса муниципальной системы образования.

Программные мероприятия ориентированы на следующие прогнозные характеристики развития системы общего и дополнительного образования:

- повышение качества образования за счет модернизации содержания и технологий образования;

-увеличение количества образовательных организаций, обеспечивающих современные условия обучения.

В Бабушкинском муниципальном районе потребность в местах в дошкольных образовательных организациях для детей 3-7 лет удовлетворена полностью.

Программные мероприятия направлены на обеспечение общедоступного качественного дошкольного образования посредством сохранения сети и количества мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях.

При формировании  Программы учитывались цели и задачи основных стратегических  документов:

- Федерального закона  от 29.12.2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);

- Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» (утверждена Президентом РФ 4 февраля 2010 г. №ПР-271);

- Указа  Президента  Российской  Федерации  от 21 июля 2020 г. N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года".

- Государственной программы РФ «Развитие образования», утвержденной постановлением правительства РФ от 26.02.2017 №1642;

- Государственной программы  «Развитие образования Вологодской области на 2021-2025 годы», утвержденной постановлением правительства Вологодской области от 28.01.2019 №74;

- Стратегии социально-экономического развития Бабушкинского  муниципального округа Вологодской области на период до 2030 года», утвержденной решением Представительного Cобрания от 26.12.2018 г. №239.

Раздел 2. Цели, задачи, целевые показатели, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Цель Программы сформулирована с учетом  Указа Президента РФ от 21 июля 2020 г. N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года".

Целью  Программы является обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения качественного образования всех уровней для формирования успешной, социально активной личности, отвечающей требованиям современного общества

Программа предусматривает реализацию ряда задач и достижение соответствующих задачам показателей:

- повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям развития экономики округа, современным потребностям общества и каждого гражданина;

- создание условий для удовлетворения потребностей жителей округа в получении дошкольного образования;

- создание условий для сохранения и развития кадрового потенциала муниципальной системы образования;

- создание качественных условий воспитания и обучения детей;

- обеспечение эффективности расходования бюджетных средств и управления системой образования округа.

Сроки реализации муниципальной программы: 2022-2026 годы.

Мероприятия муниципальной программы будут реализовываться на территории округа согласно сформированным стратегическим направлениям при федеральной, региональной поддержке для обеспечения последовательных изменений в системе образования.

Достигнуты следующие результаты:

В 2023 году  по программе  освоены денежные средства в объеме 373 678,5  тыс. рублей.

Из них  на МЕРОПРИЯТИЕ:

- по подпрограмме 1 «Развитие  дошкольного образования» в сумме  81 270,8 тыс.руб.;

- по подпрограмме 2 Развитие общего и дополнительного образования детей» в сумме 240 249,8 тыс. руб.;

- по подпрограмме 3   «Обеспечение реализации подпрограмм»  в сумме 52 157,9 тыс.руб.;

Оценка эффективности

Реализация муниципальной программы оценивается как эффективная.

Приложение 7

Отчет

о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

| N п/п | Целевой показатель (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <*> | отчетный период (за 2023) |  |  |
|  |  |  |  | План на 2023 г. | Факт 2023 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | «Развитие образования Бабушкинского муниципального округа на 2022-2026 годы» |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Целевой показатель |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.2 | Удельный вес численности обучающихся в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.3 | Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих квалификацию высшей или первой категории | % | 50 | 50 | 50 |  |
| 1.4 | Доля детей – инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общего количества детей-инвалидов, находящихся в очереди | % | 100 | 95 | 100 |  |
| Подпрограмма 2 "Развитие общего и дополнительного образования детей» |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Средняя наполняемость классов в сельской местности | чел. | 13 | 11 | 13 |  |
| 2.2 | Доля школьников, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями в общей численности школьников | % | 75,8 | 75 | 75,8 |  |
| 2.3 | Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.4 | Охват дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципального округа, в общей численности детей данной возрастной группы | % | 76,21 | 76 | 83,39 |  |
| 2.5 | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | 42,85 | 42,85 | 42,85 |  |
| 2.6 | Доля трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в общей численности обучающихся от 14 до 18 лет | % | 12 | 12 | 12 |  |
| 2.7 | Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды | % | 14,29 | 57,14 | 57,14 |  |
| 2.8 | Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды | % | 10 | 15 | 15 |  |
| 2.9 | Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | % | 10 | 20 | 20 |  |
| 2.10 | Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования | % | 10 | 20 | 20 |  |
| 2.11 | Численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих два и более учебных предмета из числа предметных областей «Естественно-научные предметы», «Естественные науки», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Технология» и (или) курсы внеурочной деятельности общеинтеллектуальной направленности с использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка роста»; | Чел. | 338 | 433 | 433 |  |
| 2.12 | Численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы технической и естественно-научной направленности с использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка роста» ; | Чел. | 120 | 225 | 225 |  |
| 2.13 | Доля педагогических работников центра «Точка роста», прошедших по программам из реестра программ повышения квалификации федерального оператора | Чел. | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.14 | Доля детей, охваченных мероприятиями муниципального, регионального уровня в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет | % | 65 | 66 | 66 |  |
| 2.15 | Доля обучающихся-участников всероссийской олимпиады школьников на муниципальном и региональном этапах ее проведения от общей численности, обучающихся 7-11 классов | % | 29 | 25 | 25 |  |
| 2.16 | Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений | % | 19 | 19 | 13 |  |
| 2.17 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за исполнение функций классного руководства, в общей численности педагогических работников данной категории | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.18 | Охват дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципального округа, через предоставление именных сертификатов дополнительного образования, в общей численности детей данной возрастной группы | % | 36,29 | 26 | 43,45 |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации подпрограмм» |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | доля выполненных мероприятий Плана реализации муниципальной программы | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 3.2 | Количество муниципальных образовательных организаций, для которых осуществляется закупка услуг распределительно-логистического центра, осуществляющих питание обучающихся самостоятельно | ед. | 0 | 11 | 11 |  |

<*> Приводится фактическое значение целевого показателя или значение за год, предшествующий отчетному

Приложение 8

Отчет

о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 1 |  |  | Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 1 | 01 |  | Организация предоставления дошкольного образования в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных организациях | Управление образования администрации Бабушкинского муниципального округа Вологодской области | 2023 | 2023 | Организовать предоставление дошкольного образование в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных организациях | Организовано предоставление дошкольное образование в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных организациях |  |
| 31 | 1 | 01 | 1 | предоставление субсидий дошкольным образовательным организациям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Управление образования администрации Бабушкинского муниципального округа Вологодской области | 2023 | 2023 |  | 1 |  |
| 31 | 1 | 01 | 2 | обеспечение за счет средств областного бюджета расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных организаций (за исключением расходов на оплату труда обслуживающего персонала, осуществляемых за счет средств районного бюджета (с 1 января 2015 года)); расходов на приобретение средств обучения и воспитания, необходимых для организации образовательной деятельности; расходов на приобретение учебников, учебных пособий, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых за счет средств муниципального бюджета); | Муниципальные бюджетные образовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования | 2023 | 2023 |  | 1 |  |
| 31 | 1 | 03 |  | Модернизация системы дошкольного образования | Управление образования администрации Бабушкинского муниципального округа Вологодской области | 2023 | 2023 | Устранить нарушения, выявленные надзорными органами, проведены текущие и капитальные ремонты | Устранены нарушения, выявленные надзорными органами, проведены текущие и капитальные ремонты |  |
| 31 | 1 | 03 | 1 | Повышение квалификации и профессиональной переподготовки педагогических работников, создание условий для сохранения и развития кадрового потенциала муниципальной системы образования | Муниципальные бюджетные образовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования | 2023 | 2023 |  | 1 |  |
| 31 | 1 | 03 | 2 | Мероприятия по устранению нарушений надзорных органов, включая капитальный и текущий ремонты; приобретение оборудования, мебели; проведение мероприятий по комплексной безопасности организаций; создание условий для инклюзивного образования детей – инвалидов: мероприятия по материально-техническому обеспечению информационной инфраструктуры образовательного пространства района, созданию и внедрению информационных систем и электронного документооборота в управлении системой образования | Муниципальные бюджетные образовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования | 2023 | 2023 |  | 1 |  |
| 31 | 2 |  |  | Подпрограмма 2 "Развитие системы общего и дополнительного образования детей» |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2 | 01 |  | Организация предоставления бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Управление образования администрации Бабушкинского муниципального округа Вологодской области | 2023 | 2023 | Эффективно расходовать денежные средства | Эффективное расходование денежных средств |  |
| 31 | 2 | 01 | 1 | предоставление субсидий общеобразовательным организациям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего , среднего общего образования; | Управление образования администрации Бабушкинского муниципального округа Вологодской области | 2023 | 2023 |  | 1 |  |
| 31 | 2 | 01 | 2 | обеспечение за счет средств областного бюджета расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций (за исключением расходов на оплату труда обслуживающего персонала, осуществляемых за счет средств районного бюджета (с 1 января 2015 года)); расходов на приобретение средств обучения и воспитания, необходимых для организации образовательной деятельности; расходов на приобретение учебников, учебных пособий, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых за счет средств районного бюджета). | Образовательные организации | 2023 | 2023 |  | 1 |  |
| 31 | 2 | 01 | 3 | Обеспечение дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций |  | 2023 | 2023 |  | 1 |  |
| 31 | 2 | 02 |  | Предоставление питания на льготных условиях отдельным категориям обучающихся | Управление образования администрации Бабушкинского муниципального округа Вологодской области, образовательные организации |  |  | Обеспечить питанием на льготных условиях 100% обучающихся из многодетных и малообеспеченных семей, подавших заявление | Питанием на льготных условиях обеспечены 100% обучающихся из многодетных и малообеспеченных семей, подавших заявление |  |
| 31 | 2 | 02 | 1 | Предоставление питания на льготных условиях отдельным категориям обучающихся | Управление образования администрации Бабушкинского муниципального округа Вологодской области, образовательные организации | 2023 | 2023 |  | 1 |  |
| 31 | 2 | 02 | 2 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | Управление образования администрации Бабушкинского муниципального округа Вологодской области, образовательные организации | 2023 | 2023 |  | 1 |  |
| 31 | 2 | 03 |  | Реализация механизмов обеспечения доступности качественных образовательных услуг общего образования детям с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам | Управление образования администрации Бабушкинского муниципального округа Вологодской области, образовательные организации | 2023 | 2023 | Обеспечить 100 % детей-инвалидов и детей с ОВЗ школьного возраста образовательными услугами общего образования | 100 % детей-инвалидов и детей с ОВЗ школьного возраста обеспечены образовательными услугами общего образования |  |
| 31 | 2 | 03 | 1 | Реализация механизмов обеспечения доступности качественных образовательных услуг общего образования детям с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам |  | 2023 | 2023 |  | 1 |  |
| 31 | 2 | 03 | 2 | Обеспечение питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам |  | 2023 | 2023 |  | 1 |  |
| 31 | 2 | 04 |  | Обеспечение социальной поддержки детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, из многодетных семей, приёмных семей, имеющих в своём составе трёх и более детей, в том числе родных, в части предоставления денежных выплат | Управление образования администрации Бабушкинского муниципального округа Вологодской области | 2023 | 2023 | Направить 100 % многодетных семей, имеющих детей школьного возраста, денежные выплаты на проезд и одежду | 100 % многодетных семей, имеющих детей школьного возраста, получили денежные выплаты |  |
| 31 | 2 | 04 | 1 | Обеспечение социальной поддержки детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, из многодетных семей, приёмных семей, имеющих в своём составе трёх и более детей, в том числе родных, в части предоставления денежных выплат |  | 2023 | 2023 |  | 1 |  |
| 31 | 2 | 06 |  | Обеспечение транспортной доступности общеобразовательных организаций | Управление образования администрации Бабушкинского муниципального округа Вологодской области | 2023 | 2023 | Организовать подвозы 100 % нуждающихся обучающихся | Организованы подвозы 100 % нуждающихся обучающихся |  |
| 31 | 2 | 06 | 1 | Обеспечение софинансирования за счет средств бюджета округа при предоставлении областных субсидий бюджету округау на приобретение автомобильного транспорта для организации подвоза обучающихся, в том числе на замену имеющегося, в целях поддержки мероприятий по оптимизации сети общеобразовательных учреждений. |  | 2023 | 2023 |  | 1 |  |
| 31 | 2 | 07 |  | Организация предоставления дополнительного образования в образовательных организациях округа | Управление образования администрации Бабушкинского муниципального округа Вологодской области | 2023 | 2023 | Обеспечить охват детей в возрасте от 5 до 18 лет в соответствии с показателем РП «Успех каждого ребенка» | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет в соответствии с показателем РП «Успех каждого ребенка» |  |
| 31 | 2 | 07 | 1 | предоставление субсидий организации дополнительного образования на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) по предоставлению дополнительного образования |  | 2023 | 2023 |  | 1 |  |
| 31 | 2 | 07 | 2 | Организация муниципальных мероприятий (конкурсы, соревнования, фестиваль, игры, олимпиады и т.д.) с детьми и подростками, включая питание, награждение, подвоз участников на межрайонные, областные и всероссийские мероприятия, подготовку методических рекомендаций по организации воспитательной работы и дополнительному образованию детей в образовательных организациях округа | МБОУ ДО «Бабушкинский ЦДО» | 2023 | 2023 |  | 1 |  |
| 31 | 2 | 08 |  | Модернизация содержания общего и дополнительного образования | Управление образования администрации Бабушкинского муниципального округа Вологодской области, образовательные организации | 2023 | 2023 | Устранить нарушения, выявленные надзорными органами, провести текущие и капитальные ремонты, приобрести мебель, оборудование | Устранены нарушения, выявленные надзорными органами, проведены текущие и капитальные ремонты, приобретена мебель, оборудование |  |
| 31 | 2 | 08 | 1 | реконструкция зданий образовательных организаций, проведение капитального ремонта, благоустройство территории; - проведение мероприятий по устранению нарушений надзорных органов, включая капитальный и текущий ремонты; приобретение оборудования, мебели; проведение мероприятий по комплексной безопасности учреждений | Образовательные организации | 2023 | 2023 |  | 1 |  |
| 31 | 2 | 08 | 2 | Проведение мероприятий по обеспечению условий для организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | Образовательные организации округа | 2023 | 2023 |  | 1 |  |
| 31 | 2 | 08 | 3 | Реализация мероприятий по капитальному ремонту МБОУ "Бабушкинская СШ" | Образовательные организации округа | 2023 | 2023 |  | 1 |  |
| 31 | 2 | 09 |  | Создание условий для функционирования и обеспечения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | МБОУ ДО «Бабушкинский ЦДО», образовательные организации | 2023 | 2023 | Обеспечить охват детей персонифицированным финансированием на уровне не менее 26 % | Охват детей персонифицированным финансированием не менее 26 % |  |
| 31 | 2 | 09 | 1 | Обеспечение равной доступности качественного дополнительного образования для детей, в том числе посредством введения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. | МБОУ ДО «Бабушкинский ЦДО | 2023 | 2023 |  | 1 |  |
| 31 | 2 | 010 |  | Создание условий для выявления, развития и самореализации одаренных детей | МБОУ ДО «Бабушкинский ЦДО» | 2023 | 2023 | Обеспечить проведение мероприятий для одаренных детей, а также участие одаренных детей в мероприятиях областного и всероссийского уровней (олимпиады, слеты, смотры, конкурсы, фестивали, игры) не ниже уровня 2022 года | Количество мероприятий для одаренных детей, а также участие одаренных детей в мероприятиях областного и всероссийского уровней (олимпиады, слеты, смотры, конкурсы, фестивали, игры) не ниже уровня 2022 года |  |
| 31 | 2 | 010 | 1 | информационное обеспечение работы с одаренными детьми в образовательных организациях района; участие в экспедициях, походах; проведение мероприятий муниципального уровня с одаренными детьми и участие в мероприятиях областного и всероссийского уровней (олимпиады, слеты, смотры, конкурсы, фестивали, игры). | образовательные организации | 2023 | 2023 |  | 1 |  |
| 31 | 2 | 011 |  | Реализация регионального проекта «Современная школа» Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | Управление образования администрации Бабушкинского муниципального округа Вологодской области, образовательные организации | 2023 | 2023 | Создать центр образования естественно-научной и технологической направленностей в МБОУ «Тимановская ООШ» | Создан центр образования естественно-научной и технологической направленностей в МБОУ «Тимановская ООШ» |  |
| 31 | 2 | 011 | 1 | Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | Управление образования администрации Бабушкинского муниципального округа Вологодской области, образовательные организации | 2023 | 2023 |  | 1 |  |
| 31 | 2 | 012 |  | Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда» Обновление материально-технической базы образовательных организаций общего образования с целью внедрения цифровой образовательной среды | Управление образования администрации Бабушкинского муниципального округа Вологодской области, образовательные организации | 2023 | 2023 | Создать центр цифрового образования в МБОУ «Миньковская СШ им. П.И. Беляева», МБОУ «Рослятинская СОШ», МБОУ «Подболотная СОШ» | Создан центр цифрового образования в МБОУ «Миньковская СШ им. П.И. Беляева», МБОУ «Рослятинская СОШ», МБОУ «Подболотная СОШ» |  |
| 31 | 2 | 012 | 1 | Создание центров цифрового образования на базе образовательной организации района (включая проведение текущих и капитальных ремонтов, закупку оборудования). |  | 2023 | 2023 |  | 1 |  |
| 31 | 2 | 013 |  | Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни детей и подростков | Управление образования администрации Бабушкинского муниципального округа Вологодской области, образовательные организации | 2023 | 2023 | Обеспечить количества проведенных мероприятий не ниже уровня 2022 года | Количества проведенных мероприятий не ниже уровня 2022 года |  |
| 31 | 2 | 013 | 1 | Проведение мероприятий по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни детей и подростов, мероприятий районного уровня физкультурно-спортивной направленности, организация летнего отдыха и оздоровления | образовательные организации | 2023 | 2023 |  | 1 |  |
| 31 | 2 | 014 |  | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Управление образования администрации Бабушкинского муниципального округа Вологодской области, образовательные организации | 2023 | 2023 | Обеспечить долю трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет не ниже уровня 2023 года | Доля трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет не ниже уровня 2023 года |  |
| 31 | 2 | 014 | 1 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в образовательных организациях округа | образовательные организации | 2023 | 2023 |  | 1 |  |
| 31 | 2 | 016 |  | Реализация регионального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" (Вологодская область) | Управление образования администрации Бабушкинского муниципального округа Вологодской области, образовательные организации | 2023 | 2023 | Обеспечить деятельность советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях, в том числе за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | Обеспечена деятельность советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях, в том числе за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |  |
| 31 | 2 | 016 | 2 | Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях, в том числе за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | Управление образования администрации Бабушкинского муниципального округа Вологодской области, образовательные организации | 2023 | 2023 |  | 1 |  |
| 31 | 3 |  |  | Программа 3 «Обеспечение реализации подпрограмм» |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 3 | 01 |  | Содействие организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования на территории Бабушкинского муниципального округа,, обеспечение хозяйственной, методической и правовой деятельности образовательных организаций | МКУ «Центр обслуживания учреждений» | 2023 | 2023 |  | 1 |  |
| 31 | 3 | 02 |  | Выполнение функций и полномочий Управления образования администрации Бабушкинского муниципального округа Вологодской области | Управление образования администрации Бабушкинского муниципального округа Вологодской области | 2023 | 2023 | Обеспечить выполнение функций и полномочий Управления образования округа | Выполнены функции и полномочия Управления образования округа |  |
| 31 | 3 | 02 | 1 | обеспечение деятельности и выполнение функций и полномочий Управления образования администрации Бабушкинского муниципального округа Вологодской области | Управление образования администрации Бабушкинского муниципального округа Вологодской области | 2023 | 2023 |  | 1 |  |
| 31 | 3 | 03 |  | Приобретение услуг распределительно-логистического центра | Управление образования администрации Бабушкинского муниципального округа Вологодской области | 2023 | 2023 | Обеспечить выполнение показателя соглашения на предоставление услуг распределительно-логистического центра | Показатель соглашения на предоставление услуг распределительно-логистического центра выполнен |  |
| 31 | 3 | 03 | 1 | Приобретение услуг распределительно-логистического центра на поставку продовольственных товаров для муниципальных образовательных организаций |  | 2023 | 2023 |  | 1 |  |

Приложение 9

Отчет

о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы (основного мероприятия) | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 31 |  | «Развитие образования Бабушкинского муниципального округа на 2022-2026 годы» | Всего бюджет муниципального округа | 374 701,4 | 373 678,5 | 99,7 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального округа | 149 881,7 | 149 875,1 | 99,99 |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 426,6 | 390,5 | 91,5 |
|  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 224 393,1 | 223 412,9 | 99,5 |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  | субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |
| 31 | 1 | Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» | Всего бюджет муниципального округа | 81 270,8 | 81 270,8 | 100 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального округа | 29 959,9 | 29 959,9 | 100 |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 51 310,9 | 51 310,9 | 100 |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  | субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |
| 31 | 2 | Подпрограмма 2 «Развитие общего и дополнительного образования детей» | Всего бюджет муниципального округа | 241 230,00 | 240 249,8 | 99,59 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального округа | 68 147,8 | 68 147,8 | 100 |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 173 082,2 | 172 102,00 | 99,43 |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  | субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |
| 31 | 3 | Программа 3 «Обеспечение реализации подпрограмм» | Всего бюджет муниципального округа | 52 200,6 | 52 157,9 | 99,9 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального округа | 51 774,00 | 51 767,4 | 99,9 |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 426,6 | 390,5 | 91,5 |
|  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  | субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |

Приложение 10

Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации Бабушкинского муниципального округа | 28.03.2023 г. | 321 | О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования Бабушкинского муниципального района на 2022-2026 годы», утвержденную постановлением администрации Бабушкинского муниципального района от 21 марта 2022 года № 221 |
| 2 | Постановление администрации Бабушкинского муниципального округа | 28.06.2023 г. | 595 | О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования Бабушкинского муниципального района на 2022-2026 годы», утвержденную постановлением администрации Бабушкинского муниципального района от 21 марта 2022 года № 221 |
| 3 | Постановление администрации Бабушкинского муниципального округа | 21.09.2023 г. | 803 | О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования Бабушкинского муниципального района на 2022-2026 годы», утвержденную постановлением администрации Бабушкинского муниципального района от 21 марта 2022 года № 221 |
| 4 | Постановление администрации Бабушкинского муниципального округа | 20.12.2023 г. | 1091 | О внесении изменений в постановление администрации Бабушкинского муниципального района от 21.03.2022 года № 221 «Развитие образования Бабушкинского муниципального округа на 2022-2026 годы» |

Приложение 10

| Код аналитической программной классификации | Муниципальная программа, подпрограмма (основное мероприятия) |  | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) |  | Степень реализации мероприятий |  | Степень соответствия запланированному уровню расходов |  | Эффективность использования средств бюджета муниципального района (городского округа) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 0 | «Развитие образования Бабушкинского муниципального округа на 2022-2026 годы» | Администрация Бабушкинского муниципального округа | 0,99 |  | 0,99 |  | 1 |  | 0,99 |  | 1 |
| 01 | 1 | Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
|  | 2 | Подпрограмма 2 «Развитие общего и дополнительного образования детей» |  | 0,99 |  | 0,98 |  | 1 |  | 0,99 |  | 1 |
|  | 4 | Программа 3 «Обеспечение реализации подпрограмм» |  | 0,99 |  | 1 |  | 1 |  | 0,99 |  | 1 |