Администрация Бабушкинского муниципального округа

ОТЧЁТ

о реализации муниципальной программы

**«Совершенствование
 муниципального управления на 2022-2026 годы»**

за 2023 г.

Дата составления отчета: 28.02.2024 г.

 Исполнитель: Начальник Управления делами

 и обеспечения деятельности

 администрации округа Л.В. Чежина

**Пояснительная записка**

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления на 2022-2026 годы» утверждена постановлением администрации Бабушкинского муниципального района 09.11.2020 года №838» (с уточнениями и дополнениями) и направлена на решение основной задачи – эффективного функционирования системы муниципального управления.

Программа направлена на выполнение следующих задач:

1. Повышение профессионализма муниципальных служащих и стабильности муниципальной службы
2. Противодействие коррупции на муниципальном уровне
3. Предоставление государственных и муниципальных услуг казённым учреждением МФЦ Бабушкинского округа
4. Обеспечение деятельности Администрации Бабушкинского муниципального округа
5. Выплата пенсий муниципальным служащим
6. Обеспечение качественного ведения первичного воинского учета
7. Привлечение граждан в добровольном порядке для заключения контракта о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации для участия в специальной военной операции.6

По основному мероприятию «Обеспечение деятельности администрации Бабушкинского муниципального округа» было запланировано 65954,8 тыс. руб. Израсходовано 65944,8 тыс. руб. Расхождение в 10 тыс. руб. обусловлено тем, что запланированные судебные расходы по возмещению морального вреда по решению суда не были исполнены ввиду непредоставления документов на оплату в 2023 году. Подтверждающие документы датированы 2024 годом.

По основному мероприятию «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» неисполнение на сумму 305 тыс. руб (единовременная денежная выплата гражданам РФ, добровольно заключившим контракт о прохождении военной службы в вооруженных силах Российской Федерации для участия в специальной военной операции) произошло ввиду непредоставления подтверждающих документов.

Ответственным исполнителем за обеспечение реализации муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления на 2022-2026 годы» является Управление делами и обеспечения деятельности администрации Бабушкинского муниципального округа Вологодской области.

Реализация муниципальной программы оценивается как **высокая**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 7 к муниципальной программе«Совершенствование муниципальногоуправления на 2022-2026 годы»  |

**Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Целевой показатель (наименование) | Едини­цаизме­рения | Значения целевых показа­телей муниципальной про­граммы, подпрограммы му­ниципальной програм­мы | Обоснование от­клонений значений це­левого показа­теля на конец отчет­ного года (при на­личии) |
| год, предшествующ­ий отчетн­ому «2022» | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления на 2022-2026 годы»** |
| 1 | Отношение количества муниципальных слу­жащих, уволившихся по собственному жела­нию, к общему числу муниципальных служа­щих Администрации Бабушкинского муниципального округа (текучесть кадров) | % | 31,8 | Меньше 17 | 14,3 |  |
| 2 | Количество обращений граждан, представи­телей ком­мерческих структур, надзорных и правоохранитель­ных органов, поступивших в администрацию округа, по фактам проявле­ний коррупции в органах местного само­управления округа, по результатам проверки ко­торых выявлены правонарушения корруп­ционного характера; | количество | 0 | 0 | 0 |  |
| 3  | Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг казенным учреждением МФЦ Бабушкинского округаЕжемесячно проводить мониторинг сайта «Ваш контроль» | % | 4,83 | Не ниже 4 | 4.83 |  |
| 4 | Доля мероприятий, выполненных в соответствии с планом работы Администрации Бабушкинского муниципального округа | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 5 | Осуществление выплаты пенсии муниципальным служащим в соответствии с решением Представительного собрания Бабушкинского муниципального района от 30.06.2009 года №115 (с последующими изменениями и дополнениями) | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 6 | Доля предоставляемой информации по первичному воинскому учету в Администрацию Бабушкинского муниципального округа и Военный Комиссариат по Тотемскому, Нюксенскому, Бабушкинскому и Тарногскому округам в соответствии с действующим законодательством | % | - | 100 | 100 |  |
| 7 | Количество граждан, заключивших в добровольном порядке контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации для участия в специальной военной операции | Чел. | - | 21 | 21 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 8 к муниципальной программе«Совершенствование муниципальногоуправления на 2022-2026 годы»  |

**Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | ОМ | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственн­ый испол­нитель подпро­граммы, основно­го меро­приятия, меро­приятия | Срок выполнен­ия пла­новый | Срок выполнен­ия фактический | Ожидаемый непосред­ственный результат | Достигнутый ре­зультат | Пробле­мы, возникш­ие в ходе реализац­ии мероприят­ия |
| **53** |  |
| **Совершенствование муниципального управления на 2022 – 2026 годы** |
|  | 01 | Совершенствова­ние деятельности МФЦ | Администрация Бабушкинского муниципального округа | 2023 | 2023 | Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг казенным учреждением МФЦ Бабушкинского округа;Разработка административных регламентов предоставления муниципальных услуг. | Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг казенным учреждением МФЦ Бабушкинского округа;Разработка административных регламентов предоставления муниципальных услуг. |   |
|  | 02 | Стимулирование, мотивация и оценка деятельно­сти муниципаль­ных служащих в органах местного самоуправления Бабушкинского муниципального округа |  Администрация Бабушкинского муниципального округа | 2023 |  2023 | Осуществление выплаты пенсии муниципальным служащим в соответствии с решением Представительного Собрания Бабушкинского муниципального района от 30.06.2009 года № 115 (с последующими изменениями и дополнениями) | Осуществлена выплата пенсий му­ниципальным слу­жащим  |   |
|  | 03 | Обеспечение деятельности Администрации Бабушкинского муниципального округа | Администрация Бабушкинского муниципального округа | 2023 | 2023 | Совершенствование и приведение в соответствии с законодательством Устава Бабушкинского муниципального округа.Совершенствование и приведение в соответствии с законодательствомположений об органах и структурных подразделениях администрации Бабушкинского муниципального округа и должностных инструкций муниципальных служащих округа. Разработка нормативно-правовых актов, направленных на повышение уровня правовой и социальной защищенности муниципальных служащих.Проведение мероприятий по формированию и совершенствованию кадрового резерва.Привлечение независимых экспертов (представителей общественных объединений) к работе конкурсных и аттестационных комиссий.Разработка и принятие планов повышения квалификации муниципальных служащих с учетом приоритетных направлений дополнительного профессионального образования, а также с учетом антикоррупционной составляющей.Ведение реестра муниципальных служащих Бабушкинского муниципального округа в электронной форме.Проведение информационных дней администрации округа в территориальных секторах Бабушкинского муниципального округа.Проведение обучающих семинаров, совещаний с муниципальными служащими;Размещение сведений о доходах, расходах, а также о доходах и расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей на официальном сайте Бабушкинского муниципального округа.Проведение мероприятий по проверке сведений, предоставляемых муниципальными служащими и гражданами, претендующими на замещение должности муниципальной службы.Осуществление антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов;Корректировка перечня должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.Рассмотрение вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов местного самоуправления Бабушкинского мун. округа и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по пред-ю и устранению причин выявленных нарушений.Организация взаимодействия органов местного самоуправления с органами прокуратуры, юстиции, правоохранительными органами, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной государственной власти области органами местного самоуправления поселений и организациями по вопросам противодействия коррупции в соответствии с федеральным законодательством, законодательством области и муниципальными юридическими актами, в том числе путем образования по согласованию совместных рабочих групп, комиссий, иных совещательных органов.Создание условий для осуществления общественного контроля за деятельностью органов местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления на основании Федеральных законов от 02.05.2006 № 59-ФЗ и от 09.02.2009 №8-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ» и от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления через средства массовой информации путем опубликования официальной информации по вопросам, относящимся к компетенции органов местного самоуправления. | Совершенствование и приведение в соответствии с законодательством Устава Бабушкинского муниципального округа.Совершенствование и приведение в соответствии с законодательствомположений об органах и структурных подразделениях администрации Бабушкинского муниципального округа и должностных инструкций муниципальных служащих округа. Разработка нормативно-правовых актов, направленных на повышение уровня правовой и социальной защищенности муниципальных служащих.Проведение мероприятий по формированию и совершенствованию кадрового резерва.Привлечение независимых экспертов (представителей общественных объединений) к работе конкурсных и аттестационных комиссий.Разработка и принятие планов повышения квалификации муниципальных служащих с учетом приоритетных направлений дополнительного профессионального образования, а также с учетом антикоррупционной составляющей.Ведение реестра муниципальных служащих Бабушкинского муниципального округа в электронной форме.Проведение информационных дней администрации округа в территориальных секторах Бабушкинского муниципального округа.Проведение обучающих семинаров, совещаний с муниципальными служащими;Размещение сведений о доходах, расходах, а также о доходах и расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей на официальном сайте Бабушкинского муниципального округа.Проведение мероприятий по проверке сведений, предоставляемых муниципальными служащими и гражданами, претендующими на замещение должности муниципальной службы.Осуществление антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов;Корректировка перечня должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.Рассмотрение вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов местного самоуправления Бабушкинского мун. округа и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по пред-ю и устранению причин выявленных нарушений.Организация взаимодействия органов местного самоуправления с органами прокуратуры, юстиции, правоохранительными органами, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной государственной власти области органами местного самоуправления поселений и организациями по вопросам противодействия коррупции в соответствии с федеральным законодательством, законодательством области и муниципальными юридическими актами, в том числе путем образования по согласованию совместных рабочих групп, комиссий, иных совещательных органов.Создание условий для осуществления общественного контроля за деятельностью органов местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления на основании Федеральных законов от 02.05.2006 № 59-ФЗ и от 09.02.2009 №8-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ» и от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления через средства массовой информации путем опубликования официальной информации по вопросам, относящимся к компетенции органов местного самоуправления. |  |
|  | 04 | Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | Администрация Бабушкинского муниципального округа | 2023 | 2023 | Предоставление мер социальной поддержки | Предоставление мер социальной поддержки |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 9 к муниципальной программе«Совершенствование муниципальногоуправления на 2022-2026 годы»  |

**Отчет** **о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников фи­нансирования**

| Коды аналитичес­кой про­граммной классифи­кации | Наименование муници­пальной программы, подпрограммы (основно­го мероприятия) | Источник финансирования | Оценка расхо­дов на отчет­ный год соглас­но муницип­альной про­грамме, тыс. руб. | Факти­ческие расхо­ды на отчет­ную дату, тыс. руб. | Отно­шение факти­ческих расхо­дов к оценке расхо­дов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ |
| 53 |  |  | **Совершенствование муниципального управления на 2022-2026 годы** | **Всего**бюджет муниципального округа  | **78317,5** | **78002,5** | 99,6 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюдже­та муниципального округа | 78317,5 | 78002,5 | 99,6 |
| субсидии из бюджета субъек­та Российской Федерации |  |  |  |
| субвенции из бюджета субъ­екта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные транс­ферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имею­щие целевое назначение |  |  |  |
| субвенции и иные межбюд­жетные трансферты из бюд­жетов поселений |  |  |  |
| иные источники |  |
| 53 |  | 01 | Совершенствование дея­тельности Много­функционального цен­тра | **Всего**бюджет муниципального округа | **2772,4** | **2772,4** | **100** |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюдже­та муниципального округа | 2772,4 | 2772,4 | 100 |
| субсидии из бюджета субъек­та Российской Федерации |  |  |  |
| субвенции из бюджета субъ­екта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные транс­ферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имею­щие целевое назначение |  |  |  |
| субвенции и иные межбюд­жетные трансферты из бюд­жетов поселений |   |   |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |
| 53 |  | 02 | Стимулирование, мотивация и оценка дея­тельности муници­пальных служащих в органах местного само­управления  | **Всего**бюджет муниципального округа | **3185,3** | **3185,3** | **100** |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюдже­та муниципального округа | 3185,3 | 3185,3 | 100 |
| субсидии из бюджета субъек­та Российской Федера­ции |  |  |  |
| субвенции из бюджета субъ­екта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные транс­ферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имею­щие целевое назначение |  |  |  |
| субвенции и иные межбюд­жетные трансферты из бюд­жетов поселений |   |   |  |
| иные источники |   |   |  |
| 53 |  | 03 | Обеспечение деятельности Администрации Бабушкинского муниципального округа | **Всего**бюджет муниципального округа | **65954,8** | **65944,8** | **100** |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюдже­та муниципального округа | 65954,8 | 65944,8 | 100 |
| субсидии из бюджета субъек­та Российской Федера­ции |  |  |  |
| субвенции из бюджета субъ­екта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные транс­ферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имею­щие целевое назначение |  |  |  |
| субвенции и иные межбюд­жетные трансферты из бюд­жетов поселений |  |  |  |
| 53 |  |  | Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | **Всего**бюджет муниципального округа | **6405** | **6100** | **95,2** |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюдже­та муниципального округа | 6405 | 6100 | 95,2 |
| субсидии из бюджета субъек­та Российской Федера­ции |  |  |  |
| субвенции из бюджета субъ­екта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные транс­ферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имею­щие целевое назначение |  |  |  |
| субвенции и иные межбюд­жетные трансферты из бюд­жетов поселений |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 10 к муниципальной программе«Совершенствование муниципальногоуправления на 2022-2026 годы»  |

**Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата при­нятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление администрации Бабушкинского муниципального округа Вологодской области | 05.10.2023 г. | 847 | О внесении изменений в муниципальную программу |
| 2 | Постановление администрации Бабушкинского муниципального округа Вологодской области | 29.12.2023 г. | 1138 | О внесении изменений в муниципальную программу |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 11 к муниципальной программе«Совершенствование муниципального управленияна 2022-2026 годы» |

**О внесении изменений в муниципальную программу**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Муниципальная программа, подпрограмма (основное мероприятия) | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы)  | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий  | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального района (городского округа)  |
| **53** | $$Э\_{МП}$$ | $$СП\_{МП}$$ | $$СМ\_{МП}$$ | $$СР\_{МП}$$ | $$Э\_{БС}$$ |
| **«Совершенствование муниципального управления на 2022-2026 годы»** | Администрация Бабушкинского муниципального округа | 1 | 1 | 1 | 0,99 | 1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 12 к муниципальной программе«Совершенствование муниципального управленияна 2022-2026 годы» |

**Расчет эффективности муниципальных программ**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в следующей последовательности:

1) Оценивается степень достижения планового значения каждого целевого показателя (индикатора) муниципальной программы и ее подпрограмм по следующим формулам:

для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является увеличение значений:

$СП\_{i}=П\_{план}/П\_{факт}$;

СП1 = 1

СП2 = 1

СП3 = 1

 СП4 = 100/100 = 1

 СП5 = 100/100 = 1

СП6 = 100/100 = 1

СП7 = 21/21 = 1

2) Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) в целом

$СП\_{МП}=\sum\_{i=1}^{n}СП\_{i}/n$*,*

**СПМП= (1+1+1+1+1+1+1)/7=1**

3) Степень реализации основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы)

$$СМ\_{i}=\sum\_{k=1}^{n}(ДР\_{k}/ОР\_{k})/n$$

**СМ1 = 1/1 = 1**

**СМ2 = 1/1 = 1**

**СМ3 = 1/1 = 1**

**СМ4 = 1/1 = 1**

4) Степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) в целом

$$СМ\_{МП}=\sum\_{i=1}^{M}СМ\_{i}/М$$

**СМПМ = (1+1+1+1)/4 = 1**

5) Степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы (подпрограммы)

$СР\_{МП}=Р\_{факт}/Р\_{план}$,

**СРМП = 78002,5/78317,5 = 0,99**

6) Эффективность использования средств бюджета района на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

$Э\_{БС}=СМ\_{МП}/СР\_{МП}$,

**ЭБС= 1/0,99=1**

7) Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы)

$Э\_{МП}= СП\_{МП}×Э\_{БС}$,

**ЭМП = 1\*1 = 1**

***Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой – 1.***