Финансовое управление администрации

Бабушкинского муниципального округа Вологодской области

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами

Бабушкинского муниципального округа

на 2022-2026 годы»

за 2023 год

Дата составления отчета: 20.02.2024 г.

Ответственный исполнитель                        Заместитель главы округа,

начальник Финансового

управления администрации округа

Андреева Н.А.

Исполнитель                                              Заместитель главы округа,

начальник Финансового

управления администрации округа

Андреева Н.А.

Приложение 7

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Целевой показатель (наименование) |  |  |  | Ед. измере-ния |  |  |  | Значение целевых показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 год |  | 2023 год |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного года (при наличии) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план |  | факт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Достижение соответствия расходных обязательств бюджета округа источникам их финансового обеспечения в долгосрочном периоде и повышение эффективности бюджетных расходов | отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета округа к общему объему расходов бюджета округа |  |  |  | % |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | доля расходов бюджета округа, формируемых в рамках программ, к общему объему расходов бюджета округа |  |  |  | % |  |  |  | 96,7 % |  | 98,5% |  | 98,9% |  |  |  |
| 2 | Повышение эффективности межбюджетных отношений с муниципальными образованиями района, создание условий для поддержания устойчивого исполнения местных бюджетов, повышения качества управления муниципальными финансами | разрыв среднего уровня расчетной бюджетной обеспеченности двух наиболее обеспеченных муниципальных образований района до и после выравнивания и среднего уровня расчетной бюджетной обеспеченности двух наименее обеспеченных муниципальных образований района до и после выравнивания, раз |  |  |  | раз |  |  |  | 1 |  | - |  | - |  |  |  |
| 3 | Эффективное управление муниципальным долгом округа | отношение муниципального долга округа к общему годовому объему доходов бюджета округа без учета объема безвозмездных поступлений |  |  |  | % |  |  |  | 0,0 % |  | 0,0% |  | 0,0 % |  |  |  |
| 4 | Развитие системы муниципального внутреннего финансового контроля | выполнение плана контрольных мероприятий |  |  |  | % |  |  |  | 100,0 % |  | 100,0 % |  | 100,0 % |  |  |  |
| Подпрограмма 1 "ОБЕСПЕЧЕНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ БЮДЖЕТА ОКРУГА И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ НА 2022 - 2026 ГОДЫ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение устойчивости доходной базы бюджета округа для обеспечения исполнения расходных обязательств |  |  |  | Исполнение бюджета округа по налоговым и неналоговым доходам |  | % |  |  | 106,7% |  | 100,0 % |  | 112,7% |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Рост налоговых и неналоговых доходов в бюджет Бабушкинского муниципального округа (без учета акцизов на нефтепродукты) к году, предшествующему отчетному |  | % |  |  | 107,4% |  | 101,0% |  | 111,6% |  |  |  |
| 2 | Повышение эффективности бюджетных расходов и качества управления муниципальными финансами |  |  |  | Исполнение бюджета округа по расходной части (без учета расходов, осуществляемых за счет средств областного и федерального бюджета) |  | % |  |  | 98,9 % |  | 96 % |  | 99,4% |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета округа к общему объему расходов бюджета округа |  | % |  |  | 0,0% |  | 0,0 % |  | 0,0 % |  |  |  |
| 3 | Повышение эффективности управления муниципальными финансами |  |  |  | Доля расходов бюджета округа, формируемых в рамках муниципальных программ |  | % |  |  | 96,7 % |  | 98,5% |  | 98,9% |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «ПОДДЕРЖАНИЕ УСТОЙЧИВОГО ИСПОЛНЕНИЯ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ НА 2022-2026 ГОДЫ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Совершенствование системы распределения финансовых ресурсов между районным и местными бюджетами |  | Разрыв среднего уровня расчетной бюджетной обеспеченности двух наиболее обеспеченных муниципальных образований района до и после выравнивания и среднего уровня расчетной бюджетной обеспеченности двух наименее обеспеченных муниципальных образований района до и после выравнивания |  |  |  |  | раз |  | 1 |  | - | - |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ ОКРУГА НА 2022-2026 ГОДЫ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отсутствие муниципального долга округа и расходов на обслуживание муниципального долга округа |  |  | Доля расходов на обслуживание муниципального долга округа в общем объеме расходов бюджета округа за отчетный финансовый год |  |  |  |  | % |  | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ БАБУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НА 2022-2026 ГОДЫ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение исполнения Финансовым управлением округа возложенных полномочий. |  |  | Степень реализации комплексного плана действий по реализации муниципальной программы |  |  |  |  | % |  | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |  |  |  |  |

Приложение 8

Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 52 | 01 |  |  | Подпрограмма 1 "ОБЕСПЕЧЕНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ БЮДЖЕТА ОКРУГА И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ НА 2022 - 2026 ГОДЫ" |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Укрепление доходной базы бюджета округа | Финансовое управление администрации Бабушкинского муниципального округа Вологодской области | 2023 год | 2023 год | обеспечение достижения бюджетного эффекта от укрепления доходной базы бюджета округа | Исполнение бюджета округа по налоговым и неналоговым доходам -112,7% | нет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рост налоговых и неналоговых доходов в бюджет Бабушкинского муниципального округа (без учета акцизов на нефтепродукты) к году, предшествующему отчетному на 11,6% | нет |
|  |  |  |  | Обеспечение бюджетного процесса в части формирования и исполнения бюджета округа в соответствии с бюджетным законодательством | Финансовое управление администрации Бабушкинского муниципального округа Вологодской области | 2023 год | 2023 год | обеспечение формирования и исполнение бюджета округа в соответствии с бюджетным законодательством; приоритезация направлений расходов бюджета округа в условиях недостатка финансовых ресурсов; сокращение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета округа | Исполнение бюджета округа по расходной части (без учета расходов, осуществляемых за счет средств областного и федерального бюджетов) – 99,4% | нет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета округа к общему объему расходов бюджета округа – просроченная кредиторская задолженность отсутствует |  |
|  |  |  |  | Формирование бюджета округа в программном формате | Финансовое управление администрации Бабушкинского муниципального округа Вологодской области | 2023 год | 2023 год | Обеспечение "программно-целевых" методов планирования бюджетных расходов | Доля расходов бюджета округа, форм 98,9% | нет |
| 52 | 02 |  |  | Подпрограмма 2 «ПОДДЕРЖАНИЕ УСТОЙЧИВОГО ИСПОЛНЕНИЯ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ НА 2022-2026 ГОДЫ» |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений | Финансовое управление администрации Бабушкинского муниципального округа Вологодской области | 2023 год | 2023 год | Обеспечение выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований района | - | - |
|  |  |  |  | Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений | Финансовое управление администрации Бабушкинского муниципального округа Вологодской области | 2023 год | 2023 год | Обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований района | - | - |
| 52 | 03 |  |  | Подпрограмма 3 «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ ОКРУГА НА 2022-2026 ГОДЫ» |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Поддержание отсутствия муниципального долга ОКРУГА | Финансовое управление администрации Бабушкинского муниципального округа Вологодской области | 2023 год | 2023 год | Обеспечение отсутствия муниципального долга округа | Отсутствие муниципального долга округа | нет |
| 52 | 04 |  |  | Подпрограмма 4 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ БАБУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НА 2022-2020 ГОДЫ» |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обеспечение деятельности Финансового управления администрации округа, как ответственного исполнителя муниципальной программы, осуществляющего контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации при использовании средств бюджета округа, а также материальных ценностей, находящихся в муниципальной собственности | Финансовое управление администрации Бабушкинского муниципального округа Вологодской области | 2023 год | 2023год | Выполнение мероприятий комплексного плана действий по реализации муниципальной программы | Выполнение степени реализации комплексного плана действий по реализации муниципальной программы на 100% | нет |

Приложение 9

Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы (основного мероприятия) | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 52 |  | «Управление муниципальными финансами Бабушкинского муниципального округа на 2022-2026 годы» | всего | 9 863,0 | 9 863,0 | 100% |
|  |  |  | областной бюджет | 130,2 | 130,2 | 100% |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  | юридические лица |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет округа | 9 732,8 | 9 732,8 | 100% |
| 52 | 01 | "Обеспечение сбалансированности бюджета округа и повышение эффективности бюджетных расходов на 2022 - 2026 годы" | всего |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  | юридические лица |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет округа |  |  |  |
| 52 | 02 | «Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов и повышение качества управления муниципальными финансами на 2022-2026 годы» | всего |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  | юридические лица |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет округа |  |  |  |
| 52 | 03 | «Управление муниципальным долгом округа на 2022-2026 годы» | всего |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  | юридические лица |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет округа |  |  |  |
| 52 | 04 | «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Бабушкинского муниципального округа на 2022-2026 годы» | всего | 9 863,0 | 9 863,0 | 100% |
|  |  |  | областной бюджет | 130,2 | 130,2 | 100% |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  | юридические лица |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет округа | 9 732,8 | 9 732,8 | 100% |

Приложение 10

Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации Бабушкинского муниципального округа Вологодской области | 31.01.2023г. | 99 | Изменение финансирования |
| 2 | Постановление администрации Бабушкинского муниципального округа Вологодской области | 03.05.2023г. | 463 | Внесение изменений в сведения о целевых показателях |
| 3 | Постановление администрации Бабушкинского муниципального округа Вологодской области | 28.12.2023г. | 1131 | Внесение изменений в сведения о целевых показателях |

Приложение 11

Результаты оценки эффективности муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации |  | Муниципальная программа, подпрограмма (основное мероприятия) | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета Бабушкинского муниципального округа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  | «Управление муниципальными финансами Бабушкинского муниципального округа на 2022-2026 годы» | Финансовое управление администрации Бабушкинского муниципального округа Вологодской области | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 52 | 01 | "Обеспечение сбалансированности бюджета округа и повышение эффективности бюджетных расходов на 2022 - 2026 годы" | Финансовое управление администрации Бабушкинского муниципального округа Вологодской области | 1,102 | 1,054 | 1,046 | 1,0 | 1,046 |
| 52 | 02 | «Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов и повышение качества управления муниципальными финансами на 2022-2026 годы» | Финансовое управление администрации Бабушкинского муниципального округа Вологодской области | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 52 | 03 | «Управление муниципальным долгом округа на 2022-2026 годы» | Финансовое управление администрации Бабушкинского муниципального округа Вологодской области | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 52 | 04 | «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Бабушкинского муниципального округа на 2022-2026 годы» | Финансовое управление администрации Бабушкинского муниципального округа Вологодской области | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

Приложение 12

РАСЧЁТ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

Расчет результативности по показателям программы «Управление муниципальными финансами Бабушкинского муниципального округа на 2022-2026 годы»

за 2023 год.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации Бабушкинского муниципального округа от 202.05.2023 г. № 450.

Степень достижения планового значения каждого целевого показателя (индикатора) муниципальной программы:

;

Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы):

,

ПО ИТОГАМ ДВУХ показателей

СП МПП 1 = ((112,7/100)+(111,6/101)+(99,4/96)+(1)+(98,9/98,5))/5= 1

СП МПП 2 ОТСУТСТВУЮТ ПОКАЗАТЕЛИ

СП МПП 3 = 1

СП МПП 4 (100/100)/1= 1

СП МП = (1+1+1+1+1+1+1)/7=1

Степень реализации основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы).

,

1М = ((112,7/100)+(111,6/101))/2= 1,116 =1

2М = ((99,4/96)+(1))/2=1,018=1

3М = (98,9/98,5))/1= 1,004 =1

СМ МПП 1 =(1+1+1)/3=1

СМ МПП 2 ОТСУТСТВУЮТ ПОКАЗАТЕЛИ

СМ МПП 3 = 1

СМ МПП 4 (100/100)/1= 1

Степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы):

,

Степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы (подпрограммы):

,

СР МПП 1

СР МПП 2

СР МПП 3

СР МПП 4 = 9863/9863=1

СР МП = 9863/9863 = 1

Эффективность использования средств бюджета муниципального округа на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы):

,

ЭБ МПП 1 = 1/1 =1

ЭБ МПП 2

ЭБ МПП 3

ЭБ МПП 4 = 1/1 = 1

ЭБ МП = 1/1=1

Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы):

,

ЭМП МПП 1= 1*1 = 1

ЭМП МПП 2

ЭМПМПП 3 = 1*1 = 1

ЭМП МПП 4 = 1*1 = 1

Э МП = 1*1 = 1

Реализация муниципальной программы оценивается как высокая.