****

**АДМИНИСТРАЦИЯ БАБУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 26.11.2024 г. № 1196

с.им. Бабушкина

**О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие коммунального хозяйства на территории Бабушкинского муниципального района на 2018-2025 годы», утверждённую постановлением администрации Бабушкинского муниципального района от 15.11.2018 года № 1026**

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь постановлением администрации Бабушкинского муниципального округа от 02.05.2023 года № 450 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Бабушкинского муниципального округа Вологодской области» (с изменениями и дополнениями), Уставом Бабушкинского муниципального округа Вологодской области,

 **ПОСТАНОВЛЯЮ**:

1. Внести изменения в муниципальную программу «**Развитие коммунального хозяйства на территории Бабушкинского муниципального района на 2018-2025 годы»**, утверждённой постановлением администрации Бабушкинского муниципального района от 15.11.2018 года № 1026 следующие изменения:
	1. В паспорте муниципальной программы

Позицию «Объем финансового обеспечения программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы финансового обеспечения программы | - 2018 год 514,3 тыс. рублей;- 2019 год 1263,0 тыс. рублей;- 2020 год 5633,9 тыс. рублей;- 2021 год 26557,0 тыс. рублей;- 2022 год 24 308,2 тыс. рублей;- 2023 год 364 960,4 тыс. рублей;- 2024 год 197389,4 тыс. рублей;- 2025 год 5 130,7 тыс. рублей;- 2026 год 5142,1 тыс. рублей. |

* 1. Приложения 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
	2. Приложения 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
	3. Приложения 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции, согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
1. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, (обнародованию) в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте Бабушкинского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу со дня подписания.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Бабушкинского муниципального округа.

Глава Бабушкинского муниципального округа Т.С. Жирохова

Приложение 1

к Постановлению Администрации Бабушкинского муниципального округа от 26.11.2024г. № 1196

Приложение 2

к муниципальной программе «Развитие коммунального хозяйства на территории Бабушкинского муниципального округа»

**Сведения**

**о целевых показателях муниципальной программы и методика их расчета**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Задача, направленнаяна достижение цели | Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Значение целевого показателя (индикатора) по годам |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача 1 Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и ремонт водопроводных сетей Бабушкинского муниципального округа | Количество устраненных аварий на водопроводных сетях | ед. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Протяженность участков водопровода, отремонтированных в отчетный период | п.м. | 15 | 120 | 150 | 200 | 240 | 300 | 345 | 420 | 450 |
| Сокращение доли ветхих сетей водоснабжения от общей протяженности водопроводных сетей  | % | 0,923 | 0,847 | 0,724 | 0,579 | 0,483 | 0,362 | 0,289 | 0,036 | 0,025 |
| Количество модернизированного инженерного оборудования | Ед. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Задача 2Проведение кадастровых работ, связанных с утверждением границ зон санитарной охраны артезианских скважин | Количество скважин, с утвержденными границами зон санитарной охраны, привязанные к местной системе координат | ед. | 0 | 0 | 0 | 9 | 37 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 3 | Задача 3Ремонт павильонов артезианских скважин | Количество отремонтированных павильонов артезианских скважин | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| 4 | Задача 4Обустройство зон санитарной охраны артезианских скважин | Количество обустроенных зон санитарной охраны артезианских скважин | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |

Приложение 2

к Постановлению Администрации Бабушкинского муниципального округа от 26.11.2024г. № 1196

Приложение 3

к муниципальной программе «Развитие коммунального хозяйства на территории Бабушкинского муниципального округа»

**Сведения об основных мероприятиях муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи | Наименование целевого показателя  | Наименование основного мероприятия | Финансовое обеспечение мероприятия | Ожидаемый (непосредственный) результат, % | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Сроки реализации |
| 1 | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и ремонт водопроводных сетей Бабушкинского муниципального округа | Количество устраненных аварий на водопроводных сетях | Основное мероприятие «Ремонт или реконструкция водопроводных сетей округа с целью устранения главного источника потерь воды, замена ветхих и прокладка новых»  | 2500,0 | 100 (9 ед.) | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | 2018-2026 |
| Сокращение доли ветхих сетей водоснабжения от общей протяженности водопроводных сетей | Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Чистая вода» | 181950,4 | 100 % (0,025 %) | Отдел природопользования, экологии и лесного хозяйства | 2018-2026 |
| Протяженность участков водопровода, отремонтированных в отчетный период | Основное мероприятие «Прочие мероприятия в сфере коммунального хозяйства» | 2431,4 | 100 % (450 м.) | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | 2018-2026 |
| Количество модернизированного инженерного оборудования | Основное мероприятие Модернизация инженерного оборудования для обеспечения достаточных объемов и надежности предоставления коммунальных услуг | 700,0 | 100 % (4 ед.) | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | 2018-2026 |
| 2 | Проведение кадастровых работ, связанных с утверждением границ зон санитарной охраны артезианских скважин | Количество скважин, с утвержденными границами зон санитарной охраны, привязанные к местной системе координат | Основное мероприятие «Разработка и согласование проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения округа» | 1375,9 | 100 % (55 ед.) | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ, Отдел имущественных и земельных отношений | 2018-2026 |
| 3 | Ремонт павильонов артезианских скважин | Количество отремонтированных павильонов артезианских скважин | Основное мероприятие «Реконструкция системы водоснабжения Бабушкинского округа» | 7431,7 | 100 % (15 ед.) | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | 2018-2026 |
| 4 | Обустройство зон санитарной охраны артезианских скважин | Количество обустроенных зон санитарной охраны артезианских скважин | Основное мероприятие «Обустройство зон санитарной охраны артезианских скважин» | 1000,0 | 100 % (16 ед.) | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | 2018-2026 |

Приложение 3

к Постановлению Администрации Бабушкинского муниципального округа от 26.11.2024г. № 1196

Приложение 4

к муниципальной программе «Развитие коммунального хозяйства на территории Бабушкинского муниципального округа»

**Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы**

| **Код аналитической программной классификации** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель** | **ГРБС** | **Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **МП** | **Пп** | **ОМ** | **М** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** |
| 20 | 0 | 00 | 00000 | «Развитие коммунального хозяйства на территории Бабушкинского муниципального округа на 2018-2025 годы» | Всего | 087 | **514,3** | **1263,0** | **5633,9** | **26557,0** | **24 308,2** | **364 960,4** | **197389,4** | **5130,7** | **5142,1** |
| Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 5633,9 | 26557,0 | 24 308,2 | 13 965,9 | 15063,1 | 5130,7 | 5142,1 |
| Отдел имущественных и земельных отношений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 195,0 | 375,9 | 0,0 | 0,0 |
| Отдел природопользования, экологии и лесного хозяйства | 0, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 350799,5 | 181950,4 | 0,0 | 0,0 |
| **20** | **0** | **01** | **00000** | **Основное мероприятие****Ремонт или реконструкция водопроводных сетей округа с целью устранения главного источника потерь воды, замена ветхих и прокладка новых труб** | **Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ** | **087** | **0** | **0** | **635,0** | **1541,9** | **1500,0** | **759,7** | **2500,0** | **1000,00** | **1000,0** |
| 20 | 0 | 01 | 20100 | *Ремонт и реконструкция водопроводных сетей округа* | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | 087 | 0 | 0 | 635,0 | 1541,9 | 1500,00 | 759,7,00 | 2500,0 | 1000,00 | 1000,0 |
| **20** | **0** | **02** | **00000** | **Основное мероприятие****Модернизация инженерного оборудования для обеспечения достаточных объемов и надежности предоставления коммунальных услуг** | **Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ** | **087** | **0,0** | **0,0** | **363,0** | **1000,0** | **1000,0** | **303,0** | **700,0** | **0,0** | **0,0** |
| 20 | 0 | 02 | 60200 | *Модернизация инженерного оборудования* | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | 087 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 303,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | 0 | 03 | 00000 | Основное мероприятиеСтроительство новых сетей и коммунальных объектов для улучшения качества жизни населения, присоединение новых абонентов | Администрация Бабушкинского муниципального округа | 086 | 0,0 | 99,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **20** | **0** | **04** | **00000** | **Основное мероприятие****Разработка и согласование проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения округа** | **Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ** | **087** | **414,3** | **150,0** | **1035,8** | **1879,3** | **1537,0** | **1195,0** | **1375,9** | **1000,0** | **1000,0** |
| 20 | 0 | 04 | 21140 | *Проведение кадастровых работ, связанных с утверждением границ зон санитарной охраны скважин, находящихся в муниципальной собственности округа с привязкой к местной системе координат* | Отдел имущественных и земельных отношений | 087 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 330,0 | 270,0 | 195,0 | 375,9 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | 0 | 04 | 60040 | *Разработка, согласование проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения (в т.ч. проведение испытаний воды из водоисточников на соответствие нормам качества)(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг)* | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | 087 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1194,8 | 1200 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| 20 | 0 | 04 | 20400 | Разработка, согласование проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения (в т.ч. проведение испытаний воды из водоисточников на соответствие нормам качества) | Администрация Бабушкинского муниципального округа | 087 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 354,5 | 67,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **20** | **0** | **06** | **00000** | **Основное мероприятие****Реконструкция систем водоснабжения Бабушкинского округа** | **Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ** | **087** | **0,0** | **1014,0** | **2000,1** | **4554,5** | **7535,7** | **7081,9** | **7431,7** | **2000,0** | **2000,0** |
| 20 | 0 | 06 | 20150 | *Установка двух водонапорных башен Рожновского в с.Миньково Бабушкинского муниципального округа* | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | 0 | 06 | 20160 | *Ремонт павильонов артезианских скважин* | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | 087 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 1880,5 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |
| 20 | 0 | 06 | 20170 | *Технологическое присоединение к электрическим сетям объектов водоснабжения (Чистая вода)* | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | 087 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | 0 | 06 | 20190 | *Экспертное сопровождение по объектам «Реконструкция системы водоснабжения с. им. Бабушкина и п. Юрманга.» «Реконструкция системы водоснабжения с. Воскресенское»* | Отдел природопользования, экологии и лесного хозяйства | 087 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 406,4 | 90,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | 0 | 06 | S2271 | *Мероприятия в сфере коммунального хозяйства в рамках реализации проекта «Народный бюджет»* | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | 087 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3395,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | 0 | 06 | S3040 | *Реализация мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту централизованных систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов* | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | 087 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2841,7 | 0,0 | 0,0 |
| **20** | **0** | **F5** | **00000** | **Основное мероприятие «Реализация регионального проекта«Чистая вода»** | **Отдел природопользования, экологии и лесного хозяйства** | **087** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **350799,5** | **181950,4** | **0,0** | **0,0** |
| 20 | 0 | F5 | 52430 | *Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения в рамках регионального проекта «Чистая вода»* | Отдел природопользования, экологии и лесного хозяйства | 087 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 350799,5 | 181950,4 | 0,0 | 0,0 |
| **20** | **0** | **09** | **00000** | **Основное мероприятие****Прочие мероприятия в сфере коммунального хозяйства** | **Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ** | **087** | **100,0** | **0,0** | **1600,0** | **10631,3** | **2252,5** | **4103,8** | **2431,4** | **130,7** | **142,1** |
| 20 | 0 | 09 | 20130 | *Реализация прочих мероприятий в сфере коммунального хозяйства* | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | 087 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1202,5 | 888,1 | 1131,4 | 130,7 | 142,1 |
| 20 | 0 | 09 | 20140 | *Реализация мероприятий по разработке схемы водоснабжения и водоотведения Бабушкинского муниципального округа* | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | 087 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 98,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | 0 | 09 | 60930 | *Погашение задолженности муниципальных унитарных предприятий, находящихся в стадии ликвидации (реорганизации) в целях исполнения Плана-графика ликвидации (реорганизации) унитарных предприятий* | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | 087 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1300,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | 0 | 09 | 60920 | *Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг* | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | 087 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3117,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **20** | **0** | **10** | **00000** | **Основное мероприятие****Обустройство зон санитарной охраны артезианских скважин** | **Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ** | **087** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **833,0** | **717,5** | **1000,0** | **1000,0** | **1000,0** |
| 20 | 0 | 10 | 20110 | Обустройство зон санитарной охраны артезианских скважин | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | 087 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 833,0 | 717,5 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| 20 | 0 | 07 | 00000 | Основное мероприятиеСтроительство, реконструкция и капитальный ремонт систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов | Администрация Бабушкинского муниципального округа | 086 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9650,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | 0 | 07 | S3040 | Реализация мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту централизованных систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов (в т.ч. разработка проектно-сметной документации) | Администрация Бабушкинского муниципального округа | 086 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2700,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | 0 | 07 | S3042 | Реализация мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту централизованных систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов (в т.ч. разработка проектно-сметной документации) | Администрация Бабушкинского муниципального округа | 086 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6950,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | 0 | 09 | 60910 | Погашение просроченной кредиторской задолженности МУП «Теплосеть» Бабушкинского округа | Администрация Бабушкинского муниципального округа | 086 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1050,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |