

АДМИНИСТРАЦИЯ БАБУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«25» сентября 2024 года № 913

с. им. Бабушкина

Об утверждении муниципальной программы «Экономическое развитие Бабушкинского муниципального округа»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Федеральным [законом](http://www.bestpravo.ru/federalnoje/ea-instrukcii/y7w.htm) от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 28.06.2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», постановлением Правительства Вологодской области от 25.09.2023 года № 1094 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Вологодской области», постановление администрации Бабушкинского муниципального округа Вологодской области от 24.05.2024 года № 381 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Бабушкинского муниципального округа Вологодской области» (с последующими изменениями), постановлением администрации Бабушкинского муниципального округа Вологодской области от 20.06.2023 года № 570 «Об утверждении положения об организации проектной деятельности на территории Бабушкинского муниципального округа» (с последующими изменениями), руководствуясь Уставом Бабушкинского муниципального округа Вологодской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Экономическое развитие Бабушкинского муниципального округа» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2025 года и подлежит размещению на официальном сайте Бабушкинского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела экономики и отраслевого развития администрации округа.

Глава округа Т.С. Жирохова

Развитие малого и среднего бизнеса является одним из приоритетных направлений развития Бабушкинского муниципального округа. Малый бизнес вносит значительный вклад в формирование доходной части бюджета округа, доля малого бизнеса в общей сумме собственных доходов в бюджете округа составила 44,8%. Способствует обеспечению занятости населения.

Основной задачей, которую ставит перед собой администрация Бабушкинского муниципального округа, является реализация стратегии социально-экономического развития округа до 2030 года, в т.ч. политики поддержки предпринимательства:

- предоставление субсидий на возмещение части затрат за доставку в социально-значимые магазины, в малонаселенные и труднодоступные населенные пункты, на приобретение специализированного автотранспорта для доставки товаров в малонаселенные и труднодоступные населенные пункты;

- предусматривается оказание субъектам малого и среднего предпринимательства имущественной поддержки в виде передачи в аренду муниципального имущества, включенного в Перечень муниципального имущества Бабушкинского муниципального округа Вологодской области предназначенного для передачи во владение и/или пользование субъектами малого и среднего предпринимательства, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее Перечень).

Основными целями программы являются:

-увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства к 2030 году до 285,2 единиц на 10 000 человек;

- увеличение доли малого бизнеса в общей сумме собственных доходов бюджета округа к 2030 году до 46,4 %.

Для достижения данных целей установлены следующие целевые показатели:

-количество субъектов МСП на 10 тыс. человек, единиц;

-доля малого бизнеса в общей сумме собственных доходов бюджета округа, процент.

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы составляет 3414,0 тыс. руб., том числе по годам реализации:

2025 год – 569,0 тыс. руб.;

2026 год – 569,0 тыс. руб.;

2027 год – 569,0 тыс. руб.;

2028 год – 569,0 тыс. руб.;

2029 год – 569,0 тыс. руб.;

2030 год – 569,0 тыс. руб.

Утверждена

Постановлением администрации

Бабушкинского муниципального округа

Вологодской области от 25.09.2024 года № 913

ПАСПОРТ

муниципальной программы

" Экономическое развитие Бабушкинского муниципального округа"

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы (1) | Заместитель главы округа, начальник Финансового управления администрации округа Н.А. Андреева |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы (1) | Отдел экономики и отраслевого развития администрации округа |
| Соисполнители муниципальной программы | Отдел имущественных и земельных отношений администрации округа |
| Исполнители муниципальной программы | - |
| Период реализации муниципальной программы (2) | 2025-2030 |
| Цели муниципальной программы | 1 цель: увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства к 2030 году до 285,2 единиц на 10 000 человек;  2 цель: увеличение доли малого бизнеса в общей сумме собственных доходов бюджета округа к 2030 году до 46,4 %. |
| Направления (подпрограммы) | - |
| Связь с государственными программами Вологодской области | «Экономическое развитие Вологодской области» |

**2. Показатели муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://internet.garant.ru/document/redirect/179222/0)) | Базовое значение (1) | | Значение показателя по годам (2) | | | | | | | | Орган местного самоуправления |
| значение | год | 2025 | | 2026 | 2027 | 2028 | | 2029 | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | | 11 | | № |
| Цель муниципальной программы: "сохранение количества субъектов малого и среднего предпринимательства к 2030 году до 285,2 единиц на 10 тыс. человек " | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество субъектов МСП на 10 тыс. человек | единица | 284,8 | 2024 | 284,9 | | 285 | 285,1 | 285,2 | | | 285,2 | Администрация Бабушкинского муниципального округа |
| Цель муниципальной программы: "сохранение доли малого бизнеса в общей сумме собственных доходов бюджета округа к 2030 году до 46,4 %" | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | доля малого бизнеса в общей сумме собственных доходов бюджета округа | процент | 44,8 | 2024 | | 45,2 | 45,6 | 46 | 46,4 | 46,4 | | | Администрация Бабушкинского муниципального округа |

3. Структура муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента | Структурное подразделение, подведомственное учреждение, Управление | Период реализации (год начала - год окончания) | Наименование задачи структурного элемента (1) | Связь с показателями муниципальной программы (2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1. | проект "Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства" | Отдел экономики и отраслевого развития администрации округа | 2025-2030 | сохранение количества субъектов малого и среднего предпринимательства; | Количество субъектов МСП на 10 тыс. человек |
| Сохранение доли малого бизнеса в общей сумме собственных доходов бюджета округа; | доля малого бизнеса в общей сумме собственных доходов бюджета округа; |
| 2.1 | Комплекс процессных мероприятий «оценка аренды недвижимости» | Отдел экономики и отраслевого развития администрации округа | 2025-2030 |  |  |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель муниципальной программы, направление, структурный элемент, мероприятие (результат) (1) | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам (2), тыс. руб. | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  | № |
| 1 | Муниципальная программа «Экономическое развитие Бабушкинского муниципального округа» | всего, в том числе: | 569,0 | 569,0 | 569,0 | 569,0 | 569,0 | 569,0 | 569,0 |
| 2 | федеральные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | областные средства | 526,3 | 526,3 | 526,3 | 526,3 | 526,3 | 526,3 | 526,3 |
| 4 | собственные средства округа | 42,7 | 42,7 | 42,7 | 42,7 | 42,7 | 42,7 | 42,7 |
| 5 | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Ответственный исполнитель | всего, в том числе: | 554,0 | 554,0 | 554,0 | 554,0 | 554,0 | 554,0 | 554,0 |
| 7 | федеральные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | областные средства | 526,3 | 526,3 | 526,3 | 526,3 | 526,3 | 526,3 | 526,3 |
| 9 | собственные средства округа | 27,7 | 27,7 | 27,7 | 27,7 | 27,7 | 27,7 | 27,7 |
| 10 | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Соисполнители | всего, в том числе: | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 12 | федеральные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | областные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | собственные средства округа | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 15 | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Реализация проекта " развитие и поддержка субъектов МСП ", в том числе | всего, в том числе: | 554,0 | 554,0 | 554,0 | 554,0 | 554,0 | 554,0 | 554,0 |
| 2 | федеральные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | областные средства | 526,3 | 526,3 | 526,3 | 526,3 | 526,3 | 526,3 | 526,3 |
| 4 | собственные средства округа | 27,7 | 27,7 | 27,7 | 27,7 | 27,7 | 27,7 | 27,7 |
| 5 | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Результат проекта "предоставление субсидии на возмещение части затрат на все виды ГСМ" | всего, в том числе: | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 |
| 7 | федеральные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | областные средства | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 |
| 9 | собственные средства округа | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| 10 | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Результат проекта "предоставление субсидии на возмещение части затрат за доставку товаров в социально значимые магазины" | всего, в том числе: | 394,0 | 394,0 | 394,0 | 394,0 | 394,0 | 394,0 | 394,0 |
| 12 | федеральные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | областные средства | 374,3 | 374,3 | 374,3 | 374,3 | 374,3 | 374,3 | 374,3 |
| 14 | собственные средства округа | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 |
| 15 | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Результат проекта «предоставление субсидии на возмещение части затрат на приобретение специализированного автотранспорта» | всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | федеральные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | областные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | собственные средства округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Комплекс процессных мероприятий «оценка аренды недвижимости» | всего, в том числе: | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 7 | федеральные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | областные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | собственные средства округа | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 10 | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Результат «проведена оценка аренды недвижимости» | всего, в том числе: | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 12 | федеральные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | областные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | собственные средства округа | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 15 | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. Характеристика направлений расходов финансовых мероприятий (результатов) структурных

элементов проектной части муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование направления (подпрограммы), структурного элемента муниципальной программы, мероприятия (результата) | Направление расходов, вид расходов | Характеристика направления расходов (1) | Объем финансового обеспечения по годам (2), тыс. руб. | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | проект "Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства" | | | | | | | | |
| 1.1 | предоставление субсидии на возмещение части затрат на все виды ГСМ | "мероприятия по доведению субсидии до получателей " | Предоставление субсидий юридическим лицам | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 |
| 1.2 | предоставление субсидии на возмещение части затрат за доставку товаров в социально значимые магазины | "мероприятия по доведению субсидии до получателей " | Предоставление субсидий юридическим лицам | 394,0 | 394,0 | 394,0 | 394,0 | 394,0 | 394,0 |
| 1.3. | предоставление субсидии на возмещение части затрат на приобретение специализированного автотранспорта | "мероприятия по доведению субсидии до получателей " | Предоставление субсидий юридическим лицам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6. Характеристика направлений расходов финансовых мероприятий (результатов) структурных

элементов процессной части муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование направления (подпрограммы), структурного элемента муниципальной программы, мероприятия (результата) | Направление расходов, вид расходов | Характеристика направления расходов (1) | Объем финансового обеспечения по годам (2), тыс. руб. | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий "оценка аренды недвижимости" | | | | | | | | |
| 1.1 | Проведение работ по оценки стоимости аренды недвижимости | Оплата работ по оценке аренды недвижимости | Оплата работ, услуг | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |

7. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://internet.garant.ru/document/redirect/179222/0)**)** | Определение показателя (1) | Динамика показателя  (2) | Метод расчета (3) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю (3) | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности  (4) | Ответственные за сбор данных по показателю (5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек | Единиц на 10 тыс. человек | Учитываются субъекты малого и среднего предпринимательства, в соответствии со статьёй 4 ФЗ от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ», по данным сайта ФНС (раздел МСП) | Годовой | Официальная статистическая информация, расчёты администрации округа | Число субъектов малого и среднего предпринимательства делится на среднегодовую численность населения и умножается на 10000 | Официальная статистическая информация, расчёты администрации округа | Официальная статистическая информация, расчёты администрации округа | Отдел экономики и отраслевого развития администрации округа |
| 2 | доля малого бизнеса в общей сумме собственных доходов бюджета округа | Процент | Учитываются субъекты малого и среднего предпринимательства, в соответствии со статьёй 4 ФЗ от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ», по данным сайта ФНС | Годовой | Рассчитывается по формуле:  где:  - сумма доходов, полученных от субъектов малого предпринимательства;  - общая сумма собственных доходов бюджета округа | = 62084,6 тыс. руб.  = 141537,9 тыс. руб. | Расчёты администрации округа | = 62084,6 тыс. руб.  = 141537,9 тыс. руб. | Отдел экономики и отраслевого развития администрации округа |

Приложение 1  
к [муниципальной](#sub_1000)программе

**Паспорт проекта**

**«Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства»**

**1. Основные положения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование проекта | «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» | | | |
| Краткое наименование проекта | «возмещение части затрат субъектам МСП» | | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| Куратор проекта | Н.А. Андреева | Заместитель главы округа, начальник Финансового управления администрации округа | | |
| Связь с государственными программами области | «Экономическое развитие Вологодской области» | | | |

**2. Показатели проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Задачи, показатели проекта | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://internet.garant.ru/document/redirect/179222/0)) | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| Значение | Год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача: Сохранение количества получателей субсидии не менее 3 к 2030 году | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество получателей субсидии | единица | 3 | 2024 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

**3. Мероприятия (результаты) проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование задачи, мероприятия  (результата) проекта | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=06.03.2024)) | Тип мероприятия | Базовое значение | | Период, год | | | | | | Связь с показателями проекта муниципальной программы округа |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | 9 |
| Задача: Сохранение количества получателей субсидии не менее 3 к 2030 году | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | предоставление субсидии на возмещение части затрат на все виды ГСМ | единица | Предоставление субсидий юридическим лицам | 3 | 2024 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Количество получателей субсидии |
| 1.2 | предоставление субсидии на возмещение части затрат за доставку товаров в социально значимые магазины |
| 1.3. | предоставление субсидии на возмещение части затрат на приобретение специализированного автотранспорта |

**4. Финансовое обеспечение реализации проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации  (тыс. руб.) | | | | | | Всего  (тыс. руб.) |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | 5 |
| 1. | Задача: Сохранение количества получателей субсидии не менее 3 к 2030 году | | | | | | | |
| 1.1. | Результат: предоставлены субсидии юридическим лицам | 569,0 | 569,0 | 569,0 | 569,0 | 569,0 | 569,0 | 3414 |
| 1.1.1 | областной бюджет, в том числе: | 526,3 | 526,3 | 526,3 | 526,3 | 526,3 | 526,3 | 3157,8 |
| 1.1.1.1 | собственные доходы областного бюджета | 42,7 | 42,7 | 42,7 | 42,7 | 42,7 | 42,7 | 256,2 |
| 1.1.1.2 | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**5. Участники проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Куратор проекта | Андреева Н.А. | Заместитель главы округа, начальник Финансового управления администрации округа |  |
| 2 | Исполнители (соисполнители) проекта | Кулепова Е.Н. | Начальник отдела экономики и отраслевого развития администрации округа |  |
| 3 | Участники проекта | Евдокимова И.М. | Начальник отдела имущественных и земельных отношений администрации округа |  |

**6. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения  (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=06.03.2024)) | Тип показателя (возрастающий / убывающий) | Метод расчета (накопительный итог / дискретный) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности1 | Ответственные за сбор данных по показателю2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Количество получателей субсидии | единица | постоянный | дискретный | Количество заключенных соглашений с юридическими лицами | - | Журнал соглашений | Отдел экономики и отраслевого развития администрации округа |

Приложение 2

к муниципальной программе

**Паспорт**

**комплекса процессных мероприятий   
«Оценка аренды недвижимости»**

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Орган местного самоуправления | Администрация Бабушкинского муниципального округа |
| Ответственный исполнитель мероприятий | Начальник отдела экономики и отраслевого развития администрации Бабушкинского муниципального округа |
| Период реализации | 2025-2030 |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование задачи, показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=06.03.2024)) | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | | | | Органы исполнительной государственной власти области, ответственные за достижение показателя |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 |
| 1. | Задача: Увеличение количества объектов недвижимости в перечне муниципального имущества для передачи субъектам МСП и применяющим НПД до 40 к 2030 году | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество в перечне муниципального имущества для предоставления применяющим НПД | - | процент | 35 | 2024 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | Департамент имущественных отношений и градостроительной деятельности Вологодской области | |

**3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) | Сроки реализации | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=06.03.2024)) | Базовое значение | | Значение мероприятия (результата) по годам | | | | | | | | | | Связь с показателем |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | | 2028 год | | 2029 год | | 2030 год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 |
| 1. | Задача: Увеличение доли объектов недвижимого имущества, в том числе земельных участков, учтенных в Реестре собственности области, право собственности на которые зарегистрировано в установленном порядке, до 97,5 процента к 2026 году | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Проведены работы по оценки стоимости аренды недвижимости | 2025 - 2030 | осуществление текущей деятельности | в перечне увеличено количество объекты недвижимости и земельные участки | процент | 35 | 2024 | 36 | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | - |

**4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения  по годам, тыс. руб. | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Оценка аренды недвижимости», всего, в том числе: | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 90,0 |  |
|  | областной бюджет, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | собственные доходы областного бюджета | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 90,0 |  |
|  | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1. | «проведены работы по оценке аренды недвижимости», всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.1 | областной бюджет, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.2 | собственные доходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.3 | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

**5. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=06.03.2024)) | Определение показателя | Динамика показателя | Метод расчета | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности1 | Ответственные за сбор данных по показателю2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Количество объектов недвижимого имущества, в том числе земельных участков, включенных в утвержденный перечень для предоставления применяющим НПД | единицы | Количество объектов недвижимого имущества, в том числе земельных участков | возрастание | дискретный | - | - | Прочая отчетность | Отдел имущественных и земельных отношений администрации округа |