ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Капитальный ремонт жилых домов муниципального жилого фонда Бабушкинского муниципального округа»

за 2024 год

Дата составления отчета: 28.02.2025 года.

Исполнитель:                                                         Начальник отдела строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Бабушкинского муниципального округа

БадринаН.Н.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Муниципальная программа «Капитальный ремонт жилых домов муниципального жилого фонда Бабушкинского муниципального округа»  утверждена постановлением администрации Бабушкинского муниципального района от 02.12.2020 года № 920 (с последующими изменениями).

Целью муниципальной программы является обеспечение сохранности жилищного фонда и улучшение жилищных условий населения Бабушкинского муниципального округа.

На реализацию программы в 2024 году было предусмотрено 4406,1 тыс. рублей.

Достигнуты следующие результаты:

В рамках реализации муниципальной программы в 2024 году выполнен ремонт 6муниципальных квартир, а именно:

1. Ремонт полов и входной группы в муниципальной квартире по адресу: пос.Зайчики ул. Школьная д. 15 Б кв.12.

2. Ремонт муниципальной квартиры по адресу: п. Березовка, ул. Третья,  д. 36, кв. 1, кв. 4.

3. Ремонт муниципального жилого помещения, расположенного по адресу с. Рослятино, ул. Строителей, д. 3 Бабушкинского муниципального округа Вологодской области.

4. Капитальный ремонт муниципальной квартиры по адресу:с.им. Бабушкина ул. Набережная  д. 10А кв.

5. Замена окон в квартире по адресу с.им. Бабушкина, ул. Мира, д. 21, кв. 3.

6. Капитальный ремонт муниципальной квартиры, расположенной по адресу: с.им. Бабушкина, пер. Спортивный, д. 11 кв. 1.

Также в рамках данной муниципальной программы  проведена разработка сметной документации на ремонт муниципального жилья в 2025 году.

Оценка эффективности

Реализация муниципальной программы оценивается как высокая.

Приложение 7 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности   муниципальных программ Бабушкинского муниципального округа Вологодской области, утвержденному постановлением администрации

округа от 24.05.2024 № 381

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

| N п/п | Целевой показатель (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Капитальный ремонт жилых домов муниципального жилого фонда Бабушкинского муниципального округа на 2022-2026 годы» |  |  |  |  |  |
| 1 | Увеличение количества отремонтированных жилых помещений муниципального жилищного фонда к общему количеству жилых помещений муниципального жилищного фонда | % | 1,45 | 2,91 | 2,49 | Подрядчик не приступил к работам на объекте по адресу: с.им. Бабушкина, ул. Нижняя Надречная, д. 14, кв. 2 |
| 2 | Увеличение количества отремонтированных жилых помещений муниципального жилищного фонда к общему количеству жилых помещений муниципального жилищного фонда, требующих капитального ремонта | % | 14,89 | 29,78 | 25,49 | Подрядчик не приступил к работам на объекте по адресу: с.им. Бабушкина, ул. Нижняя Надречная, д. 14, кв. 2 |
| 3 | Увеличение площади отремонтированных жилых помещений муниципального жилищного фонда, к общей площади муниципального жилищного фонда | % | 1,39 | 2,63 | 2,25 | Подрядчик не приступил к работам на объекте по адресу: с.им. Бабушкина, ул. Нижняя Надречная, д. 14, кв. 2 |
| 4 | Увеличение числа граждан, проживающих в муниципальном жилищном фонде, улучшивших условия проживания, к общему числу граждан, проживающих в муниципальном жилищном фонде | % | 0,88 | 1,56 | 1,33 | Подрядчик не приступил к работам на объекте по адресу: с.им. Бабушкина, ул. Нижняя Надречная, д. 14, кв. 2 |

<*> Приводится фактическое значение целевого показателя или значение за год, предшествующий отчетному

Приложение 8 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности   муниципальных программ Бабушкинского муниципального округа Вологодской области, утвержденному постановлением администрации

округа от 23.05.2024 № 381

Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 0 | 00 | 00000 | Капитальный ремонт жилых домов муниципального жилого фонда Бабушкинского муниципального округа на 2022-2026 годы |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 0 | 00 | 00000 | Основное мероприятие 1: Обеспечение комфортных условий проживания для жителей Бабушкинского муниципального округа | Администрация Бабушкинского муниципального округа | 01.05.2024-01.12.2024 | 01.05.2024-01.12.2024 | 100 | 87,5 | Подрядчик не приступил к работам на объекте по адресу: с.им. Бабушкина, ул. Нижняя Надречная, д. 14, кв. 2 |

<*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

Приложение 9 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности   муниципальных программ Бабушкинского муниципального округа Вологодской области, утвержденному постановлением администрации

округа от 23.05.2024 № 381

Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы (основного мероприятия) | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 38 | 0 00 00000 | Капитальный ремонт жилых домов муниципального жилого фонда Бабушкинского муниципального округа на 2022-2026 годы | Всего бюджет муниципального округа | 6000,0 | 3252,9 | 54,2 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального округа | 6000,0 | 2352,9 | 54,2 |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |

Приложение 10 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности   муниципальных программ Бабушкинского муниципального округа Вологодской области, утвержденному   постановлением администрации округа

от 23.05.2024 № 381

Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации Бабушкинского муниципального округа Вологодской области | 23.07.2024 | 588 | Внесение изменений в финансовое обеспечение муниципальной программы. Изложение муниципальной программы в новой редакции. |
| 2 | Постановление администрации Бабушкинского муниципального округа Вологодской области | 09.12.2024 | 1291 | Внесение изменений в финансовое обеспечение муниципальной программы. |

Приложение 11 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности   муниципальных программ Бабушкинского муниципального округа Вологодской области, утвержденному   постановлением администрации округа

от 23.05.2024 № 381

Результаты оценки эффективности муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации |  | Муниципальная программа, подпрограмма (основное мероприятия) | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального округа (городского округа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 0 00 00000 | «Капитальный ремонт жилых домов муниципального жилого фонда Бабушкинского муниципального округа на 2022-2026 годы» | Администрация Бабушкинского муниципального округа | 0 | 0,85 | 0,85 | 0,54 | 0 |

Приложение 12 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности   муниципальных программ Бабушкинского муниципального округа Вологодской области, утвержденному   постановлением администрации округа от 23.05.2024 № 381

Расчет

эффективности муниципальных программ

- Степень достижения планового значения каждого целевого показателя (индикатора) муниципальной программы:

1.1.  Целевой показатель «Увеличение количества отремонтированных жилых помещений муниципального жилищного фонда к общему количеству жилых помещений муниципального жилищного фонда»: Дотр=(Nотр/Nобщ)*100% = 13/522*100%=2,49  СП1 =0,85

1.2. Целевой показатель «Увеличение доли отремонтированных жилых помещений к общему количеству жилых помещений, требующих капитального ремонта»:  Дотр=(Nотр/Nобщ.кап.рем)*100% = 13/51*100%=25,49. СП2 = 0,85

1.3 Целевой показатель «Увеличение доли площади отремонтированных жилых помещений к общей площади жилых помещений» ДS.отр=(Sотр/Sобщ.)*100% = 723,5/29940*100%=2,25. СП3 =0,86

1.4. Целевой показатель «Увеличение доли числа граждан, проживающих в отремонтированных жилых помещений к общему числу граждан, проживающих в жилых помещениях муниципального жилищного фонда» Дгр=(Nгр.отр/Nгр.)*100%=21/1579*100%=1,33. СП4 =0,85

2) Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в целом:

,

где

– степень достижения целевых показателей (индикаторов) в целом по муниципальной программе (подпрограмме);

– степень достижения планового значения i-го целевого показателя (индикатора);

– количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы).

СПМП = (0,85+0,85+0,86+0,85)/4= 0,85

3) Оценивается степень реализации основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы).

Для основных мероприятий, непосредственный результат которых оценивается на основании количественных значений, степень реализации i-го основного мероприятия рассчитывается по формуле:

,

где

– степень реализации i-го основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы);

– достигнутое значение непосредственного результата основного мероприятия муниципальной программы(подпрограммы) по каждому показателю;

ОРk – ожидаемое(плановое) значение непосредственного результата основного мероприятия муниципальной программы(подпрограммы) по каждому показателю;

n– число показателей, используемых для оценки непосредственного результата основного мероприятия муниципальной программы(подпрограммы).

При превышении достигнутого значения непосредственного результата основного мероприятия муниципальной программы в отчетном периоде над плановым значением непосредственного результата основного мероприятия, степень реализации основного мероприятия принимается равной 1.

Степень реализации основного мероприятия муниципальной программы, для которого не предусмотрена количественная оценка:

- принимается равной 1, если основное мероприятие выполнено;

- принимается равной 0, если основное мероприятие не выполнено.

3.1 Основное мероприятие 1: «Обеспечение комфортных условий проживания для жителей Бабушкинского муниципального округа»:

СМ1= ((0,85/1)+(0,85/1)+(0,86/1)+(0,85/1))4=0,85

4) Оценивается степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) в целом по следующей формуле:

,

где

- степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) в целом;

- степень реализацииi-го основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы);

– общее количество основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

СМ мп =0,85/1=0,85

5) Оценивается степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:

,

где

– степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы);

– фактические расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году;

– плановые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году.

Под плановыми расходами на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году понимаются объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в решении о бюджете муниципального округа на соответствующий год по состоянию на 31 декабря.

В случае если средства на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) не предусмотрены (отражаются в других муниципальных программах (подпрограммах)), степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы)  принимается равной 1.

СРмп = 3252,9/6000,0=0,54

6) Оценивается эффективность использования средств бюджета муниципального округа на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:

,

где

- эффективность использования средств бюджета муниципального округа на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

– степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

– степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы).

ЭБС = 0,85/0,54=1,57

7) Оценивается эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:

,

где

– эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы);

– степень достижения целевых показателей (индикаторов) в целом по муниципальной программе (подпрограмме);

- эффективность использования средств бюджета муниципального округа на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

Эмп= 0,85*1,57=1,33

Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается высокой в случае, если значение составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается удовлетворительной в случае, если значение составляет не менее 0,75.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается неудовлетворительной.

Реализация  муниципальная программа «Капитальный ремонт жилых домов муниципального жилого фонда Бабушкинского муниципального округа на 2022-2026 годы» признается высокой.