Администрация Бабушкинского муниципального округа

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Развитие сети автомобильных дорог местного значения на территории Бабушкинского муниципального округа»

за 2024 год

Дата составления отчета:                                                               24.02.2025 года.

Исполнитель:                                                     Начальник отдела дорожной деятельности, транспортного обслуживания, благоустройства администрации округа

И.П. Куваева

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Муниципальная программа «Развитие сети автомобильных дорог местного значения на территории Бабушкинского муниципального округа» утверждена постановлением администрации Бабушкинского муниципального района от 04.12.2020 года № 923 (с последующими изменениями).

Целью муниципальной программы является развитие сети автомобильных дорог местного значения в соответствии с потребностями населения, темпами социально-экономического развития округа.

На реализацию программы в 2024 году было предусмотрено 145 093,4 тыс. рублей.

Достигнуты следующие результаты:

В рамках реализации муниципальной программы в 2024 году выполнен ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, а именно:

1. Ремонт ул. Нижняя Надречная Надречная в с.им. Бабушкина Вологодской области, протяженностью 1,09 км.

2. Ремонт ул. Первомайская в с.им. Бабушкина Вологодской области, протяженностью 0,6 км.

3. Ремонт ул. Спортивная в с.им. Бабушкина Вологодской области, протяженностью 0,54 км.

4. Текущий ремонт ул. Поселковая в с.им. Бабушкина, протяженностью 0,6 км.

5. Текущий ремонт ул. Рождественская в с.им. Бабушкина для доступа к земельным участкам семей имеющих трех и более детей, протяженностью 0,8 км.

6. Ремонт автомобильной дороги подъезд к «д. Крутец-д. Белокрутец» протяженностью 2,13 км.

7. Разработан и утвержден проект организации дорожного движения территориального сектора Березниковский.

8. Проведена расчистка придорожной полосы от древесно-кустарниковой растительности подъезд у п. Тиноватка, подъезд к п. Комсомольский, подъезд к д. Плешкино, общей протяженностью 7,5 км.

9. Текущее содержание опорной сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, общая протяженность 96,775 км.

10. Транспортное обслуживание населения (приобретение одного транспортного средства, организация транспортного обслуживания населения по регулированным маршрутам).

11. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Бабушкинского муниципального округа для улучшения эксплуатационного состояния улично-дорожной сети округа производился текущий ремонт проезжей части автомобильных дорог (подсыпка, водоотводные канавы, ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия, уборка и вывоз снега, приобретение дорожных знаков, нанесение горизонтальной разметки).

Оценка эффективности

Реализация муниципальной программы оценивается как высокая.

Приложение 7 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности   муниципальных программ Бабушкинского муниципального округа Вологодской области, утвержденному постановлением администрации

округа от 24.05.2024 № 381

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

| N п/п | Целевой показатель (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Развитие сети автомобильных дорог местного значения на территории Бабушкинского муниципального округа на период 2022-2026 годы» |  |  |  |  |  |
| 1 | Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающего нормативным требованиям к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования | % | 0,8 | 10 | 10 | - |
| 2 | Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан, отвечающего нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования | % | 0,28 | 0,42 | 0,42 | - |
| 3 | Увеличение протяженности опорной сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающим нормативным требованиям к общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования | % | 0 | 26 | 26 | - |
| 4 | Увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, в том числе искусственных сооружений, поддерживаемых в надлежащем техническом состоянии | км/ п.м | 373,01/52 | 366,05/186 | 366,05/186 | - |
| 5 | Количество проектов организации дорожного движения и программ комплексного развития инфраструктуры | Ед. | 4 | 1 | 1 | - |
| 6 | Количество обновленных транспортных средств общего пользования, осуществляющих перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам | Ед. | 1 | 1 | 1 | - |
| 7 | Количество заключенных муниципальных контрактов на осуществление пассажирских перевозок | Ус.ед | 0 | 1 | 1 | - |

<*> Приводится фактическое значение целевого показателя или значение за год, предшествующий отчетному

Приложение 8 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности   муниципальных программ Бабушкинского муниципального округа Вологодской области, утвержденному постановлением администрации

округа от 23.05.2024 № 381

Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 0 | 00 | 00000 | Развитие сети автомобильных дорог местного значения на территории Бабушкинского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 0 | 01 | 00000 | Основное мероприятие 1: Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования в населенных пунктах за счет средств Дорожного фонда Вологодской области | Администрация Бабушкинского муниципального округа | 01.01.2024-01.12.2024 | 01.01.2024-01.12.2024 | 100 | 100 |  |
| 54 | 0 | 02 | 00000 | Основное мероприятие 2: Содержание, строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений из Дорожного фонда округа | Администрация Бабушкинского муниципального округа | 01.01.2024-31.12.2024 | 01.01.2024-31.12.2024 | 366,05/186 | 366,05/186 | Выполнение работ производится в течение всего 2024 года |
| 54 | 0 | 03 | 00000 | Основное мероприятие 3: Разработка проекта организации дорожного движения и обустройства на дорожно-уличной сети | Администрация Бабушкинского муниципального округа | 01.01.2024-31.12.2024 | 01.07.2024 | 1 | 1 | - |
| 54 | 0 | 04 | 00000 | Основное мероприятие 4: Транспортное обслуживание населения | Администрация Бабушкинского муниципального округа | 01.01.2024-31.12.2024 | 01.01.2024-31.12.2024 | 1 | 1 | - |

<*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

Приложение 9 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности   муниципальных программ Бабушкинского муниципального округа Вологодской области, утвержденному постановлением администрации

округа от 23.05.2024 № 381

Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы (основного мероприятия) | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 54 | 0 00 00000 | Развитие сети автомобильных дорог местного значения на территории Бабушкинского муниципального округа | Всего бюджет муниципального округа | 145093,4 | 144889,1 | 100 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального округа | 39792,6 | 39788,0 | 100 |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 105300,8 | 105101,1 | 100 |
|  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |

Приложение 10 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности   муниципальных программ Бабушкинского муниципального округа Вологодской области, утвержденному   постановлением администрации округа

от 23.05.2024 № 381

Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации Бабушкинского муниципального округа Вологодской области | 05.02.2024 | 101 | Внесение изменений в финансовое обеспечение муниципальной программы. Изложение муниципальной программы в новой редакции. |
| 2 | Постановление администрации Бабушкинского муниципального округа Вологодской области | 16.05.2024 | 352 | Внесение изменений в финансовое обеспечение муниципальной программы. |
| 3 | Постановление администрации Бабушкинского муниципального округа Вологодской области | 05.09.2024 | 766 | Внесение изменений в финансовое обеспечение муниципальной программы. |
| 4 | Постановление администрации Бабушкинского муниципального округа Вологодской области | 28.10.2024 | 1059 | Внесение изменений в финансовое обеспечение муниципальной программы. |
| 5 | Постановление администрации Бабушкинского муниципального округа Вологодской области | 27.11.2024 | 1226 | Внесение изменений в финансовое обеспечение муниципальной программы. |
| 6 | Постановление администрации Бабушкинского муниципального округа Вологодской области | 21.02.2025 | 218 | Внесение изменений в финансовое обеспечение муниципальной программы. |

Приложение 11 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности   муниципальных программ Бабушкинского муниципального округа Вологодской области, утвержденному   постановлением администрации округа

от 23.05.2024 № 381

Результаты оценки эффективности муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации |  | Муниципальная программа, подпрограмма (основное мероприятия) | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального округа (городского округа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 0 00 00000 | «Развитие сети автомобильных дорог местного значения на территории Бабушкинского муниципального округа» | Администрация Бабушкинского муниципального округа | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Приложение 12 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности   муниципальных программ Бабушкинского муниципального округа Вологодской области, утвержденному   постановлением администрации округа от 23.05.2024 № 381

Расчет

эффективности муниципальных программ

- Степень достижения планового значения каждого целевого показателя (индикатора) муниципальной программы:

1.1.  Целевой показатель «Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающего нормативным требованиям к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования»: СП1 = Пфакт /П план = 10/10=1.  СП1 =1

1.2. Целевой показатель «Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан, отвечающего нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования»: СП2 = Пфакт /П план = 0,42/0,42=1. СП2 = 1

1.3 Целевой показатель «Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан, отвечающего нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования» СП3 = Пфакт /П план = 26/26=1. СП3 =1

1.4. Целевой показатель «Протяженность автомобильных дорог местного значения, в том числе искусственных сооружений, поддерживаемых в надлежащем техническом состоянии» СП4 = Пфакт /П план = (366,05/186)/(366,05/186)=1. СП4 =1

1.5. Целевой показатель «Количество проектов организации дорожного движения» СП5 = Пфакт /П план = 1/1=1. СП5 =1

1.6 Целевой показатель «Количество обновленных транспортных средств общего пользования, осуществляющих перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам» СП6 = Пфакт /П план = 1/1=1. СП6 =1

1.7. Целевой показатель «Количество заключенных муниципальных контрактов на осуществление пассажирских перевозок» СП7 = Пфакт /П план = 1/1=1. СП7 =1

2) Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в целом:

,

где

– степень достижения целевых показателей (индикаторов) в целом по муниципальной программе (подпрограмме);

– степень достижения планового значения i-го целевого показателя (индикатора);

– количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы).

СПМП = (1+1+1+1+1+1+1)/7= 1

3) Оценивается степень реализации основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы).

Для основных мероприятий, непосредственный результат которых оценивается на основании количественных значений, степень реализации i-го основного мероприятия рассчитывается по формуле:

,

где

– степень реализации i-го основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы);

– достигнутое значение непосредственного результата основного мероприятия муниципальной программы(подпрограммы) по каждому показателю;

ОРk – ожидаемое(плановое) значение непосредственного результата основного мероприятия муниципальной программы(подпрограммы) по каждому показателю;

n– число показателей, используемых для оценки непосредственного результата основного мероприятия муниципальной программы(подпрограммы).

При превышении достигнутого значения непосредственного результата основного мероприятия муниципальной программы в отчетном периоде над плановым значением непосредственного результата основного мероприятия, степень реализации основного мероприятия принимается равной 1.

Степень реализации основного мероприятия муниципальной программы, для которого не предусмотрена количественная оценка:

- принимается равной 1, если основное мероприятие выполнено;

- принимается равной 0, если основное мероприятие не выполнено.

3.1 Основное мероприятие 1: «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования в населенных пунктах за счет средств Дорожного фонда Вологодской области»:

СМ1= (100/100)=1

3.2 Основное мероприятие 2: «Содержание, строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений из Дорожного фонда района»:

СМ2= (366,05/186)/(366,05/186)=1

3.3 Основное мероприятие 3: «Разработка проекта организации дорожного движения и обустройства на дорожно-уличной сети»:

СМ3=(1/1)=1

3.4 Основное мероприятие 4: «Транспортное обслуживание населения»:

СМ4=(1/1)=1

4) Оценивается степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) в целом по следующей формуле:

,

где

- степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) в целом;

- степень реализацииi-го основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы);

– общее количество основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

СМ мп = (1+1+1+1)/4=1

5) Оценивается степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:

,

где

– степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы);

– фактические расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году;

– плановые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году.

Под плановыми расходами на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году понимаются объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в решении о бюджете муниципального округа на соответствующий год по состоянию на 31 декабря.

В случае если средства на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) не предусмотрены (отражаются в других муниципальных программах (подпрограммах)), степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы)  принимается равной 1.

СРмп = 144889,1/145093,4= 1

6) Оценивается эффективность использования средств бюджета муниципального округа на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:

,

где

- эффективность использования средств бюджета муниципального округа на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

– степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

– степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы).

ЭБС = 1/1=1

7) Оценивается эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:

,

где

– эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы);

– степень достижения целевых показателей (индикаторов) в целом по муниципальной программе (подпрограмме);

- эффективность использования средств бюджета муниципального округа на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

Эмп= 1*1=1

Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается высокой в случае, если значение составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается удовлетворительной в случае, если значение составляет не менее 0,75.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается неудовлетворительной.

Муниципальная программа «Развитие сети автомобильных дорог местного значения на территории Бабушкинского муниципального округа» признается высокой.