Администрация Бабушкинского муниципального округа

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы «Реализация дополнительного образования в области искусств в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Бабушкинская детская музыкальная школа»**

**за 2024 год**

Дата составления отчета: 21.01.2025 год

Исполнитель: Директор МБУДО «Бабушкинская ДМШ»

Н.И. Кос

Приложение 7 к Порядку

**Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Целевой показатель  (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному  2023 | отчетный год | |
| план  2024 | факт  2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 6 | 7 |
|  | **«Реализация дополнительного образования в области искусств в МБУДО «Бабушкинская ДМШ»** | | | | | |
| 1 | Доля детей, обучающихся по ДПП, в общей численности обучающихся в ДМШ. | % | 69,0 | 75,0 | 75,0 |  |
| 2 | Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных качеством условий осуществления образовательных услуг | % | 96,0 | 96,0 | 96,0 |  |
| 3 | Доля детей, обучающихся по ДПП, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях международного, всероссийского, регионального и муниципального значения, от общего числа детей, обучающихся в ДМШ. | % | 69,0 | 75,0 | 75,0 |  |
| 4 | Доля детей, обучающихся по ДПП, привлекаемых к участию в различных мероприятиях, в том числе, проводимых непосредственно ДМШ (мастер-классы, творческие встречи, концерты, выставки, театрализованные представления и т.д.) от общего числа детей, обучающихся в ДМШ по ДПП. | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 5 | Доля детей, обучающихся по ДОП, привлекаемых к участию в различных мероприятиях, в том числе, проводимых непосредственно ДМШ (мастер-классы, творческие встречи, концерты, выставки, театрализованные представления и т.д.) от общего числа детей, обучающихся в ДМШ по ДОП. | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |

<\*> Приводится фактическое значение целевого показателя или значение за год, предшествующий отчетному периоду

Приложение 8 к Порядку

[Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O) о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
|  |  | 1 |  | **Развитие дополнительного образования в области музыкального искусства** | Администрация Бабушкинского муниципального округа | 2024 | 2024 | Доля детей, обучающихся по ДПП, в общей численности обучающихся в ДМШ –69 % | 75% | нет |
| Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных качеством условий осуществления образовательных услуг- 96,0% | 96 % | нет |
| Доля детей, обучающихся по ДПП, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях международного, всероссийского, регионального и муниципального значения, от общего числа детей, обучающихся в ДМШ – 69 % | 75 % | нет |
| Доля детей, обучающихся по ДПП, привлекаемых к участию в различных мероприятиях, в том числе, проводимых непосредственно ДМШ (мастер-классы, творческие встречи, концерты, выставки, театрализованные представления и т.д.) от общего числа детей, обучающихся в ДМШ по ДПП - 100% | 100 % | нет |
| Доля детей, обучающихся по ДОП, привлекаемых к участию в различных мероприятиях, в том числе, проводимых непосредственно ДМШ (мастер-классы, творческие встречи, концерты, выставки, театрализованные представления и т.д.) от общего числа детей, обучающихся в ДМШ по ДОП – 100 % | 100 % | нет |

Приложение 9 к Порядку

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK3O) **о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования**

| Коды аналитической программной классификации | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы (основного мероприятия) | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
|  |  | **Муниципальная программа «Реализация дополнительного образования в области искусств в МБУДО «Бабушкинская ДМШ»** | **Всего**  **Бюджет муниципального округа** | **2506,1** | **2506,1** | **100%** |
| **В том числе:** |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального округа | 2506,1 | 2506,1 | 100% |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | - | - | - |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | - | - | - |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | - | - | - |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | - | - | - |
| иные источники | - | - | - |
|  | 1 | **Развитие дополнительного образования в области музыкального искусства** | **Всего**  **Бюджет муниципального округа** | **2306,1** | **2306,1** | **100%** |
| **В том числе:** |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального округа | 2306,1 | 2306,1 | 100% |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | - | - | - |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | - | - | - |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | - | - | - |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | - | - | - |
| иные источники | - | - | - |
|  | 2 | **Развитие муниципальных учреждений дополнительного образования в части укрепления материально-технической базы и оснащения оборудованием** | **Всего**  **Бюджет муниципального округа** | **200,0** |  |  |
| **В том числе:** |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального округа | 200,0 |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |

Приложение 10 к Порядку

[**Сведения**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FBD6DK2O) **о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Вид правового акта** | **Дата принятия** | **Номер** | **Суть изменений (краткое изложение)** |
| 1 | Постановление администрации Бабушкинского муниципального округа | 08.07.2024 г. | 532 | Уточнение объемов финансового обеспечения реализации муниципальной программы |
| 2 | Постановление администрации Бабушкинского муниципального округа | 26.12.2024 г  . | 1415 | Уточнение значения целевых показателей и объемов финансового обеспечения реализации муниципальной программы |