Администрация Бабушкинского муниципального округа

Отдел природопользования, экологии и лесного хозяйства

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Обеспечение экологической безопасности на территории Бабушкинского муниципального округа»

за 2024 год

Дата составления отчета:                                                                                 10.03.2024 г.

Ответственный исполнитель:                           Начальник отдела природопользования,

экологии и лесного хозяйства

Литвинова А.В.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Муниципальная программа «Обеспечение экологической безопасности  на территории Бабушкинского муниципального округа» (далее Программа), утверждена постановлением администрации Бабушкинского   муниципального района от 22.01.2020 г. № 52 (в редакции постановлений Администрации Бабушкинского муниципального района от 16.03.2021г. № 158, от 11.11.2021 г. № 720, от 20.07.2022 г. №491, от 07.11.2020 г. №671, от 28.12.2022 г. №823, от 26.06.2023 г. №581, от 04.12.2023 г. №1027, от 19.08.2024 г. №690, от  24.10.2024 г. №1038).

Целью Программы является обеспечение экологической безопасности  граждан и сохранение природных систем Бабушкинского муниципального округа.

На реализацию программы в 2024  году было  предусмотрено 1295,0 тысяч рублей из собственных доходов бюджета округа.

В рамках реализации Программы проведены следующие мероприятия:

- взято проб воды, с целью контроля за качеством воды в водных объектах 6 шт. (из запланированных 6 шт.);

-ликвидировано несанкционированных свалок  в количестве 7 шт. (из запланированных 7 шт.);

- проведено 240 мероприятий экологической направленности (из 240 запланированных);

- приобретено изданий по экологии 25 шт. (из запланированных 25 шт.)

Оценка эффективности

Реализация муниципальной программы оценивается как - высокая.

Приложение 7  к Порядку

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

| N п/п | Целевой показатель (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <*> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | «Обеспечение экологической безопасности на территории Бабушкинского муниципального округа на 2022-2026 г.г.» |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество отремонтированных и обустроенных источников нецентрализованного водоснабжения | шт. | 1 | 0 | 0 | - |
| 2 | Количество проб воды, отобранных с целью контроля за качеством воды в водных объектах | шт. | 6 | 6 | 6 | - |
| 3 | Количество проведенных съемок русловой части водного объекта | Шт. | 0 | 0 | 0 | - |
| 4 | Количество составленной документации по проведению работ по очистке дна реки от донных отложений | Шт. | 1 | 0 | 0 | - |
| 5. | Количество русл рек очищенных от донных отложений | Шт. | 1 | 0 | 0 |  |
| Мероприятия по предотвращению загрязнения окружающей среды отходами производства и потребления |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество собранных и переданных на утилизацию ртутьсодержащих отходов | шт. | 0 | 0 | 0 | - |
| 2 | Количество ликвидированных несанкционированных свалок | шт. | 11 | 7 | 7 | - |
| Мероприятия по экологическому образованию, воспитанию и просвещению населения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Число проведенных мероприятий по экологическому образованию и просвещению | шт. | 230 | 240 | 240 | - |
| 2 | Чисто приобретенных изданий по экологии | шт. | 25 | 25 | 25 | - |

<*> Приводится фактическое значение целевого показателя или значение за год, предшествующий отчетному

Приложение 8  к Порядку

Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 0 | 00 | 00000 | «Обеспечение экологической безопасности на территории Бабушкинского муниципального района» | Отдел природопользования, экологии и лесного хозяйства администрация Бабушкинского муниципального округа |  |  |  |  |  |
| 40 | 0 | 01 | 20030 | Мероприятия по предотвращению загрязнения окружающей среды отходами производства и потребления | Отдел природопользования, экологии и лесного хозяйства администрация Бабушкинского муниципального округа | 2024 | 2024 | 7 | 7 |  |
| 40 | 0 | 02 | 20030 | Мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов | Отдел природопользования, экологии и лесного хозяйства администрация Бабушкинского муниципального округа | 2024 | 2024 | 6 | 6 |  |
| 40 | 0 | 03 | 20030 | Мероприятия по экологическому образованию, воспитанию и просвещению населения | Отдел природопользования, экологии и лесного хозяйства администрация Бабушкинского муниципального округа | 2024 | 2024 | 265 | 265 |  |

<*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

Приложение 9 к Порядку

Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы (основного мероприятия) | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 40 | 0 | «Обеспечение экологической безопасности на территории Бабушкинского муниципального района на 2022-2026 г.г.» | Всего бюджет муниципального района | 1295,0 | 1295,0 | 100 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального района | 1295,0 | 1295,0 | 100 |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  | субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |
| Коды аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы (основного мероприятия) | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 40 | 0 | Мероприятия по предотвращению загрязнения окружающей среды отходами производства и потребления | Всего бюджет муниципального района | 1120,0 | 1120,0 | 100 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального района | 1120,0 | 1120,0 | 100 |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  | субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |
| Коды аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы (основного мероприятия) | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 10 | 0 | Мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов | Всего бюджет муниципального района | 40,0 | 40,0 | 100 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального района | 40,0 | 40,0 | 100 |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  | субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |
| Коды аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы (основного мероприятия) | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 10 | 0 | Мероприятия по экологическому образованию, воспитанию и просвещению населения | Всего бюджет муниципального района | 135,0 | 135,0 | 100 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального района | 135,0 | 135,0 | 100 |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  | субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |

Приложение 11 к Порядку

Результаты оценки эффективности муниципальной  программы

| Код аналитической программной классификации |  | Муниципальная программа, подпрограмма (основное мероприятия) | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального района (городского округа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 0 | «Обеспечение экологической безопасности на территории Бабушкинского муниципального округа» | Администрация Бабушкинского муниципального округа | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 40 | 0 | Мероприятия по предотвращению загрязнения окружающей среды отходами производства и потребления | Администрация Бабушкинского муниципального округа | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 40 | 0 | Мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов | Администрация Бабушкинского муниципального округа | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 40 | 0 | Мероприятия по экологическому образованию, воспитанию и просвещению населения | Администрация Бабушкинского муниципального округа | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Приложение 10 к Порядку

Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Администрации Бабушкинского муниципального округа | 19.08.2024 | 690 | О внесении изменений в постановление Администрации Бабушкинского района от 22.01.2020 г. № 52 |
| 2 | Постановление Администрации Бабушкинского муниципального округа | 24.10.2024 | 1038 | О внесении изменений в постановление Администрации Бабушкинского района от 22.01.2020 г. № 52 |

Расчет результативности по показателям программы

«Обеспечение экологической безопасности на территории Бабушкинского муниципального округа»

за 2024 год.

- Оценка степени достижения планового значения программы:

- Количество отремонтированных и обустроенных источников нецентрализованного водоснабжения СПi=1/1= 1;

- Количество проб воды, отобранных с целью контроля за качеством воды в водных объектах СПi=6/6= 1;

- Количество составленной документации по проведению работ по очистке реки от донных отложений СПi=1/1= 1;

- Количество русл рек очищенных от донных отложений СПi=1/1= 1;

- Количество ликвидированных несанкционированных свалок СПi=11/11= 1;

- Число проведенных мероприятий по экологическому образованию и просвещению СПi=230/230= 1;

- Чисто приобретенных изданий по экологии СПi=25/25= 1;

2.  Оценка степени достижения плановых значений целевых показателей в целом:

СПМП=7*1/7=1

3. Степень реализации основного мероприятия программы:

- Мероприятия по предотвращению загрязнения окружающей среды отходами производства и потребления СМi= 1/1=1

- Мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов СМi=(1+1+1+1)/4=1

- Мероприятия по экологическому образованию, воспитанию и просвещению населения СМi=(1+1)/2=1

4. Оценка степени реализации мероприятий программы в целом:

СМмп= (1+1+1+1+1+1+1)/7=1

5. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов программы:

СРмп=5883,8/5883,8=1

6. Оценка эффективности использования средств бюджета программы на реализацию мероприятий программы:

ЭБС=1/1=1

7. Оценка эффективности реализации программы:

ЭМП=1*1=1

Эффективность реализации муниципальной программы признается - высокой.