Администрация Бабушкинского муниципального округа

Отдел по культуре, туризму и молодежной политике администрации Бабушкинского муниципального округа

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Сохранение и развитие культурного и туристского потенциала Бабушкинского муниципального округа»

за 2024 год

Дата составления отчета: 10.03.2025 год

Ответственный исполнитель: начальник отдела

Метеньканич Екатерина Игоревна

Исполнитель: начальник отдела

Метеньканич Екатерина Игоревна

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

Муниципальная программа «Сохранение и развитие культурного и туристского потенциала Бабушкинского муниципального округаВологодской области», утверждена постановлением администрации Бабушкинского муниципального района от 02 ноября 2020г. № 831 (в новой редакции от 27декабря 2024г. № 1420).

Целью муниципальной программы является сохранение и развитие культурного потенциала, оказание качественных услуг в сфере культуры, повышение их доступности для населения Бабушкинского муниципального округа Вологодской области, создание благоприятных условий для укрепления единого культурного пространства, увеличение объёмов и видов оказания туристских услуг.

Деятельность в сфере культуры муниципального образования направлена на сохранение и развитие культурного потенциала, удовлетворение духовных потребностей населения и приобщение жителей к ценностям культуры.

В целях создания условий для реализации полномочий по организации досуга и обеспечения услугами учреждений культуры жителей, реализации полномочий по организации библиотечного обслуживания населения осуществляют свою деятельность: централизованная библиотечная система и 6 сельских филиалов, культурно-досуговая деятельность представлена Центральным Домом культуры с 6-ю сельскими филиалами, исторический музей, учреждение дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства.

Все учреждения имеют свои официальные сайты и страницы в социальных сетях, постоянно информируют жителей опроводимых мероприятиях, их итогах.

На 1 января 2024 года среднесписочная численность работников культуры составила 36,2 человек, в том числе педагогических работников детской музыкальной школы в 2024 году составила 2 человека.

На реализацию программы в 2024 году предусмотрено 84280,1тыс. рублей.

Оценка эффективности:

Реализация муниципальной программы оценивается как **высокая.**

Приложение 7 к муниципальной программе

**Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Целевой показатель  (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному <2023> | отчетный год | |
| План (год) | Факт (год) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа ***Сохранение и развитие культурного и туристского потенциала Бабушкинского муниципального округа Вологодской области*** | | | | | |
|  | Подпрограмма №1 Культурно-досуговая деятельность в культурном пространстве муниципального образования, музейное дело, библиотечное обслуживание | | | | | |
| 1 | Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Вологодской области | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 2 | Количество участников культурно-досуговых мероприятий | Чел. | 76661 | 67800 | 89100 |  |
| 3 | Количество участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек | Чел. | 109 | 110 | 112 |  |
| 4 | Доля библиотечных фондов, занесенных в электронный каталог | % | 19 | 8,3 | 8.5 |  |
| 5 | Доля общедоступных библиотек муниципального образования, оснащенных компьютерным оборудованием и доступом в сеть Интернет | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 6 | Количество посещений на одного жителя общедоступных библиотек по итогам года | Ед. | 6,79 | 5,7 | 6,4 |  |
| 7 | Количество граждан различных социально-возрастных категорий, получивших доступ к культурным, музейным ценностям | Чел. | 1385 | 1413 | 1415 |  |
| 8 | Количество музейных предметов внесенных в Государственный каталог Музейного фонда РФ | Ед. | 106 | 108 | 108 |  |
|  | Подпрограмма №2 Обеспечение условий реализации муниципальной программы | | | | | |
| 1 | Количество специалистов прошедших повешение квалификации | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 2 | Количество материалов размещенных на официальных страницах в сети Интернет по итогам года | Ед. | 60 | 34 | 60 |  |
|  | Подпрограмма №3 Развитие туризма в Бабушкинском муниципальном округе  на 2022-2026 годы | | | | | |
| 1 | Количество посетителей (туристов и экскурсантов) | Чел. | 9504 | 13900 | 13920 |  |
| 2 | Количество проведенных в праздников, конкурсов, фестивалей, привлекающих туристов | Ед. | 12 | 13 | 13 |  |
| 3 | Число туристских маршрутов | Ед. | 13 | 14 | 14 |  |
|  | Подпрограмма №4 «Реализация молодежной политики в Бабушкинском муниципальном округе | | | | | |
| 1 | Доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях, направленных на повышение социальной активности молодежи | % | 72 | 73 | 75 |  |
| 2 | Количество молодых людей , участвующих в мероприятиях сферы государственной молодежной политики | Чел. | 1333 | 1280 | 1280 |  |
| 3 | Доля молодых граждан, состоящих в общественных и молодежных объединениях | % | 52 | 54 | 54 |  |
| 4 | Доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию молодежи | % | 52 | 43 | 43 |  |
|  | Доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях по активизации и развитию волонтерского движения | % | 7,9 | 7,3 | 7,5 |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

\*> Приводится фактическое значение целевого показателя или значение за год, предшествующий отчетному

Приложение 8 к муниципальной программе

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O) **о выполнении основных мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **33** | **1** | **00** |  | **Подпрограмма 1 Культурно-досуговая деятельность в культурном пространстве муниципального образования, музейное дело, библиотечное обслуживание** | | | | | | |
|  |  | 01 |  | Предоставление услуг населению в области культурно-досуговой деятельности, посещение мероприятий | МБУК «ЦДК» | 01.01.2024-31.12.2024 |  | Посещение мероприятий праздничным и памятным датам  67800 чел. | Вторые межрегиональные историко-краеведческие Леденгские чтения, Народные гуляния в рамках празднования Дней деревень и сёл. Спасская ярмарка. День Народного единства, Новогодние и рождественские мероприятия  76661 чел. |  |
|  |  | 02 |  | Развитие муниципальных учреждений культуры в части укрепления материально-технической базы и оснащения оборудованием культурно-досуговых учреждений | МБУК «ЦДК» | 01.01.2024-31.12.2024 |  | Проведение капитального ремонта (2 этап) по решению градостроительного совета. | Проведен капитальный ремонт. |  |
|  |  | 03 |  | Осуществление музейной деятельности | МБУК «БИМ» | 01.01.2024-31.12.2024 |  | Количество музейных предметов внесенных в каталог - 108 ед. | 1390 |  |
|  |  | А1 |  | Капитальный ремонт учреждений культуры в рамках реализации регионального проекта «Культурная среда» | МБУК «БИМ» | 01.01.2024-31.12.2024 |  | Проведение капитального ремонта (3 этап) по решению градостроительного совета. | Подготовка пакета документов для заключения контракта |  |
|  |  | 04 |  | Развитие муниципальных учреждений культуры в части укрепления материально-технической базы и оснащения оборудованием музея | МБУК «БИМ» | 01.01.2024-31.12.2024 |  | Количество граждан, получивших доступ к культурным, музейным ценностям -1413 чел. | Действует 4 постоянных экспозиций. Проведены мероприятия посвященные космонавтике, Беляеву, ежегодные историко-краеведческие чтения. Создана в музее тематическая экспозиция, посвященной Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, событиям СВО, в рамках региональной программы «Музеи Вологодчины: наша Победа. Связь поколений» |  |
|  |  | 05 |  | Библиотечное информационно-справочное обслуживание населения | МКУК «БЦБС» | 01.01.2024-31.12.2024 |  | Пользование населением библиотечным фондом  82091. | Количество посещений, в том числе культурно-просветительных мероприятий – 68935 |  |
|  |  | 06 |  | Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальных учреждений культуры в части укрепления материально-технической базы библиотек и комплектования их фондов | МКУК «БЦБС» | 01.01.2024-31.12.2024 |  | 100% | Комплектование библиотечных фондов в соответствии с Соглашением по предоставлению субсидии в полном объеме.  Закуплено 936 экземпляров книг  378 тыс. руб. |  |
| **33** | **2** | **00** |  | **Подпрограмма 2 Обеспечение условий реализации муниципальной программы** | | | | | | |
|  |  | 01 |  | Развитие системы управления в сфере культуры | Отдел по культуре, спорту, туризму и молодежной политике | 01.01.2024-31.12.2024 |  | Повышение квалификации работников культы. Своевременное освещение основных мероприятий на официальных сайтах и группах в ВК. 207 ед. | Размещение информации о проведении основных мероприятий 252 ед. |  |
|  |  | 02 |  | Обслуживание хозяйственной деятельности учреждений культуры | Отдел по культуре, спорту, туризму и молодежной политике | 01.01.2024-31.12.2024 |  | 100% | Исполнение в полном объеме |  |
| **33** | **3** | **00** |  | **Подпрограмма 3 Развитие туризма в Бабушкинском муниципальном округе** | | | | | | |
|  |  | 03 |  | Проведение мероприятий | Отдел по культуре, спорту, туризму и молодежной политике | 01.01.2024-31.12.2024 |  | Посещение туристами, экскурсантами достопримечательности и памятные места округа. Организация и проведение основных мероприятий, направленных на привлечение туристов. Кол-во мероприятий -13 | 2620чел. |  |
| **33** | **4** | **00** |  | **Подпрограмма 4 Развитие молодежной политики** | | | | | | |
|  |  | 01 |  | Проведение мероприятий для детей и молодежи | Отдел по культуре, спорту, туризму и молодежной политике;  МБУК «ЦДК» | 01.01.2024-31.12.2024 |  | Доля молодых граждан, состоящих в общественных и молодежных объединениях – 54%.  Доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию молодежи – 43%.  Количество молодых людей, участвующих в мероприятиях сферы государственной молодежной политики – 1280 чел.  Доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях по активизации и развитию волонтерского движения – 7,3%.  Доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях, направленных на повышение социальной активности молодежи – 73%. | Мероприятия: Любительская лыжня «Студентов бывших не бывает»;  «Тимановские игрища»;  Фестиваль танца «свой стиль»;  Митинг посвященный велопробегу «Правнуки Победы»;  фестиваль «Яркие люди».  Доля молодых граждан, состоящих в общественных и молодежных объединениях – 54%.  Доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию молодежи – 43%.  Количество молодых людей, участвующих в мероприятиях сферы государственной молодежной политики – 1280 чел.  Доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях по активизации и развитию волонтерского движения – 8%.  Доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях, направленных на повышение социальной активности молодежи – 73%. |  |

Приложение 9 к муниципальной программе

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK3O) **о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования**

| Коды аналитической программной классификации | | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы (основного мероприятия) | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | ПП | ОМ |
| **33** | **0** | **00** | **Сохранение и развитие культурного и туристского потенциала Бабушкинского муниципального округа Вологодской области** | **Всего**  бюджет муниципального образования | **84280,1** | **84280,0** | **100** |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные доходы бюджета образования | 56852,3 | 56852,3 | 100 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <\*> | 4854,1 | 4854,1 | 100 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <\*> | 22573,7 | 22573,7 | 100 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц <\*> |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **33** | **1** | **00** | **Подпрограмма 1 Культурно-досуговая деятельность в культурном пространстве муниципального образования, музейное дело, библиотечное обслуживание** | **Всего**  бюджет муниципального образования | **79164,3** | **79164,3** | **100** |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные доходы бюджета образования | 51736,5 | 51736,5 | 100 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 4854,1 | 4854,1 | 100 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 22573,7 | 22573,7 | 100 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 |  |
| **33** | **1** | **01** | Предоставление услуг населению в области культурно-досуговой деятельности | **Всего**  бюджет муниципального образования | **22465,0** | **22465,0** | 100 |
| в том числе |  |  |  |
| собственные доходы бюджета образования | **22465,0** | **22465,0** | 100 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 |  |
| **33** | **1** | **02** | Развитие муниципальных учреждений культуры в части укрепления материально-технической базы и оснащения оборудованием культурно-досуговых учреждений | **Всего**  бюджет муниципального образования | **30696,6** | **30696,6** | 100 |
| в том числе |  |  |  |
| собственные доходы бюджета образования | 10913,1 | 10913,1 | 100 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 19783,8 | 19783,8 | 100 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 |  |
| **33** | **1** | **03** | Осуществление музейной деятельности | **Всего**  бюджет муниципального образования | **3003,3** | **3003,3** | 100 |
| в том числе |  |  |  |
| собственные доходы бюджета образования | **3003,3** | **3003,3** | 100 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 |  |
| **33** | **1** | **А1** | Капитальный ремонт учреждений культуры в рамках реализации регионального проекта «Культурная среда» | **Всего**  бюджет муниципального образования | **6432,6** | **6432,6** | 100 |
| в том числе |  |  |  |
| собственные доходы бюджета образования | 128,6 | 128,6 | 100 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 4854,1 | 4854,1 | 100 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 1449,9 | 1449,9 | 100 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0,0 |  |
| **33** | **1** | **04** | Развитие муниципальных учреждений культуры в части укрепления материально-технической базы и оснащения оборудованием музея | **Всего**  бюджет муниципального образования | 1102,6 | 1102,6 | 100 |
| в том числе |  |  |  |
| собственные доходы бюджета образования | 102,6 | 102,6 | 100 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 1000,0 | 1000,0 | 100 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 |  |
| **33** | **1** | **05** | Библиотечное информационно-справочное обслуживание населения | **Всего**  бюджет муниципального образования | **14928,9** | **14928,9** | 100 |
| в том числе |  |  |  |
| собственные доходы бюджета образования | **14928,9** | **14928,9** | 100 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 |  |
| **33** | **1** | **06** | Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальных учреждений культуры в части укрепления материально-технической базы библиотек и комплектования их фондов | **Всего**  бюджет муниципального образования | **535,3** | **535,3** | 100 |
| в том числе |  |  |  |
| собственные доходы бюджета образования | 195,3 | 195,3 | 100 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 340,0 | 340,0 | 100 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 |  |
| **33** | **2** | **00** | **Подпрограмма 2 Обеспечение условий реализации муниципальной программы** | **Всего**  бюджет муниципального образования | **3806,9** | **3806,9** | **100** |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные доходы бюджета образования | **3806,9** | **3806,9** | 100 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <\*> | 0,0 | 0,0 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <\*> | 0,0 | 0,0 |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц <\*> | 0,0 | 0,0 |  |
| **33** | **2** | **02** | Обслуживание хозяйственной деятельности учреждений культуры | **Всего**  бюджет муниципального образования | **3806,9** | **3806,9** | 100 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные доходы бюджета образования | **3806,9** | **3806,9** | 100 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <\*> | 0,0 | 0,0 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 |  |
| **33** | **3** | **00** | **Подпрограмма 3. Развитие туризма в Бабушкинском муниципальном образовании на 2022-2026гг.** | **Всего**  бюджет муниципального образования | **990,0** | **990,0** | **100** |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные доходы бюджета образования | 990,0 | 990,0 | 100 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <\*> | 0,0 | 0,0 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <\*> | 0,0 | 0,0 |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц <\*> | 0,0 | 0,0 |  |
| **33** | **3** | **03** | Проведение мероприятий | **Всего**  бюджет муниципального образования | 990,0 | 990,0 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные доходы бюджета образования | 990,0 | **990,0** | 100 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 |  |
| **33** | **4** | **00** | **Подпрограмма 4. Развитие молодежной политики** | **Всего**  бюджет муниципального образования | **318,9** | **318,9** | **100** |
| в том числе: |  |  |  |
|  | собственные доходы бюджета образования | **318,9** | **318,9** | 100 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 |  |
| **33** | **4** | **01** | Проведение мероприятий для детей и молодежи | **Всего**  бюджет муниципального образования | **318,9** | **318,9** | 100 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные доходы бюджета образования | **318,9** | **318,9** | 100 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 |  |

Приложение 10 к муниципальной программе

[**Сведения**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FBD6DK2O) **о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление администрации Бабушкинского муниципального округа Вологодской области | 29.03.2024 | 234 | О внесении изменений в муниципальную программу |
| 2. | Постановление администрации Бабушкинского муниципального округа Вологодской области | 26.07.2024 | 601 | О внесении изменений в муниципальную программу |
| 3. | Постановление администрации Бабушкинского муниципального округа Вологодской области | 27.12.2024 | 1420 | О внесении изменений в муниципальную программу |

Приложение 11 к муниципальной программе

**Результаты оценки эффективности муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | Муниципальная программа, подпрограмма (основное мероприятия) | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального района (городского округа) |
| МП | ПП | ОМ |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | **Сохранение и развитие культурного и туристского потенциала Бабушкинского муниципального округа Вологодской области на 2022-2026 годы** | начальник отдела по культуре, туризму и молодежной политике Е.И. Метеньканич | 0,98 | 1 | 0,98 | 1 | 0,98 |
| 0,99 | 0,98 |  | **Культурно-досуговая деятельность в культурном пространстве округа, музейное дело, библиотечное обслуживание** | 0,97 | 1 | 0,97 | 1 | 0,97 |
|  | 2 |  | **Обеспечение условий реализации муниципальной программы** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 3 |  | **Развитие туризма в Бабушкинском муниципальном округе на 2022-2026гг.** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Приложение 12 к муниципальной программе

**Оценка**

**эффективности муниципальной программы**

**Подпрограмма 1Культурно-досуговая деятельность в культурном пространстве округа, музейное дело, библиотечное обслуживание**

1. Степень достижения планового значения каждого целевого показателя

(индикатора) муниципальной программы:

;

СП1 =100/100=1

СП2=89100/67800=1,3 СП2=1

СП3=112/110=1

СП4=8.5/8,3=1 СП4 = 1

СП5=100/100=1

СП6=6,4/5,7=1,12 СП6=1

СП7= 1415/1413=1

СП8=108/108=1

1. Степень достижения плановых значений целевых показателей

(индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) в целом

*,*

**СПМП=(1+1+1+1+1+1+1+1)/8=1**

3. Степень реализации основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы)

СМ1 =89100/67800=1,3 СМ1 =1

СМ2=1/1=1

СМ3=1/1=1

СМ4=1/1=1

СМ5=66923/82089 = 0,83

СМ6=378/378=1

4) Степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) в целом

**СМПМ=(1+1+1+1+0,83+1)/6=0,97**

5) Степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы (подпрограммы)

,

**СРМП =79164,3/79164.3=1**

6) Эффективность использования средств бюджета округа на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

,

**ЭБС=0,97/1=0,97**

7) Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы)

,

**ЭМП=1\*0,97=0,97**

Эффективность реализации подпрограммы 1 **«**Культурно-досуговая деятельность в культурном пространстве округа, музейное дело, библиотечное обслуживание» **высокая.**

**Подпрограмма 2Обеспечение условий реализации муниципальной программы**

1. Степень достижения планового значения каждого целевого показателя

(индикатора) муниципальной программы:

;

СП9=100/100=1

СП10=60/34=1,76 СП10=1

1. Степень достижения плановых значений целевых показателей

(индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) в целом

*,*

**СПМП=(1+1)/2=1**

3. Степень реализации основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы)

СМ1=1/1=1

СМ1=1/1=1

4) Степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) в целом

**СМПМ=(1+1)/2=1**

5) Степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы (подпрограммы)

,

**СРМП =3806,9/3806,9=1**

6) Эффективность использования средств бюджета округа на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

,

**ЭБС=1/1=1**

7) Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы)

,

**ЭМП=1\*1=1**

Эффективность реализации подпрограммы **«**Обеспечение условий реализации муниципальной программы»**высокая**

**Подпрограмма 3Развитие туризма в Бабушкинском муниципальном округена 2022-2026 гг.**

1. Степень достижения планового значения каждого целевого показателя

(индикатора) муниципальной программы:

;

СП11=13920/13900=1

СП12=13/13=1

СП13=14/14=1

1. Степень достижения плановых значений целевых показателей

(индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) в целом

*,*

**СПМП=(1+1+1)/3=1**

3. Степень реализации основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы)

**СМ1= 13/13=1**

4) Степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) в целом

**СМПМ=1/1=1**

5) Степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы (подпрограммы)

,

**СРМП =990/990=1**

6) Эффективность использования средств бюджета округа на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

,

**ЭБС=1/1=1**

7) Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы)

,

**ЭМП=1\*1=1**

Эффективность реализации подпрограммы 3 **«**Развитие туризма в Бабушкинском муниципальном округе **высокая.**

**Расчет эффективности муниципальной программы**

1. Степень достижения планового значения каждого целевого показателя

(индикатора) муниципальной программы:

;

1. Степень достижения плановых значений целевых показателей

(индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) в целом

*,*

**СПМП=(1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1)/13=1**

3. Степень реализации основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы)

4) Степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) в целом

**СМПМ=(1+1+1+1+0,8+1+1+1+1)/9=0,98**

5) Степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы (подпрограммы)

,

**СРМП =84280,1/84280,1 =1**

6) Эффективность использования средств бюджета округа на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

,

**ЭБС=0,98/1=0,98**

7) Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы)

,

**ЭМП=1\*0,98=0,98**

***Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой.***