Администрация Бабушкинского муниципального округа

Комитет по физической культуре и спорту администрации Бабушкинского муниципального округа

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в Бабушкинском муниципальном округе»

за 2024 года

Дата составления отчета:                                                                10.03.2025 год

Исполнитель:                                                  председатель комитета

Суровцев Евгений Владимирович

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Бабушкинском муниципальном округе», утверждена постановлением администрации Бабушкинского муниципального района от 16 октября 2020 года № 801.

Целью муниципальной программы является обеспечение   развития физической культуры и спорта на территории Бабушкинского муниципального округа Вологодской области.

Спорт обретает всё более динамичный характер полноценного социального института. Он активно внедряется в систему образования и воспитания подрастающего поколения, используется как средство отдыха и оздоровления различных групп населения, реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Задачи Программы:

1.	Увеличение уровня вовлеченности населения в систематические занятия физической культурой и спортом через физкультурно-массовые спортивные мероприятия, в том числе посредством реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);

2.	Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

На 01.12.2024 года в округе 5782 человека, систематически занимающихся спортом, что составляет 64.2%.

По состоянию на 31 декабря 2024 года количество спортивных сооружений в округе составляет 19 единиц, в том числе:

плоскостных – 7 единицы,

спортивных залов –  9 единиц,

универсальных игровых площадок – 3 единицы.

Динамика увеличения числа, занимающихся физической культурой и спортом, носит положительный характер, однако для дальнейшего роста данного показателя необходимы консолидированные усилия по созданию необходимой материально – технической базы, модернизации существующих спортивных сооружений, строительства новых.

Оценка эффективности:

реализация муниципальной программы оценивается как высокая.

Приложение 7

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

| N п/п | Целевой показатель (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <2023> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Бабушкинском муниципальном округе » |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | Процент | 83.8 | 84,6 | 83,9 |  |
| 2 | Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года, мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | Процент | 43,9 | 44,2 | 58,4 |  |
| 3 | Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста | Процент | 28,9 | 29,1 | 19,7 |  |
| 4 | Доля граждан, систематически занимающегося физической культурой и спортом, процент | Процент | 53,9 | 54 | 56,9 |  |
| 5 | Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО на знаки отличия, от общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО | Процент | 70,0 | 72,0 | 88,9 |  |
| 6 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности | Процент | 41,7 | 45,8 | 53,0 |  |

Приложение 8

Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 1 |  | Увеличение уровня вовлеченности населения в систематические занятия физической культурой и спортом через физкультурные и массовые спортивные мероприятия | комитет по физической культуре и спорту | 2024 | 2024 |  |  |  |
|  |  |  | 1 | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | комитет по физической культуре и спорту | 2024 | 2024 | 84,6 | 83,9 | нет |
|  |  |  | 2 | Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года, мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | комитет по физической культуре и спорту | 2024 | 2024 | 44,2 | 58,4 | нет |
|  |  |  | 3 | Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста | комитет по физической культуре и спорту | 2024 | 2024 | 29,1 | 19,7 | нет |
|  |  |  | 4 | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения округа | комитет по физической культуре и спорту | 2024 | 2024 | 54 | 56,9 | нет |
|  |  |  | 5 | Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО на знаки отличия, от общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО | комитет по физической культуре и спорту | 2024 | 2024 | 72 | 88,9 | нет |
|  |  | 2 |  | Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, строительство и реконструкция спортивных объектов, доступность данных объектов в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | комитет по физической культуре и спорту | 2024 | 2024 |  |  |  |
|  |  |  | 1 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности | комитет по физической культуре и спорту | 2024 | 2024 | 45,8 | 53,0 | нет |
|  |  | 3 |  | Хозяйственное обеспечение муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа «Фокус» Бабушкинского муниципального округа Вологодской области | комитет по физической культуре и спорту |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа «Фокус» | комитет по физической культуре и спорту | 2024 | 2024 | 100% | 54,2% |  |

Приложение 9

Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы (основного мероприятия) | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Бабушкинском муниципальном округе на 2022-2026 годы» | Всего | 28491,0 | 28491,0 | 100 |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  | собственные средства бюджета муниципального района | 28491,0 | 28491,0 | 100 |
|  |  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 28491,0 | 28491,0 | 100 |
|  |  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  |  | субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники (федеральный бюджет) |  |  |  |
|  |  | 1 | «Увеличение уровня вовлеченности населения в систематические занятия физической культурой и спортом через физкультурные и массовые спортивные мероприятия» | Всего | 2043,9 | 2043,9 | 100 |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  | собственные средства бюджета муниципального района | 685,4 | 685,4 | 100 |
|  |  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 1358,5 | 1358,5 | 100 |
|  |  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  |  | субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |  |  |  |
|  |  | 2 | «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, строительство и реконструкция спортивных объектов, доступность данных объектов в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» | Всего: | 13998,9 | 13998,9 | 100 |
|  |  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 9517,3 | 9517,3 | 100 |
|  |  |  |  | собственные средства бюджета муниципального округа | 4481,6 | 4481,6 | 100 |
|  |  | 3 | Хозяйственное обеспечение Физкультурно-оздоровительного комплекса в с. им. Бабушкина Вологодской области | Всего: | 12448,2 | 12448,2 | 100 |
|  |  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 1222,0 | 1222,0 | 100 |
|  |  |  |  | собственные средства бюджета муниципального округа | 11226,2 | 11226,2 | 100 |

Приложение 10

Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Правовой акт администрации Бабушкинского муниципального округа Вологодской области | 29.03.2024 | 233 | Изложить в новой редакции (финансовое обеспечение) |
| 2 | Правовой акт администрации Бабушкинского муниципального округа Вологодской области | 08.08.2024 | 656 | Изложить в новой редакции (финансовое обеспечение) |
| 3 | Правовой акт администрации Бабушкинского муниципального округа Вологодской области | 27.12.2024 | 1418 | Изложить в новой редакции |

Приложение 11

Результаты оценки эффективности муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации |  | Муниципальная программа, подпрограмма (основное мероприятия) | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального района (городского округа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | «Развитие физической культуры и спорта в Бабушкинском муниципальном округе на 2022-2026 годы» | Администрация Бабушкинского муниципального округа | 1,21 | 1,1 | 1,1 | 1 | 1,1 |

Оценка

эффективности муниципальных программ

    - Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в следующей последовательности:

1) Оценивается степень достижения планового значения каждого целевого показателя (индикатора) муниципальной программы и ее подпрограмм по следующим формулам:

для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является увеличение значений:

;

СП1 83,9/84,6=0,9 СП1 =0,9

СП2 = 58,4/44,2=1,3 СП2 =1,3

СП3 = 19,7/29,1=0,7 СП3 =0,7

СП4 = 56,9/54=1,1 СП4 =1,1

СП5 = 88,9/72=1,2 СП5 = 1,2

СП6 = 53/45,8=1,2 СП6 = 1,2

2) Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) в целом

,

СПМП = (0,9+1,3+0,7+1,1+1,2+1,2)/6=1,1

3) Степень реализации основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы)

,

СМ1=(83,9/84,6)+(58,4/44,2)+(19,7/29,1)+(56,9/54)+(88,9/72)/5=(0,9+1,3+0,7+1,1+1,2)/5= 1 СМ1= 1

СМ2= (53/45,8)/1=1,2 СМ2= 1,2

4) Степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) в целом

СМПМ= (1+1,2)/2=1,1

5) Степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы (подпрограммы)

,

СРМП =28491,0/28491,0=1

6) Эффективность использования средств бюджета района на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

,

ЭБС=1,1/1= 1,1

7) Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы)

,

ЭМП=1,1*1,1=1,21

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой.