## План_РСО_на сайт
План подготовки к отопительному периоду
в осенне-зимний период 2025-2026 годов
Бабушкинское ДРСУ
* | № п/п | Мероприятия | Ответственный исполнитель Ф.И.О. | Сроки исполнения | Отметка об исполнении
*
* | 1. | Проверка функционирования эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб |  | постоянно
| 1.1. | Актуализация, разработка, утверждение документов, предусмотренных подпунктами 9.3.1 - 9.3.10 пункта 9 Правил | Главный инженер Вахрушев П.А., 8817452-17-16 | август
| 1.2 | Акт проверки готовности объекта к отопительному периоду 2025-2026 гг. | Главный инженер Вахрушев П.А., 8817452-17-16 | август
| 1.3 | Выписка из утвержденного штатного расписания | Главный инженер Вахрушев П.А., 8817452-17-16 | август
| 1.4 | Приказ о назначении лица ответственного за теплохозяйство | Главный инженер Вахрушев П.А., 8817452-17-16 | август
| 1.5 | Приказ об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования | Главный инженер Вахрушев П.А., 8817452-17-16 | август
| 1.6 | Копии удостоверений о проверке знаний и журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний. | Главный инженер Вахрушев П.А., 8817452-17-16 | август
| 1.7 | Приказ о подготовке к отопительному периоду 2025-2026 г. | Главный инженер Вахрушев П.А., 8817452-17-16 | август
| 1.8 | Инструкции по охране труда для кочегаров | Главный инженер Вахрушев П.А., 8817452-17-16 | август
* | 2. | Подготовка тепловых сетей | Главный инженер Вахрушев П.А., 8817452-17-16 | август
| 2.1. | Актуализация, разработка, утверждение документов, предусмотренных подпунктами 9.3.11 и 9.3.22 Правил | Главный инженер Вахрушев П.А., 8817452-17-16 | август
| 2.2 | Проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения | Главный инженер Вахрушев П.А., 8817452-17-16 | август
| 2.3 | Оргнаизация периодической проверки узла учета и средств измерений, входящих в состав узла учета (по графику) | Главный инженер Вахрушев П.А., 8817452-17-16 | август
| 2.4 | Поверка приборов и средств измерений, входящих в состав узла учета и подлежащих поверке | Главный инженер Вахрушев П.А., 8817452-17-16 | август
| 2.5 | Проведение технических освидетельствований, гидравлических испытаний, технического диагностирования объектов …., | Главный инженер Вахрушев П.А., 8817452-17-16 | июнь
| 2.6 | Проверка плотности (герметичности), настройки и регулировки предохранительных клапанов объектов | Главный инженер Вахрушев П.А., 8817452-17-16 | июнь
| 2.7 | Комплексное обследование, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения | Главный инженер Вахрушев П.А., 8817452-17-16 | июнь
| 2.8 | Обследование дымовых труб | Главный инженер Вахрушев П.А., 8817452-17-16 | июнь
* | 2.9 | Испытание тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний) | Главный инженер Вахрушев П.А., 8817452-17-16 | июнь
| 2.10 | очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов | Главный инженер Вахрушев П.А., 8817452-17-16 | июнь
| 2.11 | Измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов (по графику) | Главный инженер Вахрушев П.А., 8817452-17-16 | июль
| 2.11 | Формирование запасов основного и резервного (аварийного) топлива | Главный инженер Вахрушев П.А., 8817452-17-16 | август
| 2.12 | Формирование запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ | Главный инженер Вахрушев П.А., 8817452-17-16 | август
Подготовка ОПО…
2.n.
3.
| 3.1. | ЕТО
…
3.n.
| 3. | Выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период |  | постоянно
| 4. | Подготовить и представить комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду документы, подтверждающие выполнение установленных требований, в установленном порядке | Главный инженер Вахрушев П.А., 8817452-17-16 | август