

АДМИНИСТРАЦИЯ БАБУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«12» февраля 2025 года № 134

с. им. Бабушкина

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Бабушкинского муниципального округа», утвержденную постановлением администрации Бабушкинского муниципального округа Вологодской области от 01.10.2024 года № 945

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Федеральным [законом](http://www.bestpravo.ru/federalnoje/ea-instrukcii/y7w.htm) от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 28.06.2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», постановлением Правительства Вологодской области от 25.09.2023 года № 1094 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Вологодской области», постановлением администрации Бабушкинского муниципального округа Вологодской области от 24.05.2024 года № 381 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Бабушкинского муниципального округа Вологодской области» (с последующими изменениями), постановлением администрации Бабушкинского муниципального округа Вологодской области от 20.06.2023 года № 570 «Об утвержденииположения об организации проектной деятельности на территории Бабушкинского муниципального округа» (с последующими изменениями), руководствуясь Уставом Бабушкинского муниципального округа Вологодской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Бабушкинского муниципального округа», утвержденную постановлением администрации Бабушкинского муниципального округа от 01.10.2024 года № 945, изложить в новой редакции согласно приложению, к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Бабушкинского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу со дня подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела дорожной деятельности, транспортного обслуживания, благоустройства администрации округа.

 Глава округа Т.С. Жирохова

 Приложение

к постановлению

администрации Бабушкинского

муниципального округа

от 12.02.2025 года № 134

**Формирование современной городской среды на территории Бабушкинского муниципального округа**

Сферой реализации данной муниципальной программы является обеспечение устойчивого развития территории Бабушкинского муниципального округа, которое предполагает совершенствование городской среды путем создания современной и эстетичной территории, с развитой городской инженерной инфраструктурой, обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения, что в совокупности позволит сформировать и обеспечить среду, комфортную и благоприятную для проживания населения.

Приоритеты государственной политики в сфере реализации государственной программы определены исходя из:

Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

Государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710;

Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2022 года № 3268-р;

Стратегии социально-экономического развития Вологодской области на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 17 октября 2016 года № 920;

Государственной программы «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и создание благоприятных условий проживания», утвержденной [постановлением Правительства Вологодской области от 24 июля 2024 г. № 907.](https://internet.garant.ru/document/redirect/409431491/0)

К приоритетным направлениям и целям муниципальной программы, определенным указанными правовыми актами, отнесены в том числе:

- улучшение качества городской среды.

Для достижения данных целей установлены следующие показатели:

- Количество благоустроенных общественных территорий до 3 единицы к 2030 году;

- Количество благоустроенных дворовых территорий до 1 единицы к 2030 году;

- Количество обустроенных детских и спортивных площадок до 1 единицы к 2030 году.

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы составляет 14 340,7 тыс. рублей., в том числе по годам реализации:

2025 год – 11 228,3 тыс. рублей.

2026 год – 1 587,8 тыс. рублей.

2027 год – 1 524,6 тыс. рублей.

2028 год – 0,0 тыс. рублей.

2029 год – 0,0 тыс. рублей.

2030 год – 0,0 тыс. рублей.

Перечень дворовых территорий многоквартирных жилых домов и перечень общественных территорий, детских и спортивных площадок, подлежащих благоустройству в 2025 году, приведен в приложении 4 к муниципальной программе.

Порядок информирования граждан о ходе выполнения региональной программы и муниципальных программ, в том числе о ходе реализации конкретных мероприятий по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий, приведен в приложении 5 к муниципальной программе.

ПАСПОРТ

муниципальной программы

" **Формирование современной городской среды на территории Бабушкинского муниципального округа** "

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы (1) | Первый заместитель главы округа, А.В. Шишебаров |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы (1) | Отдел дорожной деятельности, транспортного обслуживания, благоустройства администрации округа |
| Соисполнители муниципальной программы | - |
| Исполнители муниципальной программы | - |
| Период реализации муниципальной программы (2) | 2025-2030 |
| Цели муниципальной программы | 1 цель: улучшение качества городской среды. |
| Направления (подпрограммы) | - |
| Связь с государственными программами Вологодской области | «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и создание благоприятных условий проживания» |

**2. Показатели муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://internet.garant.ru/document/redirect/179222/0)) | Базовое значение (1) | Значение показателя по годам (2) | Орган местного самоуправления |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Цель муниципальной программы: «Улучшение качества городской среды до 3 единиц к 2030 году» |
| 1 | Количество благоустроенных общественных территорий  | единица | 1 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Администрация Бабушкинского муниципального округа |
| 2 | Количество благоустроенных дворовых территорий | единица | 2 | 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Бабушкинского муниципального округа |
| 3 | Количество обустроенных детских и спортивных площадок  | единица | 1 | 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Бабушкинского муниципального округа |

3. Структура муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента | Структурное подразделение, подведомственное учреждение, Управление | Период реализации (год начала - год окончания) | Наименование задачи структурного элемента (1) | Связь с показателями муниципальной программы (2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Проект «Мероприятия связанные с национальными проектами» | Отдел дорожной деятельности, транспортного обслуживания, благоустройства администрации округа | 2025-2030 | Повышение комфорта городской среды  | Количество благоустроенных общественных территорий |
| 2.1 | Проект «Создание благоприятных условий проживания» | Отдел дорожной деятельности, транспортного обслуживания, благоустройства администрации округа | 2025-2030 | Повышение благоустройства территории муниципального округа | Количество благоустроенных дворовых территорий |
|  |  |  | Количество обустроенных детских и спортивных площадок |
| 3.1 | Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия в целях реализации благоустройства» | Отдел дорожной деятельности, транспортного обслуживания, благоустройства администрации округа | 2025-2030 | Повышение благоустройства территории муниципального округа | - |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель муниципальной программы, направление, структурный элемент, мероприятие (результат) (1) | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб. |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Бабушкинского муниципального округа» | всего, в том числе:  | 11 228,3 | 1 587,8 | 1 524,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 340,7 |
| 2 | федеральные средства | 1 398,0 | 1 343,3 | 1 289,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 031,1 |
| 3 | областные средства | 8 622,0 | 85,7 | 82,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 790,0 |
| 4 | собственные средства округа | 1 208,3 | 158,8 | 152,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 519,6 |
| 5 | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Администрация Бабушкинского муниципального округа | всего, в том числе:  | 11 228,3 | 1 587,8 | 1 524,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 340,7 |
| 7 | федеральные средства | 1398,0 | 1 343,3 | 1 289,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 031,1 |
| 8 | областные средства | 8 622,0 | 85,7 | 82,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 790,0 |
| 9 | собственные средства округа | 1 208,3 | 158,8 | 152,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 519,6 |
| 10 | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Соисполнители | всего, в том числе:  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | федеральные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | областные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | собственные средства округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Проект «Мероприятия связанные с национальными проектами» | всего, в том числе: | 3616,2 | 1587,8 | 1524,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 728,6 |
| 17 | федеральные средства | 1 398,0 | 1 343,3 | 1 289,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 031,1 |
| 18 | областные средства | 1 856,6 | 85,7 | 82,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 024,6 |
| 19 | собственные средства округа | 361,6 | 158,8 | 152,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 672,9 |
| 20 | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21 | Результат проекта «Благоустройство общественных территорий» | всего, в том числе:  | 3616,2 | 1587,8 | 1524,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 728,6 |
| 22 | федеральные средства | 1398,0 | 1 343,3 | 1 289,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 031,1 |
| 23 | областные средства | 1 856,6 | 85,7 | 82,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 024,6 |
| 24 | собственные средства округа | 361,6 | 158,8 | 152,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 672,9 |
| 25 | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | Проект «Создание благоприятных условий проживания» | всего, в том числе: | 7 517,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7571,1 |
| 27 | федеральные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28 | областные средства | 6 765,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 765,4 |
| 29 | собственные средства округа | 751,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 751,7 |
| 30 | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31 | Результат проекта «Благоустройство дворовых территорий» | всего, в том числе:  | 3 770,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 770,4 |
| 32 | федеральные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 33 | областные средства | 3 393,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 393,4 |
| 34 | собственные средства округа | 377,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 377,0 |
| 35 | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 36 | Результат проекта «Количество обустроенных детских и спортивных площадок» | всего, в том числе:  | 3 746,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 746,7 |
| 37 | федеральные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 38 | областные средства | 3 372,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 372,0 |
| 39 | собственные средства округа | 374,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 374,7 |
| 40 | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 41 | Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия в целях реализации благоустройства» | всего, в том числе:  | 95,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95,0 |
| 42 | федеральные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 43 | областные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 44 | собственные средства округа | 95,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95,0 |
| 45 | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 46 | Результат «Обеспечение реализации благоустройства территорий» | всего, в том числе:  | 95,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95,0 |
| 47 | федеральные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 48 | областные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 49 | собственные средства округа | 95,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95,0 |
| 50 | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Характеристика направлений расходов финансовых мероприятий (результатов) структурных элементов проектной части муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование направления (подпрограммы), структурного элемента муниципальной программы, мероприятия (результата) | Направление расходов, вид расходов | Характеристика направления расходов (1) | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб. |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Проект «Мероприятия, связанные с национальными проектами» |
| 1.1 | Результат проекта «Благоустройство общественных территорий» | Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий | Предоставление субсидий местным бюджетам  | 3 616,2 | 1 587,8 | 1524,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
| 2 | Проект «Создание благоприятных условий проживания» |
| 2.1 | Результат проекта: «Благоустройство дворовых территорий» | Реализация мероприятий дворовых территорий | Предоставление субсидий местным бюджетам  | 3770,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
| 2.2 | Результат проекта «Количество обустроенных детских и спортивных площадок» | Обустройство детских и спортивных площадок | Предоставление субсидий местным бюджетам | 3 746,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |

Характеристика направлений расходов финансовых мероприятий (результатов) структурных элементов процессной части муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование направления (подпрограммы), структурного элемента муниципальной программы, мероприятия (результата) | Направление расходов, вид расходов | Характеристика направления расходов (1) | Объем финансового обеспечения по годам (2), тыс. руб. |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия в целях реализации благоустройства» | Мероприятия в целях благоустройства территорий | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 95,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Результат «Мероприятия в целях реализации благоустройства территорий» | Прочие мероприятия по благоустройству | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 95,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://internet.garant.ru/document/redirect/179222/0)**)** | Определение показателя (1) | Динамика показателя (2) | Метод расчета (3) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю (3) | Показатели, используемые в формуле  | Метод сбора информации, индекс формы отчетности(4) | Ответственные за сбор данных по показателю (5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Показатель 1:Количество благоустроенных общественных территорий  | единица | Количество благоустроенных общественных территорий | возрастающий | накопительный | Фактические данные о количестве благоустроенных общественных территорий | - | Ведомственная отчетность | Отдел дорожной деятельности, транспортного обслуживания, благоустройства администрации округа |
| 2 | Показатель 2: Количество благоустроенных дворовых территорий | единица | Количество благоустроенных дворовых территорий | возрастающий | накопительный | Фактические данные о количестве благоустроенных дворовых территорий | - | Ведомственная отчетность | Отдел дорожной деятельности, транспортного обслуживания, благоустройства администрации округа |
| 3 | Показатель 3:Количество обустроенных детских и спортивных площадок | единица | Количество детских и спортивных площадок | возрастающий | накопительный | Фактические данные о количестве благоустроенных детских и спортивных площадок | - | Ведомственная отчетность | Отдел дорожной деятельности, транспортного обслуживания, благоустройства администрации округа |

Приложение 1
к муниципальной программе

**Паспорт проекта «Мероприятия, связанные с национальными проектами»**

**1. Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта | «Мероприятия, связанные с национальными проектами» |
| Краткое наименование проекта | «Мероприятия, связанные с национальными проектами» | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| Куратор проекта | А.В. Шишебаров | Первый заместитель Главы округа |

**2. Показатели проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://internet.garant.ru/document/redirect/179222/0)) | Базовое значение  | Значение показателя по годам  | Орган местного самоуправления |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Цель муниципальной программы: " Улучшение качества городской среды до 1 единицы к 2030 году" |
| 1 | Количество благоустроенных общественных территорий  | единица | 1 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Администрация Бабушкинского муниципального округа |

**3. Мероприятия (результаты) проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) проекта | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://internet.garant.ru/document/redirect/179222/0)) | Тип мероприятия | Базовое значение | Период, год |  |  | Связь с показателями проекта муниципальной программы округа |
| Значение | Год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 |
|  |  | Проект «Мероприятия, связанные с национальными проектами» |
| 1. | Результат проекта «Благоустройство общественных территорий» | единица | Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий | 1 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Количество благоустроенных общественных территорий |

**4. Финансовое обеспечение реализации проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) |
| 2025  | 2026  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Задача: Повышение комфорта городской среды |
| 1.1 | Результат: Благоустройство общественных территорий | 3616,2 | 1587,8 | 1524,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 728,6 |
| 1.1.1 | федеральные средства | 1398,0 | 1 343,3 | 1 289,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 031,1 |
| 1.1.2 | областные средства | 1 856,6 | 85,7 | 82,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 024,6 |
| 1.1.3 | собственные средства округа | 361,6 | 158,8 | 152,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 672,9 |

**6. Участники проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Куратор проекта | Шишебаров А.В. | Первый заместитель Главы округа |  |
| 2 | Исполнители (соисполнители) проекта | Куваева И.П. | Начальник отдела дорожной деятельности, транспортного обслуживания, благоустройства администрации округа |  |

**7. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://internet.garant.ru/document/redirect/179222/0)**)** | Определение показателя (1) | Динамика показателя (2) | Метод расчета (3) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю (3) | Показатели, используемые в формуле  | Метод сбора информации, индекс формы отчетности (4) | Ответственные за сбор данных по показателю (5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Количество благоустроенных общественных территорий  | единица | Количество благоустроенных общественных территорий | возрастающий | накопительный | Фактические данные о количестве благоустроенных общественных территорий | - | Ведомственная отчетность | Отдел дорожной деятельности, транспортного обслуживания, благоустройства администрации округа |

Приложение 2
к муниципальной программе

**Паспорт проекта «Создание благоприятных условий проживания»**

**1. Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта | «Создание благоприятных условий проживания» |
| Краткое наименование проекта | «Создание благоприятных условий проживания» | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| Куратор проекта | А.В. Шишебаров | Первый заместитель Главы округа |

**2. Показатели проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://internet.garant.ru/document/redirect/179222/0)) | Базовое значение  | Значение показателя по годам  | Орган местного самоуправления |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Цель муниципальной программы: " Улучшение качества городской среды до 2 единиц к 2030 году" |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | единица | 2 | 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Бабушкинского муниципального округа |
| 2 | Количество обустроенных детских и спортивных площадок  | единица | 1 | 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Бабушкинского муниципального округа |

**3. Мероприятия (результаты) проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) проекта | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://internet.garant.ru/document/redirect/179222/0)) | Тип мероприятия | Базовое значение | Период, год |  |  | Связь с показателями проекта муниципальной программы округа |
| Значение | Год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 |
|  |  | Проект «Создание благоприятных условий проживания»» |
| 1. | Результат проекта: Благоустройство дворовых территорий | единица | Реализация мероприятий дворовых территорий | 2 | 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество благоустроенных дворовых территорий |
| 2. | Результат проекта «Количество обустроенных детских и спортивных площадок» | единица | Обустройство детских и спортивных площадок | 1 | 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество обустроенных детских и спортивных площадок |

**4. Финансовое обеспечение реализации проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) |
| 2025  | 2026  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Задача: Повышение благоустройства территории муниципального округа |
| 1.1 | Результат: Количество благоустроенных дворовых территорий | 3 770,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 770,4 |
| 1.1.1 | федеральные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | областные средства | 3 393,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 393,4 |
| 1.1.3 | собственные средства округа | 377,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 377,0 |
| 1.2 | Результат: Количество обустроенных детских и спортивных площадок | 3 746,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 746,7 |
| 1.2.1 | федеральные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2 | областные средства | 3 372,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 372,0 |
| 1.2.3 | собственные средства округа | 374,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 374,7 |

**6. Участники проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Куратор проекта | Шишебаров А.В. | Первый заместитель Главы округа |  |
| 2 | Исполнители (соисполнители) проекта | Куваева И.П. | Начальник отдела дорожной деятельности, транспортного обслуживания, благоустройства администрации округа |  |

**7. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://internet.garant.ru/document/redirect/179222/0)**)** | Определение показателя (1) | Динамика показателя (2) | Метод расчета (3) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю (3) | Показатели, используемые в формуле  | Метод сбора информации, индекс формы отчетности (4) | Ответственные за сбор данных по показателю (5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | единица | Количество благоустроенных дворовых территорий | возрастающий | накопительный | Фактические данные о количестве благоустроенных дворовых территорий | - | Ведомственная отчетность | Отдел дорожной деятельности, транспортного обслуживания, благоустройства администрации округа |
| 2 | Количество обустроенных детских и спортивных площадок | единица | Количество детских и спортивных площадок | возрастающий | накопительный | Фактические данные о количестве благоустроенных детских и спортивных площадок | - | Ведомственная отчетность | Отдел дорожной деятельности, транспортного обслуживания, благоустройства администрации округа |

Приложение 3
к муниципальной программе

ПАСПОРТ

**комплекс процессных мероприятий «Мероприятия в целях реализации благоустройства»**

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Орган местного самоуправления | Администрация Бабушкинского муниципального округа |
| Период реализации | 2025-2030 |

2. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) | Сроки реализации | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=06.03.2024)) | Базовое значение | Значение мероприятия (результата) по годам | Связь с показателем |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.1. | Результат: «Обеспечение реализации благоустройства территорий» | 2025 - 2030 | Прочие мероприятия по благоустройству | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

3. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб. |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия в целях реализации благоустройства», всего, в том числе: | 95,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95,0 |  |
| 1 | федеральные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | собственные средства округа | 95,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95,0 |  |
| 1.2. | Результат: Обеспечение реализации благоустройства территории, всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95,0 |  |
| 1.2.1 | федеральные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2.2 | областные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2.3 | собственные средства округа | 95,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95,0 |  |

Приложение 4
к муниципальной программе

Перечень дворовых территорий многоквартирных жилых домов и перечень общественных территорий, детских и спортивных площадок, подлежащих благоустройству в 2025 году

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Адрес дворовой территории многоквартирного жилого дома |
| 2025 год |
| 1 | с.им. Бабушкина, ул. Октябрьская, д.9 |
|  | Адрес общественных территорий |
| 2025 год |
| 1 | с.им. Бабушкина, ул. Бабушкина |
|  | Адрес детской и спортивной площадки |
| 2025 год |
| 1 | с.им. Бабушкина, ул. Школьная (детская площадка) |

Приложение 5
к муниципальной программе

**Порядок**

**информирования граждан о ходе выполнения региональной программы и муниципальных программ, в том числе о ходе реализации конкретных мероприятий по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий**

1. Общие положения

1. Настоящий Порядок информирования граждан о ходе выполнения муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Бабушкинского муниципального округа» (далее - Муниципальная программа), в том числе о ходе реализации конкретных мероприятий по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий (далее – Порядок) устанавливает Порядок информирования граждан о реализации Муниципальной программы.

2. Целью информирования является вовлечение граждан в реализацию мероприятий по благоустройству территории.

2. Информирование о ходе выполнения Муниципальной программы

1. Информирование о ходе выполнения Муниципальной программы осуществляется администрацией Бабушкинского муниципального округа путем размещения на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных Муниципальной программой на соответствующий год.

2. Информирование о ходе выполнения Муниципальной программы осуществляется не реже одного раза в квартал и включает в себя размещение следующей информации:

1) объем финансирования и количество объектов, на благоустройство которых заключены муниципальные контракты по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд;

2) количество объектов, мероприятия по благоустройству которых завершены в отчетном периоде.

3. Информирование о ходе выполнения Муниципальной программы

1. Информирование о ходе выполнения Муниципальной программы осуществляется по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал и включает в себя размещение следующей информации:

1) объем финансирования и количество объектов, на благоустройство которых заключены контракты, соглашения;

2) объекты, в отношении которых осуществлен мониторинг хода выполнения мероприятий по благоустройству;

3) количество объектов, благоустройство которых завершено за отчетный период;

4) о проведении голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Муниципальной программы не позднее, чем за 30 календарных дней до даты начала голосования;

5) результаты проведенного голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Муниципальной программы в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения;

6) начало реализации мероприятий по благоустройству с указанием объектов благоустройства, сроков реализации мероприятий, подрядчика (исполнителя), поставщика, стоимости работ в течение 10 рабочих дней с даты заключения контрактов, соглашений;

7) этапы выполнения Муниципальной программы (в том числе мероприятий общественного контроля) в течение 5 рабочих дней после завершения контрольных мероприятий;

8) результаты приемки выполненных работ по благоустройству, в том числе с отчетной информацией о состоянии благоустроенных объектов «до - после», в течение 10 рабочих дней с даты приемки объекта благоустройства.

2. Информация должна размещаться в доступной для восприятия форме, с приложением фотоматериалов, с обязательным упоминанием (логотип, надпись) о реализации данного объекта.